## ANEXO 1 - MODELO PLANILHA
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO – SERVIÇOS GEOFONAMENTO, TROCA DE RAMAIS DE ÁGUA E REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM PIRACICABA – SP, COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS.
GEOFONAMENTO E CONSERTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CANTEIRO DE OBRA
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS (ALUGUEL DE GALPÃO, ÁGUA, ESGOTO, LUZ, ENGENHEIRO, TÉCNICO DE SEGURANÇA E ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRAS) | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.1 | COTAÇÃO 01 | Sites - Imobiliárias | ALUGUEL DE GALPÃO EM PIRACICABA (ÁREA MÍNIMA DE 350 M2 ) | MÊS | 1 |  | 0
1.2 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | ÁGUA E ESGOTO (20 M3/MÊS X R$21,70/M3 - TARIFA COMERCIAL/PÚBLICO/CONSTRUÇÃO - RESOLUÇÃO ARES/PCJ Nº 499/2023) + BDI | M³/MÊS | 20 |  | 0
1.3 | CPFL | Preço CPFL 2023 | ENERGIA (350,24 KWH/MÊS X R$ 0,98 KWH) + BDI | KWh/MÊS | 350.24 |  | 0
1.4 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO (44 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 44 |  | 0
1.5 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE EQUIPE (160 HORAS/MÊS X 2 FISCAIS/ENCARREGADOS) + BDI | H/MÊS | 320 |  | 0
1.6 | SABESP | MO00080 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (80 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 80 |  | 0
1.7 | SABESP | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS (6M² / 12 MESES) | M²/Mês | 0.5 |  | 0
Subtotal 02 | [6 empty] | 0
TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
2.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8 |  | 0
2.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.3 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
- | SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.021 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.021 |  | 0
2.3 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 |  | 0
2.4 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1.5 |  | 0
2.5 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 |  | 0
2.6 |  | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.3 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175 |  | 0
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004 |  | 0
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059 |  | 0
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.021 |  | 0
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021 |  | 0
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.021 |  | 0
2.7 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0
2.8 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 |  | 0
2.9 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  | 0
2.10 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8 |  | 0
Subtotal 02 | [6 empty] | 0
3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL - | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
3.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 31.6 |  | 0
3.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.66 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
3.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.8 |  | 0
3.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 |  | 0
3.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 10.3 |  | 0
3.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 |  | 0
3.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.66 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5 |  | 0
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 |  | 0
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075 |  | 0
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027 |  | 0
3.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.2 |  | 0
3.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.8 |  | 0
3.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.96 |  | 0
3.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.8 |  | 0
3.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.24 |  | 0
3.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0
3.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 |  | 0
3.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  | 0
3.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 31.6 |  | 0
Subtotal 03 | [6 empty] | 0
4 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
4.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 13.1 |  | 0
4.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
4.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 2.68 |  | 0
4.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 |  | 0
4.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1 |  | 0
4.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 0.76 |  | 0
4.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 |  | 0
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 |  | 0
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 |  | 0
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012 |  | 0
4.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 0.71 |  | 0
4.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 2.68 |  | 0
4.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.54 |  | 0
4.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 2.68 |  | 0
4.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.13 |  | 0
4.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0
4.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 |  | 0
4.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  | 0
4.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 13.1 |  | 0
Subtotal 04 | [6 empty] | 0
5 |  | COMPOSIÇÃO 007 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 60MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
5.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 19.1 |  | 0
5.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
5.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.41 |  | 0
5.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 |  | 0
5.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 7.9 |  | 0
5.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 |  | 0
5.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 |  | 0
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 |  | 0
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 |  | 0
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012 |  | 0
5.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.4 |  | 0
5.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.41 |  | 0
5.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.88 |  | 0
5.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.41 |  | 0
5.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.22 |  | 0
5.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 |  | 0
5.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 |  | 0
5.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  | 0
5.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 19.1 |  | 0
Subtotal 05 | [6 empty] | 0
CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
6 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
6.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.4 |  | 0
6.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. |  | 1.7 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
6.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5 |  | 0
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008 |  | 0
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099 |  | 0
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031 |  | 0
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209 |  | 0
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153 |  | 0
6.4 | - | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1.7 |  | 0
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537 |  | 0
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 |  | 0
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077 |  | 0
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 |  | 0
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027 |  | 0
6.5 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.4 |  | 0
Subtotal 06 | [6 empty] | 0
7 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
7.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8 |  | 0
7.2 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1.98 |  | 0
7.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5 |  | 0
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008 |  | 0
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099 |  | 0
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031 |  | 0
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209 |  | 0
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153 |  | 0
7.4 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.5 |  | 0
7.5 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1.98 |  | 0
7.6 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.4 |  | 0
7.7 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1.98 |  | 0
7.8 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.1 |  | 0
7.9 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8 |  | 0
Subtotal 07 | [6 empty] | 0
GEOFONAMENTO
8 |  |  | GEOFONAMENTO | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇO POR KM DE REDE
8.1 | SABESP | 70180002 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM | 1200 |  | 0
Subtotal 08 | [6 empty] | 0
SERVIÇOS ADICIONAIS
9 |  |  | Serviços diversos | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇOS PAGO POR MÊS
9.1 | SABESP | 70030062 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | M³/MÊS | 16.35 |  | 0
9.2 | SABESP | 70040006 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M²/MÊS | 1.46 |  | 0
9.3 | SABESP | 70050001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH/MÊS | 610.4 |  | 0
9.4 | SABESP | 70190145 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³/MÊS | 65.4 |  | 0
Subtotal 9 | [6 empty] | 0
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
GEOFONAMENTO E CONSERTO | [7 empty] | 1.1402 | BDI insumos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: Agosto/2023
ITEM | REFERÊNCIA | Nº PREÇO | SERVIÇO | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO ALUGUEL DE GALPÃO NO MUNICIPIO DE PIRACICABA, EQUIPADO COM BANHEIRO E ESCRITÓRIO, ALÉM DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIOS, AUTOMÓVEIS E ESTOQUE DE PEÇAS, LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL, ETC. O CANTEIRO DEVE POSSUIR AINDA ENGENHEIRO PLENO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRA E UM TÉNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO ALUGUEL DE GALPÃO NO MUNICIPIO DE PIRACICABA, EQUIPADO COM BANHEIRO E ESCRITÓRIO, ALÉM DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIOS, AUTOMÓVEIS E ESTOQUE DE PEÇAS, LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL, ETC. O CANTEIRO DEVE POSSUIR AINDA ENGENHEIRO PLENO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRA E UM TÉNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
1.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | COMPOS. | 001 | CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 12 |  | 0 | CANTEIRO DE OBRAS
Subtotal 1 | [6 empty] | 0
|  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC. |  |  |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL |  |  |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | 32
2.1 | COMPOS. | 002 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UNID | 384 |  | 0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | 4
3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL |  |  |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | 77
3.1 | COMPOS. | 003 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | UNID | 48 |  | 0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | 33
4 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL |  |  |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | 26
4.1 | COMPOS. | 004 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UNID | 924 |  | 0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | 10
5 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL |  |  |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL
5.1 | COMPOS. | 005 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UNID | 396 |  | 0 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL
Subtotal 2 | [6 empty] | 0
|  |  | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC. |  |  |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
6 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA
6.1 | COMPOS. | 006 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UNID | 120 |  | 0 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA
7 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA
7.1 | COMPOS. | 007 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UNID | 312 |  | 0
Subtotal 3 | [6 empty] | 0
GEOFONAMENTO (inclui geofonamento noturno e diurno por equipe especializada)
8 |  |  | GEOFONAMENTO
8.1 | COMPOS. | 0008 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM | 1200 |  | 0
[6 empty] | Subtotal 4 | 0
|  |  | Serviços adicionais (Prevê escavação eventual em rochas, escoramento para as redes de água que estiverem abaixo de 1,25 m, uso de bombas para esgotamento de valas e transporte de material excedente até o bota-fora nos locais que excederem 10 km de distância) |  |  |  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS (PREVÊ ESCAVAÇÃO EVENTUAL EM ROCHAS, ESCORAMENTO PARA AS REDES DE ÁGUA QUE ESTIVEREM ABAIXO DE 1,25 M, USO DE BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA NOS LOCAIS QUE EXCEDEREM 10 KM DE DISTÂNCIA)
9 |  |  | Serviços diversos
9.1 | COMPOS. | 0009 | SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12 |  | 0
[6 empty] | Subtotal 5 | 0
10 |  |  | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
10.1 | COMPOS. | 00010 | LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PEAD 1" X 32 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO | UNID | 9 |  | 0
10.2 | COMPOS. | 00011 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=200 MM X DE MÍN=150 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 36 |  | 0
10.3 | COMPOS. | 00012 | TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 138 |  | 0
10.4 | COMPOS. | 00013 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN=150 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 48 |  | 0
10.5 | COMPOS. | 00014 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 50 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 13 |  | 0
10.6 | COMPOS. | 00015 | JUNTA GIBAULT DE ADAPTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA TUBOS DE PVC PBA CL - 20 CONFORME NBR 5647, LUVA CENTRAL ADAPTÁVEL A DN 50 (FERRO FUNDIDO) X DN 60 (PVC) | UNID | 48 |  | 0
10.7 | COMPOS. | 00016 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=100 MM X DE MÍN=50 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 20 |  | 0
10.8 | COMPOS. | 00017 | ADAPTADOR PVC DE=60 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 10 |  | 0
10.9 | COMPOS. | 00018 | TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 948 |  | 0
10.10 | COMPOS. | 00019 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 75 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 4 |  | 0
10.11 | COMPOS. | 00020 | ADAPTADOR PVC DE=85 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 10 |  | 0
10.12 | COMPOS. | 00021 | TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 30 |  | 0
10.13 | COMPOS. | 00022 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 100 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, DN 100, PN 16 | UNID | 3 |  | 0
10.14 | COMPOS. | 00023 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 9 |  | 0
10.15 | COMPOS. | 00024 | ADAPTADOR PVC DE=110 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 12 |  | 0
10.16 | COMPOS. | 00025 | TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 192 |  | 0
10.17 | COMPOS. | 00026 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 125 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 1 |  | 0
10.18 | COMPOS. | 00027 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=150 MM X DE=MÍN 100 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 4 |  | 0
10.19 | COMPOS. | 00028 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 150 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 3 |  | 0
10.20 | COMPOS. | 00029 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 9 |  | 0
10.21 | COMPOS. | 00030 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 550 |  | 0
10.22 | COMPOS. | 00031 | LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 11 |  | 0
10.23 | COMPOS. | 00032 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 108 |  | 0
10.24 | COMPOS. | 00033 | CAP PBA PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 5 |  | 0
10.25 | COMPOS. | 00034 | CAP PBA PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 |  | 0
10.26 | COMPOS. | 00035 | CURVA 22°30' PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGU | UNID | 2 |  | 0
10.27 | COMPOS. | 00036 | CURVA 22°30' PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 |  | 0
10.28 | COMPOS. | 00037 | CURVA 45° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 |  | 0
10.29 | COMPOS. | 00038 | CURVA 45° PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 4 |  | 0
10.30 | COMPOS. | 00039 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 2 |  | 0
10.31 | COMPOS. | 00040 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 4 |  | 0
10.32 | COMPOS. | 00041 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 |  | 0
10.33 | COMPOS. | 00042 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 |  | 0
10.34 | COMPOS. | 00043 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,00 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 5 |  | 0
10.35 | COMPOS. | 00044 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 |  | 0
10.36 | COMPOS. | 00045 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 1 |  | 0
10.37 | COMPOS. | 00046 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 1 |  | 0
10.38 | COMPOS. | 00047 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 1 |  | 0
10.39 | COMPOS. | 00048 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (18,70 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 1 |  | 0
10.40 | COMPOS. | 00049 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,70 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 |  | 0
10.41 | COMPOS. | 00050 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (10,20 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 1 |  | 0
10.42 | COMPOS. | 00051 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 100 X 100 MM (25,10 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | UNID | 1 |  | 0
10.43 | COMPOS. | 00052 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 150 X 150 MM (37,95 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | UNID | 1 |  | 0
10.44 | COMPOS. | 00053 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 10 |  | 0
10.45 | COMPOS. | 00054 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 5 |  | 0
[6 empty] | Subtotal 6 | 0
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 0
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## ANEXO 2 - CRONOGRAMA
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: Agosto/2023
item | serviço | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | total
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
[16 empty] | Planilha | Cronograma | Diferença
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF!
8 | GEOFONAMENTO | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Serviços diversos | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF!
10 | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC) | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
|  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## ANEXO 2 - MEMORIAL DE CÁLCULO
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
GEOFONAMENTO E CONSERTO
MEMORIAL DE CÁLCULO
CANTEIRO DE OBRA
Item | Fonte | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | Sites - Imobiliárias | ALUGUEL DE GALPÃO EM PIRACICABA (ÁREA MÍNIMA DE 350 M2 ) | MÊS | 1 |  |  |  | 1
2 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | ÁGUA E ESGOTO (20 M3/MÊS X R$21,70/M3 - TARIFA COMERCIAL/PÚBLICO/CONSTRUÇÃO - RESOLUÇÃO ARES/PCJ Nº 499/2023) + BDI | M³/MÊS | 20 |  |  |  | 20
3 | Preço CPFL 2023 | ENERGIA (350,24 KWH/MÊS X R$ 0,98 KWH) + BDI | KWH/MÊS | 350.24 |  |  |  | 350.24
4 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO (44 HORAS/MÊS X 12 MESES) | HORA/MÊS | 44 |  |  |  | 44
5 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE EQUIPE (160 HORAS/MÊS X 2 FISCAIS/ENCARREGADOS) + BDI | HORA/MÊS | 320 |  |  |  | 320
6 | MO00080 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (80 HORAS/MÊS X 12 MESES) | HORA/MÊS | 80 |  |  |  | 80
7 | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS (6M² / 12 MESES) | M² | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE NA CALÇADA - LADO FAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 1.3
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.3
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.175
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.004
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.059
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
3 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
4 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1.5 |  |  |  | 1.5
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
5 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
6 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.3
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.175
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.004
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.059
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
7 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
8 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
9 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
10 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE NA CALÇADA - LADO DESFAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 31.6 | 31.6
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  | 1.9 | 0.4 | 0.76
[6 empty] | 0.9 | 1 | 0.9
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.66
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.5
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.075
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1 |  | 0.6 | 8 | 4.8
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 10.3 |  |  |  | 10.3
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
6 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
7 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.66
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.5
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.075
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
8 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1 | 0.5 | 0.3 | 8 | 1.2
9 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.8
10 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.96
11 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.8
12 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.24
13 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
15 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
16 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 31.6 | 31.6
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE RUA LADO FAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 13.1 | 13.1
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  | 1.9 | 0.4 | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 2.68 |  |  |  | 2.68
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 4.9 |  |  |  | 4.9
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
6 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
7 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.68697
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.0020624
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034417
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
8 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.42 | 0.5 |  |  | 0.71
9 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 2.68
10 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.54
11 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 2.68
12 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.13
13 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
15 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
16 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  |  | 13.1
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE RUA LADO DESFAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 19.1 | 19.1
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.41 |  |  |  | 4.41
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 7.9 |  |  |  | 7.9
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
5 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
6 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
7 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 2.8 | 0.5 |  |  | 1.4
8 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.41
9 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.88
10 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.41
11 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.22
12 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
13 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
15 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 19.1 | 19.1
CONSERTO DE REDE - PASSEIO
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 5.4 | 5.4
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 1.7
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.7
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.537
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.077
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
3 | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M |  |  |  |  | 1.5
|  | Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças; Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação; Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais; Escavação manual para regularização do fundo de vala. Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais; Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas; Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G. 95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. |  |  |  |  | Total | 1.5
| 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | M | 0.54% |  |  |  | 0.008
| 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 73.26% |  |  |  | 1.099
| 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 2.08% |  |  |  | 0.031
| 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 13.95% |  |  |  | 0.209
| 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 10.17% |  |  |  | 0.153
4 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.7
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.7
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.537
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.077
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
5 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.4 | 5.4
CONSERTO DE REDE - RUA
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 2 |  | 1.8 | 1.1 | 5.8
2 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1 |  | 1.8 | 1.1 | 1.98
3 | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M |  |  |  |  | 1.5
|  | Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças; Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação; Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais; Escavação manual para regularização do fundo de vala. Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais; Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas; Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G. 95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. |  |  |  |  | Total | 1.5
| 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | M | 0.54% |  |  |  | 0.008
| 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 73.26% |  |  |  | 1.099
| 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 2.08% |  |  |  | 0.031
| 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 13.95% |  |  |  | 0.209
| 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 10.17% |  |  |  | 0.153
4 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1 | 1.25 | 0.8 | 1.5 | 1.5
5 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 1.98
6 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.4
7 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 1.98
8 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.1
9 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8
GEOFONAMENTO
1 | 70180002 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM |  |  |  |  | 1200
SERVIÇOS EXTRAS
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70030062 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | M³/MÊS |  |  |  |  | 16.35
|  | Métro cúbicos gasto em cada tipo de serviço : | N° de serviços mês | M³ por serviço
|  | Troca de ligação calçada lado favorável | 32.4 | 0.65 |  |  | 21.06
|  | Troca de ligação calçada lado desfávoravel | 3.6 | 3.23 |  |  | 11.628
|  | Troca de ligação rua lado favorável | 77 | 1.72 |  |  | 132.44
|  | Troca de ligação rua lado desfavorável | 33 | 2.59 |  |  | 85.47
|  | Conserto rede rua | 26 | 2.48 |  |  | 64.48
|  | Conserto rede calçada | 10 | 1.19 |  |  | 11.9
|  | Total de serviços no mês | 182 |  |  | Total | 326.98
| Escavação em rocha considerar 5% da escavação total por mês | [5 empty] | 16.35
2 | 70040006 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M²/MÊS | 0.45 | 1.8 |  | 1.8 | 1.46
|  | Altura média de valas profundas = 1,80 m Largura da vala no sentido da rede = 1,80 m Considerar 5% das valas totais sendo abaixo de 1,25 m | 9 | 0.05
3 | 70050001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH/MÊS | 7 |  |  |  | 610.4
|  | Potência da bomba considerada = 7 HP | Hora | N° de serviços
|  | Tempo de trocar ligação calçada (20% dos serviços) | 1 | 36 | 36 |  |  | 7.2
|  | Tempo de trocar ligação rua (20% dos serviços) | 1.5 | 110 | 165 |  |  | 33
|  | Tempo de conserto rede calçada (50% dos serviços) | 2.25 | 10 | 22.5 |  |  | 11.25
|  | Tempo de conserto rede rua (50% dos serviços) | 2.75 | 26 | 71.5 |  |  | 35.75
4 | 70190145 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³/MÊS | 65.4 |  |  |  | 65.4
Considerando que 20% do material escavado será transportado para bota-foras ditantes mais que 10 km do local do serviço
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## ANEXO 2 - BDI
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA INSUMOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - INSUMOS
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
| LDI (Lucro e Despesas Indiretas) |  |  |  |  | 28%
| LSB (Leis Sociais e Benefícios) |  |  |  |  | 172%
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores
que estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
4. Valores de LDI e LSB conforme banco de preços de obras e serviços de Engenharia da SABESP
Pedro Alberto Caes | Fábio Oliveira
Engenheiro Civil