## Planilha
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
GEOFONAMENTO E CONSERTO | [8 empty] | 1.1402 | BDI insumos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: Agosto/2023
ITEM | REFERÊNCIA | Nº PREÇO | SERVIÇO | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO ALUGUEL DE GALPÃO NO MUNICIPIO DE PIRACICABA, EQUIPADO COM BANHEIRO E ESCRITÓRIO, ALÉM DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIOS, AUTOMÓVEIS E ESTOQUE DE PEÇAS, LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL, ETC. O CANTEIRO DEVE POSSUIR AINDA ENGENHEIRO PLENO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRA E UM TÉNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS INCLUSO ALUGUEL DE GALPÃO NO MUNICIPIO DE PIRACICABA, EQUIPADO COM BANHEIRO E ESCRITÓRIO, ALÉM DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIOS, AUTOMÓVEIS E ESTOQUE DE PEÇAS, LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL, ETC. O CANTEIRO DEVE POSSUIR AINDA ENGENHEIRO PLENO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRA E UM TÉNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
1.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | COMPOS. | 001 | CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 12 | 54014.4125 | 648172.95 |  | CANTEIRO DE OBRAS
Subtotal 1 | [6 empty] | 648172.95
|  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC. | [5 empty] | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | [5 empty] | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | 32
2.1 | COMPOS. | 002 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UNID | 384 | 886.83 | 340542.72 |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | 4
3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | [5 empty] | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | 77
3.1 | COMPOS. | 003 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | UNID | 48 | 2237.7925 | 107414.04 |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | 33
4 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | [5 empty] | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | 26
4.1 | COMPOS. | 004 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UNID | 924 | 1623.9575 | 1500536.73 |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | 10
5 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | [5 empty] | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL
5.1 | COMPOS. | 005 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UNID | 396 | 2164.7475 | 857240.01 |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL
Subtotal 2 | [6 empty] | 2805733.5
|  |  | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC. | [5 empty] | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
6 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA
6.1 | COMPOS. | 006 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UNID | 120 | 2379.39 | 285526.8 |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA
7 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA
7.1 | COMPOS. | 007 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UNID | 312 | 2953.8225 | 921592.62
Subtotal 3 | [6 empty] | 1207119.42
GEOFONAMENTO (inclui geofonamento noturno e diurno por equipe especializada)
8 |  |  | GEOFONAMENTO
8.1 | COMPOS. | 0008 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM | 1200 | 1380.55 | 1656660
[6 empty] | Subtotal 4 | 1656660
|  |  | Serviços adicionais (Prevê escavação eventual em rochas, escoramento para as redes de água que estiverem abaixo de 1,25 m, uso de bombas para esgotamento de valas e transporte de material excedente até o bota-fora nos locais que excederem 10 km de distância) | [5 empty] | SERVIÇOS ADICIONAIS (PREVÊ ESCAVAÇÃO EVENTUAL EM ROCHAS, ESCORAMENTO PARA AS REDES DE ÁGUA QUE ESTIVEREM ABAIXO DE 1,25 M, USO DE BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA NOS LOCAIS QUE EXCEDEREM 10 KM DE DISTÂNCIA)
9 |  |  | Serviços diversos
9.1 | COMPOS. | 0009 | SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12 | 10455.97 | 125471.64
[6 empty] | Subtotal 5 | 125471.64
10 |  |  | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
10.1 | COMPOS. | 00010 | LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PEAD 1" X 32 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO | UNID | 9 | 197.0725 | 1773.65
10.2 | COMPOS. | 00011 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=200 MM X DE MÍN=150 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 36 | 1338.9625 | 48202.65
10.3 | COMPOS. | 00012 | TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 138 | 163.26 | 22529.88
10.4 | COMPOS. | 00013 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN=150 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 48 | 208.1975 | 9993.48
10.5 | COMPOS. | 00014 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 50 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 13 | 381.01 | 4953.13
10.6 | COMPOS. | 00015 | JUNTA GIBAULT DE ADAPTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA TUBOS DE PVC PBA CL - 20 CONFORME NBR 5647, LUVA CENTRAL ADAPTÁVEL A DN 50 (FERRO FUNDIDO) X DN 60 (PVC) | UNID | 48 | 270.1025 | 12964.92
10.7 | COMPOS. | 00016 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=100 MM X DE MÍN=50 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 20 | 659.4125 | 13188.25
10.8 | COMPOS. | 00017 | ADAPTADOR PVC DE=60 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 10 | 43.32 | 433.2
10.9 | COMPOS. | 00018 | TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 948 | 32.1225 | 30452.13
10.10 | COMPOS. | 00019 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 75 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 4 | 569.975 | 2279.9
10.11 | COMPOS. | 00020 | ADAPTADOR PVC DE=85 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 10 | 63.8 | 638
10.12 | COMPOS. | 00021 | TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 30 | 59.255 | 1777.65
10.13 | COMPOS. | 00022 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 100 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, DN 100, PN 16 | UNID | 3 | 499.4375 | 1498.31
10.14 | COMPOS. | 00023 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 9 | 931.63 | 8384.67
10.15 | COMPOS. | 00024 | ADAPTADOR PVC DE=110 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID | 12 | 112.6625 | 1351.95
10.16 | COMPOS. | 00025 | TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | M | 192 | 99.635 | 19129.92
10.17 | COMPOS. | 00026 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 125 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 1 | 674.6475 | 674.65
10.18 | COMPOS. | 00027 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=150 MM X DE=MÍN 100 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | UNID | 4 | 991.7525 | 3967.01
10.19 | COMPOS. | 00028 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 150 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | UNID | 3 | 1107.8425 | 3323.53
10.20 | COMPOS. | 00029 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 9 | 1377.13 | 12394.17
10.21 | COMPOS. | 00030 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 550 | 19.015 | 10458.25
10.22 | COMPOS. | 00031 | LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 11 | 49.7125 | 546.84
10.23 | COMPOS. | 00032 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 108 | 79.0175 | 8533.89
10.24 | COMPOS. | 00033 | CAP PBA PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 5 | 12.8975 | 64.49
10.25 | COMPOS. | 00034 | CAP PBA PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 | 48.86 | 97.72
10.26 | COMPOS. | 00035 | CURVA 22°30' PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGU | UNID | 2 | 142.38 | 284.76
10.27 | COMPOS. | 00036 | CURVA 22°30' PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 | 32.775 | 98.33
10.28 | COMPOS. | 00037 | CURVA 45° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 2 | 160.3175 | 320.64
10.29 | COMPOS. | 00038 | CURVA 45° PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 4 | 42.4925 | 169.97
10.30 | COMPOS. | 00039 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 2 | 507.84 | 1015.68
10.31 | COMPOS. | 00040 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 4 | 222.03 | 888.12
10.32 | COMPOS. | 00041 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 | 53.315 | 159.95
10.33 | COMPOS. | 00042 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 | 509.7025 | 1529.11
10.34 | COMPOS. | 00043 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,00 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 5 | 252.71 | 1263.55
10.35 | COMPOS. | 00044 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | UNID | 3 | 120.03 | 360.09
10.36 | COMPOS. | 00045 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 1 | 571.3175 | 571.32
10.37 | COMPOS. | 00046 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UNID | 1 | 327.7975 | 327.8
10.38 | COMPOS. | 00047 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 1 | 334.83 | 334.83 | sabesp | 6686721.82
10.39 | COMPOS. | 00048 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (18,70 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID | 1 | 472.105 | 472.11 | Cotação A | 6277796.11
10.40 | COMPOS. | 00049 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,70 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 3 | 380.28 | 1140.84 | Cotação B | 5291310.29
10.41 | COMPOS. | 00050 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (10,20 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | UNID | 1 | 726.7775 | 726.78 | Cotação C | 7479803.53
10.42 | COMPOS. | 00051 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 100 X 100 MM (25,10 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | UNID | 1 | 753.335 | 753.34 |  | 6433907.9375
10.43 | COMPOS. | 00052 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 150 X 150 MM (37,95 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | UNID | 1 | 1180.3025 | 1180.3
10.44 | COMPOS. | 00053 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 10 | 706.47 | 7064.7
10.45 | COMPOS. | 00054 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | UNID | 5 | 1057.97 | 5289.85
[6 empty] | Subtotal 6 | 243564.31
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 6686721.82
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## COMPOSIÇÃO R$
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
GEOFONAMENTO E CONSERTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | SABESP - REF. AGO/2023 |  | Cotação A |  | Cotação B |  | Cotação C |  | MEDIA ARITMÉTICA
Item | Referência | Nº Preço | Serviço | Quant. | Unid. | R$ unit. | R$ Total c/ BDI | R$ unit. | R$ Total c/ BDI | R$ unit. | R$ Total c/ BDI | R$ unit. | R$ Total c/ BDI | R$ unit. | R$ Total c/ BDI
1.0 | REFERÊNCIAS |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS incluso: aluguel de galpão no municipio de Piracicaba, equipado com banheiro e escritório (mesas, armários, computadores e internet), além de espaço para armazenamento de maquinários, automóveis e estoque de peças, ligação e fornecimento de água e esgoto, energia, mobilização e desmobilização de equipamentos, combustível, placa de identificação de obra, etc. O canteiro deve possuir ainda engenheiro pleno responsável pelo contrato, encarregado de equipe/fiscal de obra por equipe e um técnico de segurança do trabalho.
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 399400.92 |  | 178641.84 |  | 600000 |  | 1414649.04 |  | 648172.95
1.1.1 | COMPOS. | 001 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e manutenção do canteiro de obras | 12 | Mês | 33283.41 | 399400.92 | 14886.82 | 178641.84 | 50000 | 600000 | 117887.42 | 1414649.04 | 54014.4125 | 648172.95
2.0 | REFERÊNCIAS |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO, BINDER E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
2.1 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL |  |  |  | 188597.76 |  | 415031.04 |  | 228672 |  | 529870.08 |  | 340542.72
2.1.1 | COMPOS. | 003 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | 384 | UNID | 491.14 | 188597.76 | 1080.81 | 415031.04 | 595.5 | 228672 | 1379.87 | 529870.08 | 886.83 | 340542.72
2.2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL |  |  |  | 133869.6 |  | 114147.84 |  | 42744 |  | 138894.72 |  | 107414.04
2.2.1 | COMPOS. | 005 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | 48 | UNID | 2788.95 | 133869.6 | 2378.08 | 114147.84 | 890.5 | 42744 | 2893.64 | 138894.72 | 2237.7925 | 107414.04
2.3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - RUA - LADO FAVORÁVEL |  |  |  | 1339716.84 |  | 1520497.44 |  | 822822 |  | 2319110.64 |  | 1500536.73
2.3.1 | COMPOS. | 007 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | 924 | UNID | 1449.91 | 1339716.84 | 1645.56 | 1520497.44 | 890.5 | 822822 | 2509.86 | 2319110.64 | 1623.9575 | 1500536.73
2.3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - RUA - LADO DESFAVORÁVEL |  |  |  | 930441.6 |  | 954035.28 |  | 459637.2 |  | 1084845.96 |  | 857240.01
2.3.1 | COMPOS. | 007 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | 396 | UNID | 2349.6 | 930441.6 | 2409.18 | 954035.28 | 1160.7 | 459637.2 | 2739.51 | 1084845.96 | 2164.7475 | 857240.01
[6 empty] | Subtotal 2 | 2592625.8 |  | 3003711.6 |  | 1553875.2 |  | 4072721.4 |  | 2805733.5
3.0 | REFERÊNCIAS |  | CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA INCLUSO: DEMARCAÇÃO E CORTE DO PAVIMENTO, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO PAVIMENTO, ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, TROCA DA LIGAÇÃO, ANCORAGEM/TRAVAMENTO DAS CONEXÕES E LIGAÇÕES, COBERTURA DAS CONEXÕES COM ENVOLTÓRIA DE AREIA, REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CENTÍMETROS COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS EXCEDENTES E ENTULHO ATÉ BOTA FORA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUINDO TODAS AS CAMADAS DE BASE, SUBBASE, IMPRIMAÇÃO E CAPA DE CBUQ) E/OU REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO (CIMENTADO, PARALELEPÍPEDO, BLOCOS INTERTRAVADOS, PEDRAS DIVERSAS, MOSAICO PORTUGUÊS, LADRILHO HIDAULICO, CONCRETO ESTAMPADO, GRAMA, ETC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS, LIMPEZA DA RUA, ETC.
3.1 |  |  | CONSERTO DE REDE - CALÇADA |  |  |  | 32196 |  | 168955.2 |  | 669600 |  | 271356 |  | 285526.8
3.1.1 | COMPOS. | 009 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | 120 | UNID | 268.3 | 32196 | 1407.96 | 168955.2 | 5580 | 669600 | 2261.3 | 271356 | 2379.39 | 285526.8
3.2 |  |  | CONSERTO DE REDE - RUA |  |  |  | 258785.28 |  | 506865.84 |  | 2115360 |  | 805359.36 |  | 921592.62
3.2.1 | COMPOS. | 011 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | 312 | UNID | 829.44 | 258785.28 | 1624.57 | 506865.84 | 6780 | 2115360 | 2581.28 | 805359.36 | 2953.8225 | 921592.62
[6 empty] | Subtotal 3 | 290981.28 |  | 675821.04 |  | 2784960 |  | 1076715.36 |  | 1207119.42
4.0 | REFERÊNCIAS |  | GEOFONAMENTO (inclui geofonamento noturno e diurno por equipe especializada)
4.1 |  |  | GEOFONAMENTO |  |  |  | 1844280 |  | 2088540 |  | 2148360 |  | 545460 |  | 1656660
4.1.1 | COMPOS. | 013 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | 1200 | KM | 1536.9 | 1844280 | 1740.45 | 2088540 | 1790.3 | 2148360 | 454.55 | 545460 | 1380.55 | 1656660
5.0 | REFERÊNCIAS |  | SERVIÇOS ADICIONAIS (Prevê escavação eventual em rochas, escoramento para as redes de água que estiverem abaixo de 1,25 m, uso de bombas para esgotamento de valas e transporte de material excedente até o bota-fora nos locais que excederem 10 km de distância)
5.1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 170794.8 |  | 51011.76 |  | 120000 |  | 160080 |  | 125471.64
5.1.1 | COMPOS. | 013 | SERVIÇOS DIVERSOS | 12 | MÊS | 14232.9 | 170794.8 | 4250.98 | 51011.76 | 10000 | 120000 | 13340 | 160080 | 10455.97 | 125471.64
6.0 | REFERÊNCIAS |  | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC)
6.1.1 | SABESP | HM01915 | LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PEAD 1" X 32 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO | 9 | UNID | 273.76 | 2463.84 | 152.52 | 1372.68 | 273.76 | 2463.84 | 88.25 | 794.25 | 197.0725 | 1773.6525
6.1.2 | SABESP | HM01914 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=200 MM X DE MÍN=150 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | 36 | UNID | 1404.73 | 50570.28 | 1441.9 | 51908.4 | 1404.73 | 50570.28 | 1104.49 | 39761.64 | 1338.9625 | 48202.65
6.1.3 | SABESP | HM01918 | TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 138 | M | 153.72 | 21213.36 | 242.12 | 33412.56 | 153.72 | 21213.36 | 103.48 | 14280.24 | 163.26 | 22529.88
6.1.4 | SABESP | HM01917 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN=150 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 48 | UNID | 144.81 | 6950.88 | 177.72 | 8530.56 | 144.81 | 6950.88 | 365.45 | 17541.6 | 208.1975 | 9993.48
6.1.5 | SABESP | HM01930 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 50 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | 13 | UNID | 305.05 | 3965.65 | 495.18 | 6437.34 | 305.05 | 3965.65 | 418.76 | 5443.88 | 381.01 | 4953.13
6.1.6 | SABESP | HM01931 | JUNTA GIBAULT DE ADAPTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA TUBOS DE PVC PBA CL - 20 CONFORME NBR 5647, LUVA CENTRAL ADAPTÁVEL A DN 50 (FERRO FUNDIDO) X DN 60 (PVC) | 48 | UNID | 198.63 | 9534.24 | 456.3 | 21902.4 | 198.63 | 9534.24 | 226.85 | 10888.8 | 270.1025 | 12964.92
6.1.7 | SABESP | HM01932 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=100 MM X DE MÍN=50 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | 20 | UNID | 668.52 | 13370.4 | 759.65 | 15193 | 668.52 | 13370.4 | 540.96 | 10819.2 | 659.4125 | 13188.25
6.1.8 | SABESP | HM01933 | ADAPTADOR PVC DE=60 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | 10 | UNID | 24.83 | 248.3 | 35.85 | 358.5 | 24.83 | 248.3 | 87.77 | 877.7 | 43.32 | 433.2
6.1.9 | SABESP | HM01934 | TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 948 | M | 31.54 | 29899.92 | 44 | 41712 | 31.54 | 29899.92 | 21.41 | 20296.68 | 32.1225 | 30452.13
6.1.10 | SABESP | HM01874 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 75 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | 4 | UNID | 616.57 | 2466.28 | 521.24 | 2084.96 | 616.57 | 2466.28 | 525.52 | 2102.08 | 569.975 | 2279.9
6.1.11 | SABESP | HM01873 | ADAPTADOR PVC DE=85 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | 10 | UNID | 35.96 | 359.6 | 51.64 | 516.4 | 35.96 | 359.6 | 131.64 | 1316.4 | 63.8 | 638
6.1.12 | SABESP | HM01881 | TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 30 | M | 65.95 | 1978.5 | 62.13 | 1863.9 | 65.95 | 1978.5 | 42.99 | 1289.7 | 59.255 | 1777.65
6.1.13 | SABESP | HM01880 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 100 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, DN 100, PN 16 | 3 | UNID | 348.56 | 1045.68 | 594.45 | 1783.35 | 348.56 | 1045.68 | 706.18 | 2118.54 | 499.4375 | 1498.3125
6.1.14 | SABESP | HM01884 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | 9 | UNID | 947.45 | 8527.05 | 852.35 | 7671.15 | 947.45 | 8527.05 | 979.27 | 8813.43 | 931.63 | 8384.67
6.1.15 | SABESP | HM01883 | ADAPTADOR PVC DE=110 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | 12 | UNID | 71.33 | 855.96 | 102.43 | 1229.16 | 71.33 | 855.96 | 205.56 | 2466.72 | 112.6625 | 1351.95
6.1.16 | SABESP | HM01887 | TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 192 | M | 112.89 | 21674.88 | 100.47 | 19290.24 | 112.89 | 21674.88 | 72.29 | 13879.68 | 99.635 | 19129.92
6.1.17 | SABESP | HM01886 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 125 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | 1 | UNID | 251.61 | 251.61 | 934.91 | 934.91 | 251.61 | 251.61 | 1260.46 | 1260.46 | 674.6475 | 674.6475
6.1.18 | SABESP | HM01902 | JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=150 MM X DE=MÍN 100 MM ADAPTÁVEL P/VARIACAO DIAMETRAL ÁGUA | 4 | UNID | 1029.6 | 4118.4 | 1080.01 | 4320.04 | 1029.6 | 4118.4 | 827.8 | 3311.2 | 991.7525 | 3967.01
6.1.19 | SABESP | HM01901 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA DN 150 DE FERRO FUNDIDO NODULAR, CONFORME NBR 6916, PN 16 | 3 | UNID | 927.12 | 2781.36 | 984.12 | 2952.36 | 927.12 | 2781.36 | 1593.01 | 4779.03 | 1107.8425 | 3323.5275
6.1.20 | SABESP | HM02943 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | 9 | UNID | 1427.37 | 12846.33 | 1268.92 | 11420.28 | 1427.37 | 12846.33 | 1384.86 | 12463.74 | 1377.13 | 12394.17
6.1.21 | SABESP | HM02944 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 550 | UNID | 15.36 | 8448 | 23.51 | 12930.5 | 15.36 | 8448 | 21.83 | 12006.5 | 19.015 | 10458.25
6.1.22 | SABESP | HM02945 | LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 11 | UNID | 44.82 | 493.02 | 54.77 | 602.47 | 44.82 | 493.02 | 54.44 | 598.84 | 49.7125 | 546.8375
6.1.23 | SABESP | HM02946 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 108 | UNID | 69.95 | 7554.6 | 91.61 | 9893.88 | 69.95 | 7554.6 | 84.56 | 9132.48 | 79.0175 | 8533.89
6.1.24 | SABESP | HM02947 | CAP PBA PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 5 | UNID | 11.66 | 58.3 | 14.36 | 71.8 | 11.66 | 58.3 | 13.91 | 69.55 | 12.8975 | 64.4875
6.1.25 | SABESP | HM02953 | CAP PBA PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 2 | UNID | 43.48 | 86.96 | 57.91 | 115.82 | 43.48 | 86.96 | 50.57 | 101.14 | 48.86 | 97.72
6.1.26 | SABESP | HM02954 | CURVA 22°30' PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGU | 2 | UNID | 131.62 | 263.24 | 150.38 | 300.76 | 131.62 | 263.24 | 155.9 | 311.8 | 142.38 | 284.76
6.1.27 | SABESP | HM02955 | CURVA 22°30' PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 3 | UNID | 32.24 | 96.72 | 14.36 | 43.08 | 32.24 | 96.72 | 52.26 | 156.78 | 32.775 | 98.325
6.1.28 | SABESP | HM02956 | CURVA 45° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 2 | UNID | 130.63 | 261.26 | 167.75 | 335.5 | 130.63 | 261.26 | 212.26 | 424.52 | 160.3175 | 320.635
6.1.29 | SABESP | HM02957 | CURVA 45° PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 4 | UNID | 35.96 | 143.84 | 39.87 | 159.48 | 35.96 | 143.84 | 58.18 | 232.72 | 42.4925 | 169.97
6.1.30 | SABESP | HM02963 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 2 | UNID | 578.72 | 1157.44 | 435.91 | 871.82 | 578.72 | 1157.44 | 438.01 | 876.02 | 507.84 | 1015.68
6.1.31 | SABESP | HM02964 | CURVA 90º COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (3,80 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 4 | UNID | 246.91 | 987.64 | 197.09 | 788.36 | 246.91 | 987.64 | 197.21 | 788.84 | 222.03 | 888.12
6.1.32 | SABESP | HM02965 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 3 | UNID | 41.17 | 123.51 | 49.28 | 147.84 | 41.17 | 123.51 | 81.64 | 244.92 | 53.315 | 159.945
6.1.33 | SABESP | HM02966 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (8,50 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 3 | UNID | 562.77 | 1688.31 | 455.49 | 1366.47 | 562.77 | 1688.31 | 457.78 | 1373.34 | 509.7025 | 1529.1075
6.1.34 | SABESP | HM02967 | TÊ COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,00 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 5 | UNID | 236.27 | 1181.35 | 276.15 | 1380.75 | 236.27 | 1181.35 | 262.15 | 1310.75 | 252.71 | 1263.55
6.1.35 | SABESP | HM07186 | TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | 3 | UNID | 104.97 | 314.91 | 136.16 | 408.48 | 104.97 | 314.91 | 134.02 | 402.06 | 120.03 | 360.09
6.1.36 | SABESP | HM07185 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | 1 | UNID | 564 | 564 | 592.6 | 592.6 | 564 | 564 | 564.67 | 564.67 | 571.3175 | 571.3175
6.1.37 | SABESP | HM03063 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | 1 | UNID | 323.92 | 323.92 | 359.68 | 359.68 | 323.92 | 323.92 | 303.67 | 303.67 | 327.7975 | 327.7975
6.1.38 | SABESP | HM03066 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | 1 | UNID | 304.71 | 304.71 | 380.38 | 380.38 | 304.71 | 304.71 | 349.52 | 349.52 | 334.83 | 334.83
6.1.39 | SABESP | HM01891 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (18,70 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | 1 | UNID | 426.21 | 426.21 | 595.6 | 595.6 | 426.21 | 426.21 | 440.4 | 440.4 | 472.105 | 472.105
6.1.40 | SABESP | HM01890 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (4,70 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 3 | UNID | 359.84 | 1079.52 | 465.07 | 1395.21 | 359.84 | 1079.52 | 336.37 | 1009.11 | 380.28 | 1140.84
6.1.41 | SABESP | HM01925 | CRUZETA COM BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (10,20 KG) PINTURA EPÓXI - ANEL DE BORRACHA INCLUSO - PARA PVC/PBA NBR 15880 ÁGUA | 1 | UNID | 753.71 | 753.71 | 739.23 | 739.23 | 753.71 | 753.71 | 660.46 | 660.46 | 726.7775 | 726.7775
6.1.42 | SABESP | HM01926 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 100 X 100 MM (25,10 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | 1 | UNID | 686.39 | 686.39 | 854.79 | 854.79 | 686.39 | 686.39 | 785.77 | 785.77 | 753.335 | 753.335
6.1.43 | SABESP | HM01927 | CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 150 X 150 MM (37,95 KG) - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA - NBR 7675 | 1 | UNID | 1062.87 | 1062.87 | 1373.74 | 1373.74 | 1062.87 | 1062.87 | 1221.73 | 1221.73 | 1180.3025 | 1180.3025
6.1.44 |  |  | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | 10 | UNID | 672.72 | 6727.2 | 788.82 | 7888.2 | 672.72 | 6727.2 | 691.62 | 6916.2 | 706.47 | 7064.7
6.1.45 |  |  | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=110 MM (18,00 KG) PARA PVC/PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | 5 | UNID | 886.76 | 4433.8 | 1359.6 | 6798 | 886.76 | 4433.8 | 1098.76 | 5493.8 | 1057.97 | 5289.85
[6 empty] | Subtotal 6 | 234343.95 |  | 285288.63 |  | 234343.95 |  | 220280.56 |  | 243564.31
VALOR TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 5532426.75 |  | 6283014.87 |  | 7441539.15 |  | 7489906.36 |  | 6686721.82

## Orçamento sintético
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO – SERVIÇOS GEOFONAMENTO, TROCA DE RAMAIS DE ÁGUA E REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM PIRACICABA – SP, COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS.
GEOFONAMENTO E CONSERTO | [7 empty] | 1.1402 | BDI insumos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CANTEIRO DE OBRA
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS (ALUGUEL DE GALPÃO, ÁGUA, ESGOTO, LUZ, ENGENHEIRO, TÉCNICO DE SEGURANÇA E ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRAS) | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.1 | COTAÇÃO 01 | Sites - Imobiliárias | ALUGUEL DE GALPÃO EM PIRACICABA (ÁREA MÍNIMA DE 350 M2 ) | MÊS | 1 | 6209.53 | 6209.53
1.2 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | ÁGUA E ESGOTO (20 M3/MÊS X R$21,70/M3 - TARIFA COMERCIAL/PÚBLICO/CONSTRUÇÃO - RESOLUÇÃO ARES/PCJ Nº 499/2023) + BDI | M³/MÊS | 20 | 24.74 | 494.8
1.3 | CPFL | Preço CPFL 2023 | ENERGIA (350,24 KWH/MÊS X R$ 0,98 KWH) + BDI | KWh/MÊS | 350.24 | 1.12 | 392.27
1.4 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO (44 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 44 | 122.25 | 5379
1.5 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE EQUIPE (160 HORAS/MÊS X 2 FISCAIS/ENCARREGADOS) + BDI | H/MÊS | 320 | 57.12 | 18278.4
1.6 | SABESP | MO00080 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (80 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 80 | 28.98 | 2318.4
1.7 | SABESP | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS (6M² / 12 MESES) | M²/Mês | 0.5 | 422.02 | 211.01
Subtotal 02 | [6 empty] | 33283.41
TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
2.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8 | 7.69 | 44.6
2.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.3 |  | 23.83
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
- | SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175 | 17.72 | 20.82
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004 | 24.52 | 0.1
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059 | 24.18 | 1.43
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.021 | 24.18 | 0.51
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021 | 24.18 | 0.51
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.021 | 21.81 | 0.46
2.3 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 | 11.8 | 2.95
2.4 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1.5 | 27.84 | 41.76
2.5 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 | 42.96 | 42.96
2.6 |  | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.3 |  | 121.29
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175 | 92.8 | 109.04
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004 | 71.8 | 0.29
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059 | 50.24 | 2.96
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.021 | 141.5 | 2.97
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021 | 126.75 | 2.66
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.021 | 160.54 | 3.37
2.7 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 | 27.88 | 27.88
2.8 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 | 111.09 | 111.09
2.9 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 | 112.89 | 56.45
2.10 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8 | 3.16 | 18.33
Subtotal 02 | [6 empty] | 491.14
3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL - | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
3.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 31.6 | 7.69 | 243
3.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.66 |  | 30.4
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5 | 17.72 | 26.58
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 | 24.52 | 0.12
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075 | 24.18 | 1.81
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027 | 24.18 | 0.65
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 | 24.18 | 0.65
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027 | 21.81 | 0.59
3.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.8 | 22.09 | 106.03
3.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 | 11.8 | 2.95
3.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 10.3 | 27.84 | 286.75
3.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 | 42.96 | 42.96
3.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.66 |  | 154.9
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5 | 92.8 | 139.2
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 | 71.8 | 0.36
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075 | 50.24 | 3.77
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027 | 141.5 | 3.82
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 | 126.75 | 3.42
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027 | 160.54 | 4.33
3.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.2 | 25.41 | 30.49
3.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.8 | 11.62 | 55.78
3.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.96 | 1001.46 | 961.4
3.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.8 | 18.38 | 88.22
3.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.24 | 2044.97 | 490.79
3.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 | 27.88 | 27.88
3.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 | 111.09 | 111.09
3.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 | 112.89 | 56.45
3.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 31.6 | 3.16 | 99.86
Subtotal 03 | [6 empty] | 2788.95
4 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
4.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 13.1 | 7.69 | 100.74
4.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76 |  | 13.88
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 | 17.72 | 12.17
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 | 24.52 | 0.05
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 | 24.18 | 0.82
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012 | 24.18 | 0.29
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 | 24.18 | 0.29
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012 | 21.81 | 0.26
4.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 2.68 | 22.09 | 59.2
4.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 | 11.8 | 2.95
4.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1 | 27.84 | 27.84
4.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 0.76 | 42.96 | 32.65
4.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76 |  | 70.75
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 | 92.8 | 63.75
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 | 71.8 | 0.14
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 | 50.24 | 1.71
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012 | 141.5 | 1.7
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 | 126.75 | 1.52
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012 | 160.54 | 1.93
4.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 0.71 | 25.41 | 18.04
4.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 2.68 | 11.62 | 31.14
4.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.54 | 1001.46 | 540.79
4.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 2.68 | 18.38 | 49.26
4.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.13 | 2044.97 | 265.85
4.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 | 27.88 | 27.88
4.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 | 111.09 | 111.09
4.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 | 112.89 | 56.45
4.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 13.1 | 3.16 | 41.4
Subtotal 04 | [6 empty] | 1449.91
5 |  | COMPOSIÇÃO 007 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 60MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
5.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 19.1 | 7.69 | 146.88
5.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76 |  | 13.88
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 | 17.72 | 12.17
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 | 24.52 | 0.05
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 | 24.18 | 0.82
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012 | 24.18 | 0.29
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 | 24.18 | 0.29
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012 | 21.81 | 0.26
5.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.41 | 22.09 | 97.42
5.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 | 11.8 | 2.95
5.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 7.9 | 27.84 | 219.94
5.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 | 42.96 | 42.96
5.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76 |  | 70.75
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 | 92.8 | 63.75
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 | 71.8 | 0.14
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 | 50.24 | 1.71
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012 | 141.5 | 1.7
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 | 126.75 | 1.52
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012 | 160.54 | 1.93
5.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.4 | 25.41 | 35.57
5.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.41 | 11.62 | 51.24
5.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.88 | 1001.46 | 881.28
5.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.41 | 18.38 | 81.06
5.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.22 | 2044.97 | 449.89
5.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1 | 27.88 | 27.88
5.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1 | 111.09 | 111.09
5.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 | 112.89 | 56.45
5.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 19.1 | 3.16 | 60.36
Subtotal 05 | [6 empty] | 2349.6
CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
6 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
6.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.4 | 7.69 | 41.53
6.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. |  | 1.7 |  | 31.11
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537 | 17.72 | 27.24
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 | 24.52 | 0.12
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077 | 24.18 | 1.86
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027 | 24.18 | 0.65
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 | 24.18 | 0.65
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027 | 21.81 | 0.59
6.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5 |  | 20.17
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008 | 22.31 | 0.18
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099 | 12.8 | 14.07
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031 | 13.28 | 0.41
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209 | 14.19 | 2.97
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153 | 16.57 | 2.54
6.4 | - | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1.7 |  | 158.43
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537 | 92.8 | 142.63
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005 | 71.8 | 0.36
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077 | 50.24 | 3.87
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027 | 141.5 | 3.82
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027 | 126.75 | 3.42
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027 | 160.54 | 4.33
6.5 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.4 | 3.16 | 17.06
Subtotal 06 | [6 empty] | 268.3
7 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
7.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8 | 7.69 | 44.6
7.2 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1.98 | 22.09 | 43.74
7.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5 |  | 20.17
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008 | 22.31 | 0.18
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099 | 12.8 | 14.07
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031 | 13.28 | 0.41
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209 | 14.19 | 2.97
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153 | 16.57 | 2.54
7.4 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.5 | 25.41 | 38.12
7.5 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1.98 | 11.62 | 23.01
7.6 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.4 | 1001.46 | 400.58
7.7 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1.98 | 18.38 | 36.39
7.8 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.1 | 2044.97 | 204.5
7.9 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8 | 3.16 | 18.33
Subtotal 07 | [6 empty] | 829.44
GEOFONAMENTO
8 |  |  | GEOFONAMENTO | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇO POR KM DE REDE
8.1 | SABESP | 70180002 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM | 1200 | 1536.9 | 1844280
Subtotal 08 | [6 empty] | 1844280
SERVIÇOS ADICIONAIS
9 |  |  | Serviços diversos | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇOS PAGO POR MÊS
9.1 | SABESP | 70030062 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | M³/MÊS | 16.35 | 174.27 | 2849.31
9.2 | SABESP | 70040006 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M²/MÊS | 1.46 | 32.45 | 47.38
9.3 | SABESP | 70050001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH/MÊS | 610.4 | 3.26 | 1989.9
9.4 | SABESP | 70190145 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³/MÊS | 65.4 | 142.91 | 9346.31
Subtotal 9 | [6 empty] | 14232.9
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## Memorial de Cálculo
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
GEOFONAMENTO E CONSERTO
MEMORIAL DE CÁLCULO
CANTEIRO DE OBRA
Item | Fonte | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | Sites - Imobiliárias | ALUGUEL DE GALPÃO EM PIRACICABA (ÁREA MÍNIMA DE 350 M2 ) | MÊS | 1 |  |  |  | 1
2 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | ÁGUA E ESGOTO (20 M3/MÊS X R$21,70/M3 - TARIFA COMERCIAL/PÚBLICO/CONSTRUÇÃO - RESOLUÇÃO ARES/PCJ Nº 499/2023) + BDI | M³/MÊS | 20 |  |  |  | 20
3 | Preço CPFL 2023 | ENERGIA (350,24 KWH/MÊS X R$ 0,98 KWH) + BDI | KWH/MÊS | 350.24 |  |  |  | 350.24
4 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO (44 HORAS/MÊS X 12 MESES) | HORA/MÊS | 44 |  |  |  | 44
5 | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE EQUIPE (160 HORAS/MÊS X 2 FISCAIS/ENCARREGADOS) + BDI | HORA/MÊS | 320 |  |  |  | 320
6 | MO00080 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (80 HORAS/MÊS X 12 MESES) | HORA/MÊS | 80 |  |  |  | 80
7 | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS (6M² / 12 MESES) | M² | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE NA CALÇADA - LADO FAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8 |  | 19.45
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 1.3
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.3
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.175
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.004
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.059
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
3 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
4 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1.5 |  |  |  | 1.5
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
5 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
6 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.3
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.175
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.004
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.059
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.021
7 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
8 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
9 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
10 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE NA CALÇADA - LADO DESFAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 31.6 | 31.6
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  | 1.9 | 0.4 | 0.76
[6 empty] | 0.9 | 1 | 0.9
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.66
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.5
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.075
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1 |  | 0.6 | 8 | 4.8
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 10.3 |  |  |  | 10.3
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
6 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
7 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.66
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.5
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.075
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.027 | 1.661
8 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1 | 0.5 | 0.3 | 8 | 1.2
9 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.8
10 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.96
11 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.8
12 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.24
13 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
15 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
16 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 31.6 | 31.6
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE RUA LADO FAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 13.1 | 13.1
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  | 1.9 | 0.4 | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012 | 0.759
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 2.68 |  |  |  | 2.68
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 4.9 |  |  |  | 4.9
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
6 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
7 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas.
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.68697
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.0020624
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034417
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.012182
8 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.42 | 0.5 |  |  | 0.71
9 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 2.68
10 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.54
11 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 2.68
12 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.13
13 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
15 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
16 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  |  | 13.1
TROCA DE LIGAÇÃO - REDE RUA LADO DESFAVORÁVEL
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 19.1 | 19.1
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012 | 0.759
3 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.41 |  |  |  | 4.41
4 | MO00031 | Troca da ligação e desativação da ligação antiga - Hora de Encanador | H | 0.25 |  |  |  | 0.25
15 minutos de encanador
5 | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 7.9 |  |  |  | 7.9
Escavação em qualquer terreno, exceto rocha; carga, transporte a qualquer distância e descarga com espalhamento em bota-fora; transporte dos tubos e conexões do canteiro até o local de aplicação; assentamento da tubulação, execução de colchão e berço de areia, e reaterro com compactação manual.
5 | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | Unid | 1 |  |  |  | 1
6 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 0.76
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 0.76
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 0.687
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.002
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.034
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.012
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.012 | 0.759
7 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 2.8 | 0.5 |  |  | 1.4
8 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.41
9 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.88
10 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 4.41
11 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.22
12 | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | Unid | 1 |  |  |  | 1
13 | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | Unid | 1 |  |  |  | 1
14 | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5 |  |  |  | 0.5
15 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 19.1 | 19.1
CONSERTO DE REDE - PASSEIO
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 1 |  |  | 5.4 | 5.4
2 | COMPOSIÇÃO 01 | Levantamento do piso, retirada e separação dos materiais para reutilização ou descarte. | M² | 1 |  |  |  | 1.7
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.7
| 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.537
| 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.077
| 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
3 | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M |  |  |  |  | 1.5 | 1.7
|  | Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças; Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação; Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais; Escavação manual para regularização do fundo de vala. Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais; Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas; Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G. 95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. |  |  |  |  | Total | 1.5
| 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | M | 0.54% |  |  |  | 0.008
| 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 73.26% |  |  |  | 1.099
| 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 2.08% |  |  |  | 0.031
| 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 13.95% |  |  |  | 0.209
| 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 10.17% |  |  |  | 0.153 | 1.5
4 | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1 |  |  |  | 1.7
|  | Composição considerando porcentagens dos pavimentos mais comuns na cidade. Quantitativos retirados do contrato de calçadas. |  |  |  |  | Total | 1.7
| 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) |  | 90.39% |  |  |  | 1.537
| 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) |  | 0.2714% |  |  |  | 0.005
| 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) |  | 4.529% |  |  |  | 0.077
| 70120015 | PISO EM ARDÓSIA |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) |  | 1.603% |  |  |  | 0.027
| 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1.603% |  |  |  | 0.027 | 1.7
5 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.4 | 5.4
CONSERTO DE REDE - RUA
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70190008 | Definição e demarcação do pavimento com disco de corte | M | 2 |  | 1.8 | 1.1 | 5.8
2 | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1 |  | 1.8 | 1.1 | 1.98
3 | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M |  |  |  |  | 1.5
|  | Locação, nivelamento e assentamento de tubos e peças; Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da tubulação; Escavação de vala em solo não rochoso, até a profundidade de 1,25 metros, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação à beira da vala. Somente no caso da escavação se processar em rocha, ou manual ou da profundidade da vala exceder a 1,25 metros, devem ser aplicados preços adicionais; Escavação manual para regularização do fundo de vala. Transporte e manuseio interno, do Canteiro de Obra até o local de assentamento, dos tubos, conexões e peças especiais; Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos e execução das juntas; Aterro da vala, com compactação mecanizada, sem controle do C.G., executado com material proveniente da escavação. No caso da profundidade da vala exceder a 1,25 metro ou da FISCALIZAÇÃO exigir a compactação mecânica com C.G. 95 % do E.N.C. devem ser aplicados os preços adicionais correspondentes a esses serviços. |  |  |  |  | Total | 1.5
| 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | M | 0.54% |  |  |  | 0.008
| 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 73.26% |  |  |  | 1.099
| 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 2.08% |  |  |  | 0.031
| 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 13.95% |  |  |  | 0.209
| 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | M | 10.17% |  |  |  | 0.153
4 | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1 | 1.25 | 0.8 | 1.5 | 1.5
5 | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1 |  |  |  | 1.98
6 | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 1 | 0.2 |  |  | 0.4
7 | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1 |  |  |  | 1.98
8 | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 1 | 0.05 |  |  | 0.1
9 | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 1 |  |  | 5.8 | 5.8
GEOFONAMENTO
1 | 70180002 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM |  |  |  |  | 1200
SERVIÇOS EXTRAS
Item | Codigo SABESP | Descrição da atividade | Unidade | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Total Parcial
1 | 70030062 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | M³/MÊS |  |  |  |  | 16.35
|  | Métro cúbicos gasto em cada tipo de serviço : | N° de serviços mês | M³ por serviço
|  | Troca de ligação calçada lado favorável | 32.4 | 0.65 |  |  | 21.06
|  | Troca de ligação calçada lado desfávoravel | 3.6 | 3.23 |  |  | 11.628
|  | Troca de ligação rua lado favorável | 77 | 1.72 |  |  | 132.44
|  | Troca de ligação rua lado desfavorável | 33 | 2.59 |  |  | 85.47
|  | Conserto rede rua | 26 | 2.48 |  |  | 64.48
|  | Conserto rede calçada | 10 | 1.19 |  |  | 11.9
|  | Total de serviços no mês | 182 |  |  | Total | 326.98
| Escavação em rocha considerar 5% da escavação total por mês | [5 empty] | 16.35
2 | 70040006 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M²/MÊS | 0.45 | 1.8 |  | 1.8 | 1.46
|  | Altura média de valas profundas = 1,80 m Largura da vala no sentido da rede = 1,80 m Considerar 5% das valas totais sendo abaixo de 1,25 m | 9 | 0.05
3 | 70050001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH/MÊS | 7 |  |  |  | 610.4
|  | Potência da bomba considerada = 7 HP | Hora | N° de serviços
|  | Tempo de trocar ligação calçada (20% dos serviços) | 1 | 36 | 36 |  |  | 7.2
|  | Tempo de trocar ligação rua (20% dos serviços) | 1.5 | 110 | 165 |  |  | 33
|  | Tempo de conserto rede calçada (50% dos serviços) | 2.25 | 10 | 22.5 |  |  | 11.25
|  | Tempo de conserto rede rua (50% dos serviços) | 2.75 | 26 | 71.5 |  |  | 35.75
4 | 70190145 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³/MÊS | 65.4 |  |  |  | 65.4
Considerando que 20% do material escavado será transportado para bota-foras ditantes mais que 10 km do local do serviço
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## Cronograma
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: Agosto/2023
item | serviço | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | total
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE LIGAÇÕES DE ÁGUA.
[16 empty] | Planilha | Cronograma | Diferença
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 648172.95 | 9.693%
|  | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125
|  | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 | 54014.4125 |  |  | 0 | 648172.95 | -648172.95
2 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | [12 empty] | 340542.72 | 5.093%
|  | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56
|  | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 | 28378.56 |  |  | 0 | 340542.72 | -340542.72
3 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL | [12 empty] | 107414.04 | 1.606%
|  | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17
|  | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 | 8951.17 |  |  | 0 | 107414.04 | -107414.04
4 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | [12 empty] | 1500536.76 | 22.44%
|  | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73
|  | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 | 125044.73 |  |  | 0 | 1500536.76 | -1500536.76
5 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | [12 empty] | 857240.04 | 12.82%
|  | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67
|  | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 | 71436.67 |  |  | 0 | 857240.04 | -857240.04
6 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | [12 empty] | 285526.8 | 4.27%
|  | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9
|  | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 | 23793.9 |  |  | 0 | 285526.8 | -285526.8
7 | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | [12 empty] | 921592.68 | 13.78%
|  | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39
|  | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 | 76799.39 |  |  | #REF! | 921592.68 | #REF!
8 | GEOFONAMENTO | [12 empty] | 1656660 | 24.78%
|  | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055
|  | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 | 138055 |  |  | 243564.31 | 1656660 | -1413095.69
9 | Serviços diversos | [12 empty] | 125471.64 | 1.876%
|  | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97
|  | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 | 10455.97 |  |  | #REF! | 125471.64 | #REF!
10 | MATERIAIS PARA O REPARO DE REDE DN 25 MM ATÉ DN 150 MM EM MATERIAIS DIVERSOS - FORNECIDOS COMPLETOS (COM ANEL JE PBA, JEI, FLANGES, ARRUELAS E PARAFUSOS, ETC) | [12 empty] | 243564.36
|  | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03
|  | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03 | 20297.03
|  | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 557226.8325 | 6686721.82
|  |  |  | Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
|  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional

## Orçamento sintético limpo
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA GEOFONAMENTO E CONSERTO – SERVIÇOS GEOFONAMENTO, TROCA DE RAMAIS DE ÁGUA E REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM PIRACICABA – SP, COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS.
GEOFONAMENTO E CONSERTO | [7 empty] | 1.1402 | BDI insumos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CANTEIRO DE OBRA
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS (ALUGUEL DE GALPÃO, ÁGUA, ESGOTO, LUZ, ENGENHEIRO, TÉCNICO DE SEGURANÇA E ENCARREGADO DE EQUIPE/FISCAL DE OBRAS) | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.1 | COTAÇÃO 01 | Sites - Imobiliárias | ALUGUEL DE GALPÃO EM PIRACICABA (ÁREA MÍNIMA DE 350 M2 ) | MÊS | 1
1.2 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | ÁGUA E ESGOTO (20 M3/MÊS X R$21,70/M3 - TARIFA COMERCIAL/PÚBLICO/CONSTRUÇÃO - RESOLUÇÃO ARES/PCJ Nº 499/2023) + BDI | M³/MÊS | 20
1.3 | CPFL | Preço CPFL 2023 | ENERGIA (350,24 KWH/MÊS X R$ 0,98 KWH) + BDI | KWh/MÊS | 350.24
1.4 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHEIRO (44 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 44
1.5 | ARES/PCJ | ARES-PCJ Nº 499/2023 | SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE EQUIPE (160 HORAS/MÊS X 2 FISCAIS/ENCARREGADOS) + BDI | H/MÊS | 320
1.6 | SABESP | MO00080 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (80 HORAS/MÊS X 12 MESES) | H/MÊS | 80
1.7 | SABESP | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS (6M² / 12 MESES) | M²/Mês | 0.5
Subtotal 02 | [6 empty] | 0
TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
2 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
2.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8
2.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.3
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
- | SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.021
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.021
2.3 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25
2.4 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1.5
2.5 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1
2.6 |  | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.3
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.175
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.004
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.059
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.021
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.021
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.021
2.7 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1
2.8 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1
2.9 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5
2.10 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8
Subtotal 02 | [6 empty] | 0
3 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - PASSEIO PÚBLICO - LADO DESFAVORÁVEL - | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
3.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 31.6
3.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 1.66
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027
3.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.8
3.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25
3.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 10.3
3.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1
3.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 1.66
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.5
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.075
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027
3.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.2
3.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.8
3.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.96
3.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.8
3.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.24
3.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1
3.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1
3.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5
3.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 31.6
Subtotal 03 | [6 empty] | 0
4 |  |  | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 25MM ATÉ 150MM - RUA - LADO FAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
4.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 13.1
4.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012
4.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 2.68
4.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25
4.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 1
4.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 0.76
4.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012
4.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 0.71
4.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 2.68
4.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.54
4.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 2.68
4.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.13
4.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1
4.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1
4.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5
4.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 13.1
Subtotal 04 | [6 empty] | 0
5 |  | COMPOSIÇÃO 007 | TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ATÉ 32 MM - REDE DN 60MM ATÉ 150MM - RUA - LADO DESFAVORÁVEL | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
5.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 19.1
5.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. | M² | 0.76
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687 |  | 0
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002 |  | 0
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034 |  | 0
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.012 |  | 0
5.3 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 4.41 |  | 0
5.4 | SABESP | MO00031 | TROCA DA LIGAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LIGAÇÃO ANTIGA - HORA DE ENCANADOR | H | 0.25 |  | 0
5.5 | SABESP | 70100002 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - PE | M | 7.9 |  | 0
5.6 | SABESP | 70100001 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA | UNID. | 1 |  | 0
5.7 | - | COMPOSIÇÃO 02 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM MATERIAIS DIVERSOS. | M² | 0.76
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 0.687
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.002
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.034
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.012
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.012
5.8 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.4
5.9 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 4.41
5.10 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.88
5.11 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 4.41
5.12 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.22
5.13 | SABESP | HM04327 | REGISTRO ESFERA PVC D=3/4" ACION BORB C/ROSCA EXT NBR 11306, ÁGUA PREDIAL | UNID. | 1
5.14 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UNID. | 1
5.15 | SABESP | HM01917 | TUBO PARA PROTEÇÃO DO REGISTRO DE PASSEIO - DN 100 MM | M | 0.5
5.16 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 19.1
Subtotal 05 | [6 empty] | 0
CONSERTO DE REDE DN 25 MM ATÉ 150 MM - METÓDO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS e MÃO DE OBRA
6 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - CALÇADA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
6.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.4
6.2 | - | COMPOSIÇÃO 01 | LEVANTAMENTO DO PISO, RETIRADA E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE. |  | 1.7
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090016 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537
| SABESP | 70090017 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005
| SABESP | 70090018 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077
| SABESP | 70090022 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM ARDÓSIA, ARENITO OU PEDRA LUMINÁRIA (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090023 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM GRANITO TIPO PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090021 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS EM CACO CERÂMICO (B) | 1.603% | 0.027
6.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153
6.4 | - | COMPOSIÇÃO 02 | Reposição de passeio público em materiais diversos. | M² | 1.7
COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO PORCENTAGENS DOS PAVIMENTOS MAIS COMUNS NA CIDADE. QUANTITATIVOS RETIRADOS DO CONTRATO DE CALÇADAS.
| SABESP | 70090071 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) | 90.39% | 1.537
| SABESP | 70090072 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM LADRILHO HIDRÁULICO (B) | 0.2714% | 0.005
| SABESP | 70090073 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM MOSAICO (B) | 4.529% | 0.077
| SABESP | 70120015 | PISO EM ARDÓSIA | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70090069 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (B) | 1.603% | 0.027
| SABESP | 70120011 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.603% | 0.027
6.5 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.4
Subtotal 06 | [6 empty] | 0
7 |  |  | CONSERTO DE REDE DN 25MM ATÉ 150 MM - RUA | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
UMA UNIDADE DE SERVIÇO
7.1 | SABESP | 70190008 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DO PAVIMENTO COM DISCO DE CORTE | M | 5.8
7.2 | SABESP | 70090014 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² | 1.98
7.3 | - | COMPOSIÇÃO 03 | ASSENTAMENTO DE REDE | M | 1.5
LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS; PESQUISAS, LOCAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES E SITUADAS AO LONGO DO PERCURSO DA TUBULAÇÃO; ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO NÃO ROCHOSO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,25 METROS, INCLUINDO A CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM DEPÓSITO OU BOTA-FORA, OU SUA ACOMODAÇÃO À BEIRA DA VALA. SOMENTE NO CASO DA ESCAVAÇÃO SE PROCESSAR EM ROCHA, OU MANUAL OU DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METROS, DEVEM SER APLICADOS PREÇOS ADICIONAIS; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA. TRANSPORTE E MANUSEIO INTERNO, DO CANTEIRO DE OBRA ATÉ O LOCAL DE ASSENTAMENTO, DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS; LIMPEZA PRÉVIA DOS TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, DESCIDA À VALA E ASSENTAMENTO PROPRIAMENTE DITO, INCLUINDO MONTAGEM, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, APOIOS, TRAVAMENTOS E EXECUÇÃO DAS JUNTAS; ATERRO DA VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DO C.G., EXECUTADO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO. NO CASO DA PROFUNDIDADE DA VALA EXCEDER A 1,25 METRO OU DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR A COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM C.G. 95 % DO E.N.C. DEVEM SER APLICADOS OS PREÇOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A ESSES SERVIÇOS.
| SABESP | 70140030 | TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO DN ATÉ 1 POL - MONTAGEM APARENTE | 0.54% | 0.008
| SABESP | 70080012 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 73.26% | 1.099
| SABESP | 70080013 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 2.08% | 0.031
| SABESP | 70080014 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 13.95% | 0.209
| SABESP | 70080015 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 125/150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO (B) | 10.17% | 0.153
7.4 | SABESP | 70030026 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | M³ | 1.5
7.5 | SABESP | 70090090 | PREPARO DE CAIXA (B) | M² | 1.98
7.6 | SABESP | 70090092 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) | M³ | 0.4
7.7 | SABESP | 70090093 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M² | 1.98
7.8 | SABESP | 70090095 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) | M³ | 0.1
7.9 | SABESP | 70020004 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M | 5.8
Subtotal 07 | [6 empty] | 0
GEOFONAMENTO
8 |  |  | GEOFONAMENTO | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇO POR KM DE REDE
8.1 | SABESP | 70180002 | PESQUISA DE VAZAMENTOS INVISÍVEIS DE REDE DE ÁGUA E RAMAL | KM | 1200
Subtotal 08 | [6 empty] | 0
SERVIÇOS ADICIONAIS
9 |  |  | Serviços diversos | UNID. | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
SERVIÇOS PAGO POR MÊS
9.1 | SABESP | 70030062 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - PROF. ATÉ 1,25 M (B) | M³/MÊS | 16.35
9.2 | SABESP | 70040006 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) | M²/MÊS | 1.46
9.3 | SABESP | 70050001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH/MÊS | 610.4
9.4 | SABESP | 70190145 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³/MÊS | 65.4
Subtotal 9 | [6 empty] | 0
Rômulo Mota Teixeira |  |  |  | João Vitor Santos Roesner
Engenheiro Civil |  |  |  | Superintendente Operacional