## Cronograma Fís-Fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
| PRODUTO | VALOR | PERÍODOS DE EXECUÇÃO
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
1.1 | FINALIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA | 851491.98 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 01: 60%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 02: 40%
1.2 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL | 87445.72 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 03: 90%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 12: 10%
1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS | 1472277.92 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 03: 25%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 04: 25%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 05: 25%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 06: 20%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 09: 5%
1.4 | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES | 2405791.75 |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 5% | 5%
1.5 | COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZÃO COAGULANTE | 255369.2 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 09: 50%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 10: 50%
1.6 | ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO | 178665.79 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 07: 100%
1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO | 6925838.99 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 02: 14%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 03: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 04: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 05: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 06: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 07: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 08: 12%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 09: 14%
1.8 | INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA | 886110.67 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 05: 100%
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (PAC,CAP,CARVÃO,POLÍMERO E CLORO) | 43906.49 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 10: 100%
1.10 | ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA | 583404.5 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 10: 100%
2.1 | TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR) | 457813.98 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 05: 20%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 06: 20%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 07: 10%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 10: 50%
2.2 | ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO | 612386.23 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 08: 60%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 09: 40%
2.3 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) | 648633.95 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 05: 40%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 06: 40%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 07: 20%
2.4 | ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS | 2297821.26 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 11: 40%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 12: 40%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 13: 20%
3.1 | ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | 264821.77 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 11: 60%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 12: 40%
3.2 | DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA | 324677.7 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 12: 50%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 13: 50%
3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL | 1123464.67 | PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 03: 25%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 09: 50%; PERÍODOS DE EXECUÇÃO MÊS 10: 25%
TOTAL GERAL |  | 19419922.57
VALOR PLANEJADO |  |  | 510895.188 | 1310214.2506 | 2039895.8243 | 1439749.3338 | 2676876.3798 | 1717151.8138 | 1425853.8318 | 1439111.5918 | 1977602.7816 | 1264768.7475 | 1078021.566 | 1436719.809 | 862482.277 | 120289.5875 | 120289.5875
(%) PLANEJADA |  |  | 2.631% | 6.747% | 10.5% | 7.414% | 13.78% | 8.842% | 7.342% | 7.41% | 10.18% | 6.513% | 5.551% | 7.398% | 4.441% | 0.6194% | 0.6194%
VALOR PLANEJADO ACUMULADO |  |  | 510895.188 | 1821109.4386 | 3861005.2629 | 5300754.5967 | 7977630.9765 | 9694782.7903 | 11120636.6221 | 12559748.2139 | 14537350.9955 | 15802119.743 | 16880141.309 | 18316861.118 | 19179343.395 | 19299632.9825 | 19419922.57
(%) PLANEJADA ACUMULADA |  |  | 2.631% | 9.378% | 19.88% | 27.3% | 41.08% | 49.92% | 57.26% | 64.67% | 74.86% | 81.37% | 86.92% | 94.32% | 98.76% | 99.38% | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro (hidden)
ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ETA CAPIM FINO
| PRODUTO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | 2024 | [11 empty] | 2025
[5 empty] | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL
1.1 | FINALIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA | 2024-02-01 | 2024-03-27 | 898723.56 |  | 50% | 50%
1.2 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL | 2024-03-28 | 2024-04-24 | 84803.48 |  |  |  | 90% | [8 empty] | 10%
1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS | 2024-03-28 | 2024-07-26 | 1635404.34 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 20% |  |  | 5%
1.4 | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES | 2024-03-28 | 2025-04-30 | 2542601.15 |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 5% | 5%
1.5 | COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZÃO COAGULANTE | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 274130.58 | [9 empty] | 50% | 50%
1.6 | ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO | 2024-08-30 | 2024-10-09 | 178209.84 | [7 empty] | 100%
1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO | 2024-02-29 | 2024-10-31 | 6770043.55 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 14% | 14%
1.8 | INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA | 2024-05-23 | 2024-06-19 | 887769.24 | [5 empty] | 100%
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (PAC,CAP,CARVÃO,POLÍMERO E CLORO) | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 52580.86 | [10 empty] | 100%
1.10 | ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 523444.26 | [10 empty] | 100%
2.1 | TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR) | 2024-05-01 | 2024-08-23 | 461578.01 | [5 empty] | 20% | 20% | 10% |  |  | 50%
2.2 | ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 622620.91 | [8 empty] | 60% | 40%
2.3 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 657003.12 | [5 empty] | 40% | 40% | 20%
2.4 | ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS | 2024-12-02 | 2025-02-21 | 2062622.9 | [11 empty] | 40% | 40% | 20%
3.1 | ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | 2024-12-02 | 2025-01-13 | 341854.09 | [11 empty] | 60% | 40%
3.2 | DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA | 2024-12-02 | 2025-01-23 | 322709.95 | [12 empty] | 50% | 50%
3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL | 2024-12-02 | 2025-02-05 | 1138921.28 |  |  |  | 25% | [5 empty] | 50% | 25%
TOTAL GERAL |  |  |  | 19455021.12
|  | VALOR PLANEJADO |  |  | 0 | 449361.78 | 1261767.006 | 2090829.993 | 1475516.426 | 2718402.516 | 1748863.059 | 1422433.606 | 1575638.758 | 1985150.608 | 1228609.735 | 1030161.614 | 1385886.234 | 828139.67 | 127130.0575 | 127130.0575
|  | (%) PLANEJADA |  |  | 0% | 2.31% | 6.486% | 10.75% | 7.584% | 13.97% | 8.989% | 7.311% | 8.099% | 10.2% | 6.315% | 5.295% | 7.124% | 4.257% | 0.6535% | 0.6535%
|  | VALOR PLANEJADO ACUMULADO |  |  | 0 | 449361.78 | 1711128.786 | 3801958.779 | 5277475.205 | 7995877.721 | 9744740.78 | 11167174.386 | 12742813.144 | 14727963.752 | 15956573.487 | 16986735.101 | 18372621.335 | 19200761.005 | 19327891.0625 | 19455021.12
|  | (%) PLANEJADA ACUMULADA |  |  | 0% | 2.31% | 8.795% | 19.54% | 27.13% | 41.1% | 50.09% | 57.4% | 65.5% | 75.7% | 82.02% | 87.31% | 94.44% | 98.69% | 99.35% | 100%
Note on O6: Wallison Almeida de Oliveira: Instalações de pontos de aplicação dentro da câmara de pré
Note on M7: Wallison Almeida de Oliveira: Conclusão de rampa/passarela e Execução de passarelas metálicas.
Note on N7: Wallison Almeida de Oliveira: Escadas caracol
Note on P14: Wallison Almeida de Oliveira: Execução da área de descarregamento somente após conclusão das estruturas da bacia do PAC

## Cronograma Financeiro (hidden)
ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ETA CAPIM FINO
| PRODUTO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | 2024 | [11 empty] | 2025
[5 empty] | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL
1.1 | FINALIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA | 2024-02-01 | 2024-03-27 | 898723.56 |  | 449361.78 | 449361.78
1.2 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL | 2024-03-28 | 2024-04-24 | 84803.48 |  |  |  | 76323.132 | [8 empty] | 8480.348
1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS | 2024-03-28 | 2024-07-26 | 1635404.34 |  |  |  | 408851.085 | 408851.085 | 408851.085 | 327080.868 |  |  | 81770.217
1.4 | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES | 2024-03-28 | 2025-04-30 | 2542601.15 |  |  |  | 508520.23 | 254260.115 | 254260.115 | 254260.115 | 254260.115 | 254260.115 |  |  |  | 254260.115 | 254260.115 | 127130.0575 | 127130.0575
1.5 | COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZÃO COAGULANTE | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 274130.58 | [9 empty] | 137065.29 | 137065.29
1.6 | ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO | 2024-08-30 | 2024-10-09 | 178209.84 | [7 empty] | 178209.84
1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO | 2024-02-29 | 2024-10-31 | 6770043.55 |  |  | 812405.226 | 812405.226 | 812405.226 | 812405.226 | 812405.226 | 812405.226 | 947806.097 | 947806.097
1.8 | INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA | 2024-05-23 | 2024-06-19 | 887769.24 | [5 empty] | 887769.24
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (PAC,CAP,CARVÃO,POLÍMERO E CLORO) | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 52580.86 | [10 empty] | 52580.86
1.10 | ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 523444.26 | [10 empty] | 523444.26
2.1 | TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR) | 2024-05-01 | 2024-08-23 | 461578.01 | [5 empty] | 92315.602 | 92315.602 | 46157.801 |  |  | 230789.005
2.2 | ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 622620.91 | [8 empty] | 373572.546 | 249048.364
2.3 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 657003.12 | [5 empty] | 262801.248 | 262801.248 | 131400.624
2.4 | ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS | 2024-12-02 | 2025-02-21 | 2062622.9 | [11 empty] | 825049.16 | 825049.16 | 412524.58
3.1 | ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | 2024-12-02 | 2025-01-13 | 341854.09 | [11 empty] | 205112.454 | 136741.636
3.2 | DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA | 2024-12-02 | 2025-01-23 | 322709.95 | [12 empty] | 161354.975 | 161354.975
3.3 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL | 2024-12-02 | 2025-02-05 | 1138921.28 |  |  |  | 284730.32 | [5 empty] | 569460.64 | 284730.32
TOTAL GERAL |  |  |  | 19455021.12
|  | VALOR PLANEJADO |  |  | 0 | 449361.78 | 1261767.006 | 2090829.993 | 1475516.426 | 2718402.516 | 1748863.059 | 1422433.606 | 1575638.758 | 1985150.608 | 1228609.735 | 1030161.614 | 1385886.234 | 828139.67 | 127130.0575 | 127130.0575
|  | (%) PLANEJADA |  |  | 0% | 2.31% | 6.486% | 10.75% | 7.584% | 13.97% | 8.989% | 7.311% | 8.099% | 10.2% | 6.315% | 5.295% | 7.124% | 4.257% | 0.6535% | 0.6535%
|  | VALOR PLANEJADO ACUMULADO |  |  | 0 | 449361.78 | 1711128.786 | 3801958.779 | 5277475.205 | 7995877.721 | 9744740.78 | 11167174.386 | 12742813.144 | 14727963.752 | 15956573.487 | 16986735.101 | 18372621.335 | 19200761.005 | 19327891.0625 | 19455021.12
|  | (%) PLANEJADA ACUMULADA |  |  | 0% | 2.31% | 8.795% | 19.54% | 27.13% | 41.1% | 50.09% | 57.4% | 65.5% | 75.7% | 82.02% | 87.31% | 94.44% | 98.69% | 99.35% | 100%
Note on O6: Wallison Almeida de Oliveira: Instalações de pontos de aplicação dentro da câmara de pré
Note on M7: Wallison Almeida de Oliveira: Conclusão de rampa/passarela e Execução de passarelas metálicas.
Note on N7: Wallison Almeida de Oliveira: Escadas caracol