## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA | Cotações de Mercado: | Nov/2023
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1629.36 |  | --
2 | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 83514.2 |  | --
3 | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 677710.15 |  | --
4 | UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 19005.8 |  | --
5 | UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 104251.16 |  | --
| TOTAL | 886110.67

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 1629.36
| TOTAL | [7 empty] | 1629.36
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 2232 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 1629.36
| Subtotal 1 | [7 empty] | 1629.36
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 1629.36

## OS-Cx Dist Água Coagulada
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 83514.2
| TOTAL | [7 empty] | 83514.2
1 | Montagem de Materiais e Equipamentos
1.1 | Montagem de comporta em aço carbono ou inox | 70140089 | SABESP | m² | 17.5 | 3843 | 24.18% | 4772.24 | 83514.2
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 83514.2
0
| TOTAL | [7 empty] | 83514.2

## ME-Cx Dist Água Coagulada
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 677710.15
| TOTAL | [7 empty] | 677710.15
1 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
1.1 | Comporta deslizante de parede, 2,80m de largura e 1,25m de altura, em aço inox AISI 316L | CMP-01 | Cotação | pç | 5 | 82670.6 | 14.02% | 94261.02 | 471305.1
1.2 | Motorização e acionamento da comporta deslizante de parede | CMP-02 | Cotação | pç | 5 | 36205.06 | 14.02% | 41281.01 | 206405.05
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 677710.15
0
| TOTAL | [7 empty] | 677710.15

## OS-Unid Mistura Rápida
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 19005.8
| TOTAL | [7 empty] | 19005.8
1 | Montagem de Materiais e Equipamentos | [6 empty] | 0
1.1 | Instalação de malha quadrada com as dimensões L = 0,85m e H = 3,85m, na Unidade de Mistura Rápida | C-1.8_03 | COMP. | eq x dia | 4 | 3826.26 | 24.18% | 4751.45 | 19005.8
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 19005.8
0
| TOTAL | [7 empty] | 19005.8

## ME-Unid Mistura Rápida
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Nov/2023
| UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 104251.16
| TOTAL | [7 empty] | 104251.16
1 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [6 empty] | 0
1.1 | Malha quadrada, espaçamento de 25mm, L = 0,85m e H = 3,85m, em barras de aço inoxidável de 7,9mm | C-1.8_02 | COMP. | pç | 4 | 22858.09 | 14.02% | 26062.79 | 104251.16 | 91432.36
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 104251.16 | 91432.36 | 18286.472
0
| TOTAL | [7 empty] | 104251.16

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL E DO CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA DA CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERÍODO | PERÍODO |  |  |  | Total (R$) | Total do Item (%)
Mês 1
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 886110.67 | 4 | 886110.67 |  |  |  | 886110.67 | 100%
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
100%
1 | OBRAS GERAIS --OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 886110.67 | 4 | 157333.0075 | 157333.0075 | 157333.0075 | 157333.0075 | 886110.67 | 100%
TOTAL GERAL (R$) |  | 886110.67 | [5 empty] | 886110.67 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 886110.67
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 100%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 886110.67
ACUMULADO (%) |  |  |  | 100%
0

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 886110.67 | 12 | 391523.775 |  |  |  | 391523.775 |  |  |  | 103063.12 |  |  |  | 886110.67 | 100%
|  |  |  | 44.18% |  |  |  | 44.18% |  |  |  | 11.63% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 44.18% |  |  |  | 44.18% |  |  |  | 11.63%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 1629.36 | 12 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 1629.36 | 0.1839%
2 | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 83514.2 | 4 | [8 empty] | 20878.55 | 20878.55 | 20878.55 | 20878.55 | 83514.2 | 9.425%
3 | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 677710.15 | 8 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 | 84713.7687 |  |  |  |  | 677710.15 | 76.48%
4 | UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 19005.8 | 4 | [8 empty] | 4751.45 | 4751.45 | 4751.45 | 4751.45 | 19005.8 | 2.145%
5 | UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 104251.16 | 8 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 | 13031.395 |  |  |  |  | 104251.16 | 11.77%
TOTAL GERAL (R$) |  | 886110.67 | [13 empty] | 886110.67 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 391523.775 |  |  |  | 391523.775 |  |  |  | 103063.12
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 44.18% |  |  |  | 44.18% |  |  |  | 11.63%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 391523.775 |  |  |  | 783047.55 |  |  |  | 886110.67
ACUMULADO (%) |  |  |  | 44.18% |  |  |  | 88.37% |  |  |  | 100%
0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 3 | mês
Subtotal | 3 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 3 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 3 | mês
Subtotal | 2232 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 2232 | h

## C-1.8_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.8_02
Malha quadrada, espaçamento de 25mm, L = 0,85m e H = 3,85m, em barras de aço inoxidável de 7,9mm
Unid: | pç
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Barra redonda de aço inox 5/16" (7,94mm) massa teórica *(0,39kg/m) AISI 304 | HM00262 | SABESP | m | 746.16 | 18.95 | 14139.73
2 | Execução de peças de aço | 70080313 | SABESP | kg | 291 | 29.96 | 8718.36
[6 empty] | Total | 22858.09
Quantitativos
Barras na Largura
| Largura | 0.85 | m
| Espaçamento | 0.025 | m
| Quantidade | 34 | barras
| Perdas nos cortes | 20%
| Subtotal | 34.68 | m
Barras na Altura
| Altura | 3.85 | m
| Espaçamento | 0.025 | m
| Quantidade | 154 | barras
| Perdas nos cortes | 20%
| Subtotal | 711.48 | m
Peso
| Comprimento total | 746.16 | m
| Massa teórica | 0.39 | kg/m
| Subtotal | 291 | kg

## C-1.8_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.8_03
Instalação de malha quadrada com as dimensões L = 0,85m e H = 3,85m, na Unidade de Mistura Rápida
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Montador com encargos complementares | 88277 | SINAPI | h | 16 | 33.08 | 529.28
2 | Ajudante especializado com encargos complementares | 88243 | SINAPI | h | 16 | 28.49 | 455.84
3 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 88255 | SINAPI | h | 4 | 34.1 | 136.4
4 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | 90779 | SINAPI | h | 4 | 160.77 | 643.08
5 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - CHP diurno | 93402 | SINAPI | CHP | 7 | 283.54 | 1984.78
6 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - CHI diurno | 93403 | SINAPI | CHI | 1 | 76.88 | 76.88
[6 empty] | Total | 3826.26
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
2 | Montador | 8
2 | Ajudante Especializado | 8
1 | Auxiliar Técnico | 4
1 | Engenheiro | 4
1 | Guindauto (CHP) | 7
1 | Guindauto (CHI) | 1

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | CMP-01 | Comporta deslizante de parede, 2,80m de largura e 1,25m de altura, em aço inox AISI 316L | pç | COT-136 (BERNARDI) | COT-103 (BRAVAMONT) CORRIGIDO INCC | COT-137 (LIQUOS) | 82670.6 | 78156.16 | 101945.2 | 82670.6 | OK RASTREADA
Cotação | CMP-02 | Motorização e acionamento da comporta deslizante de parede | pç | COT-136 (BERNARDI) | COT-103 (BRAVAMONT) CORRIGIDO INCC | COT-137 (LIQUOS) | 35430.2 | 36205.06 | 45933.8 | 36205.06 | OK RASTREADA
[7 empty] | 590504 | 571806.1 | 739395