## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO | Cotações de Mercado: | Ago/2023
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 4344.96 |  | --
2 | CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 300413.82 |  | --
3 | CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 334671.56 |  | --
4 | CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 2710695.2
5 | CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 3575713.45
| TOTAL | 6925838.99 |  |  | 173145.9748 | Valor Máximo Canteiro 2,5%

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Ago/2023
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 4344.96
| TOTAL | [7 empty] | 4344.96
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 5952 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 4344.96
| Subtotal 1 | [7 empty] | 4344.96
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 4344.96

## OS-Calha e Canal de Saída
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Ago/2023
| CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | PREPARO / LIMPEZA / REMOÇÕES | [7 empty] | 112182.6
2 | INSTALAÇÃO DE NOVA CALHA PARSHALL | [7 empty] | 6674.53
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 181556.69
| TOTAL | [7 empty] | 300413.82
1 | Preparo / Limpeza / Remoções
1.1 | Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza da unidade a ser impermeabilizada: Calha Parshall e Canal de Saída de Água Coagulada | C-1.7_01 | COMP. | gb | 1 | 1195.36 | 24.18% | 1484.4 | 1484.4
1.2 | Serviços de remoção, descarte e transporte da Calha Parshall existente | C-1.7_03 | COMP. | gb | 1 | 2391.72 | 24.18% | 2970.04 | 2970.04
1.3 | Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa | 70190009 | SABESP | m² | 1507.32 | 15.05 | 24.18% | 18.69 | 28171.81
1.4 | Mão de obra para execução de realcalinização de estruturas de concreto | IMP-09 | Cotação | m² | 1507.32 | 42.5 | 24.18% | 52.78 | 79556.35
Mão de obra para execução de tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado com sistema misto (toda a estrutura) já está prevista em "Câmara de pré-oxidação"
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 112182.6
0
2 | Instalação de Nova Calha Parshall | [6 empty] | 0
2.1 | Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica | 70120001 | SABESP | m³ | 2.96 | 600.5 | 24.18% | 745.7 | 2207.27
2.2 | Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca | 5824 | SINAPI | h | 3 | 227.15 | 24.18% | 282.07 | 846.21
2.3 | Montagem de Calha Parshall em fibra de vidro W 84" até 96" | 70140130 | SABESP | unid | 1 | 2915.97 | 24.18% | 3621.05 | 3621.05
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 6674.53
0
3 | Impermeabilização | [6 empty] | 0
3.1 | Mão de obra para execução de impermeabilização com revestimento mineral (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | IMP-11 | Cotação | m² | 1507.32 | 97 | 24.18% | 120.45 | 181556.69
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 181556.69
| TOTAL | [7 empty] | 300413.82

## ME-Calha e Canal de Saída
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Ago/2023
| CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 65042.16
2 | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | [7 empty] | 14078.37
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 255551.03
| TOTAL | [7 empty] | 334671.56
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Calha Parshall W 84" | CP-01 | Cotação | pç | 1 | 57044.52 | 14.02% | 65042.16 | 65042.16
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 65042.16
2 | Preparação de Superfície
2.1 | Materiais para realcalinização interna com Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³) | IMP-02 | Cotação | m² | 1507.32 | 8.19 | 14.02% | 9.34 | 14078.37
Materiais para tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado (toda a estrutura) já estão previstos em "Câmara de pré-oxidação"
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 14078.37
0
3 | Impermeabilização | [6 empty] | 0
3.1 | Materiais para impermeabilização com revestimento mineral reforçado com fibras para impermeabilização de estruturas de saneamento (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | IMP-03 | Cotação | m² | 1507.32 | 148.69 | 14.02% | 169.54 | 255551.03
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 255551.03
| TOTAL | [7 empty] | 334671.56

## OS-Câmara Pré-Oxidação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Ago/2023
| CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | PREPARO / LIMPEZA INTERNA | [7 empty] | 1242011.74
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1315978.01
3 | TRATAMENTO DE FACHADAS | [7 empty] | 152705.45
| TOTAL | [7 empty] | 2710695.2
1 | Preparo / Limpeza Interna
1.1 | Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza da unidade a ser impermeabilizada: Câmara de Pré-Oxidação | C-1.7_02 | COMP. | gb | 1 | 5976.8 | 24.18% | 7421.99 | 7421.99
1.2 | Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa | 70190009 | SABESP | m² | 8971.92 | 15.44 | 24.18% | 19.17 | 171991.71
1.3 | Mão de obra para execução de realcalinização de estruturas de concreto | IMP-09 | Cotação | m² | 8971.92 | 42.5 | 24.18% | 52.78 | 473537.94
1.4 | Mão de obra para execução de tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado com sistema misto | IMP-10 | Cotação | gb | 1 | 474359.88 | 24.18% | 589060.1 | 589060.1
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 1242011.74
0
2 | Impermeabilização | [6 empty] | 0
2.2 | Mão de obra para execução de impermeabilização com revestimento mineral (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | IMP-11 | Cotação | m² | 8971.92 | 97 | 24.18% | 120.45 | 1080667.76
2.3 | Mão de obra para execução de impermeabilização com primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta resistência química (MC-DUR 1800 FF - 0,60 Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes e na face inferior das lajes | IMP-12 | Cotação | m² | 1816.55 | 88.64 | 24.18% | 110.07 | 199947.66
2.4 | Mão de obra para execução de impermeabilização com Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²), Membrana de poliuretano flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²) - Passarelas | IMP-13 | Cotação | m² | 404.56 | 70.39 | 24.18% | 87.41 | 35362.59
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 1315978.01
0
3 | Tratamento de Fachadas | [6 empty] | 0
3.1 | Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa | 70190009 | SABESP | m² | 1000 | 15.05 | 24.18% | 18.69 | 18690
3.2 | Mão de obra para execução de reparos em concreto, englobando: demarcação, corte, escarificação, tratamento de aço e tamponamento | IMP-15 | Cotação | m² | 1 | 21419.5 | 24.18% | 26598.74 | 26598.74
3.3 | Mão de obra para execução de realcalinização de estruturas de concreto | IMP-09 | Cotação | m² | 1000 | 42.5 | 24.18% | 52.78 | 52780
3.4 | Mão de obra para execução de pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto aparente | IMP-16 | Cotação | m² | 1000 | 42.47 | 24.18% | 52.74 | 52740
3.5 | Mão de obra para execução de limpeza final | IMP-17 | Cotação | gb | 1 | 1527.39 | 24.18% | 1896.71 | 1896.71
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 152705.45
| TOTAL | [7 empty] | 2710695.2

## ME-Câmara Pré-Oxidação
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Ago/2023
| CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | PREPARO / LIMPEZA | [7 empty] | 240974.3
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 2977885.42
3 | TRATAMENTO DE FACHADAS | [7 empty] | 356853.73
| TOTAL | [7 empty] | 3575713.45
1 | Preparo / Limpeza
1.1 | Materiais para tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado. Sistema composto por Argamassa polimérica para reparos estruturais (Nafufill CR - 1849 Kg/m³) e Argamassa cristalizante para impermeabilização de concreto (Xypex concentrado - 1,0 Kg/m²) | IMP-01 | Cotação | gb | 1 | 137850 | 14.02% | 157176.57 | 157176.57
1.2 | Materiais para realcalinização interna com Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³) | IMP-02 | Cotação | m² | 8971.92 | 8.19 | 14.02% | 9.34 | 83797.73
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 240974.3
0
2 | Impermeabilização | [6 empty] | 0
2.1 | Locação de equipamentos diversos, inclusive andaimes, para execução de serviços internos no canal de entrada, câmara de pré oxidação, calha parshall e lajes de cobertura | IMP-08 | Cotação | gb | 1 | 922775 | 14.02% | 1052148.06 | 1052148.06
2.2 | Materiais para impermeabilização com revestimento mineral reforçado com fibras para impermeabilização de estruturas de saneamento (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | IMP-03 | Cotação | m² | 8971.92 | 148.69 | 14.02% | 169.54 | 1521099.32
2.3 | Materiais para impermeabilização com primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta resistência química (MC-DUR 1800 FF - 0,60 Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes e na face inferior das lajes | IMP-04 | Cotação | m² | 1816.55 | 153.02 | 14.02% | 174.47 | 316933.48
2.4 | Materiais para impermeabilização com Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²), Membrana de poliuretano flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²) - Passarelas | IMP-05 | Cotação | m² | 404.56 | 190.13 | 14.02% | 216.79 | 87704.56
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 2977885.42
0
3 | Tratamento de Fachadas | [6 empty] | 0
3.1 | Locação de equipamentos diversos, inclusive andaimes, para execução de serviços nas fachadas da estrutura de concreto | IMP-14 | Cotação | gb | 1 | 263650 | 14.02% | 300613.73 | 300613.73
3.1 | Materiais para realcalinização externa com Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³) | IMP-06 | Cotação | m² | 1000 | 42.5 | 14.02% | 48.46 | 48460
3.2 | Materiais para pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto aparente com hidrofugante à base d'água (Emcephob WM) | IMP-07 | Cotação | m² | 1000 | 6.82 | 14.02% | 7.78 | 7780
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 356853.73
| TOTAL | [7 empty] | 3575713.45

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 6925838.99 | 32 | 932385.7712 |  |  |  | 984956.3827 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 6925838.99 | 51.79%
|  |  |  | 13.46% |  |  |  | 14.22% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% | [5 empty] | 0
|  |  |  | 13.46% |  |  |  | 14.22% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 4344.96 | 32 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 4344.96 | 0.06274%
2 | CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 300413.82 | 8 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | 37551.7275 | [24 empty] | 300413.82 | 4.338%
3 | CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 334671.56 | 4 | 83667.89 | 83667.89 | 83667.89 | 83667.89 | [28 empty] | 334671.56 | 4.832%
4 | CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 2710695.2 | 28 |  |  |  |  | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 96810.5429 | 2710695.2 | 39.14%
5 | CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 3575713.45 | 32 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 111741.0453 | 3575713.45 | 51.63%
TOTAL GERAL (R$) |  | 6925838.99 | [33 empty] | 6925838.99 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 932385.7712 |  |  |  | 984956.3827 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727 |  |  |  | 834749.4727
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 13.46% |  |  |  | 14.22% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 12.05%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 932385.7712 |  |  |  | 1917342.1539 |  |  |  | 2752091.6266 |  |  |  | 3586841.0993 |  |  |  | 4421590.572 |  |  |  | 5256340.0446 |  |  |  | 6091089.5173 |  |  |  | 6925838.99
ACUMULADO (%) |  |  |  | 13.46% |  |  |  | 27.68% |  |  |  | 39.74% |  |  |  | 51.79% |  |  |  | 63.84% |  |  |  | 75.89% |  |  |  | 87.95% |  |  |  | 100%
0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 8 | mês
Subtotal | 8 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 8 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 8 | mês
Subtotal | 5952 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 5952 | h

## Q-Calha e Canal de Saída (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA
PREPARO / LIMPEZA / REMOÇÕES
Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza das unidades a serem impermeabilizadas
Foi considerada uma equipe de apoio ao operador da ETA para programação das paradas e retomadas.
Subtotal | 1 | gb
Total de mobilização para operação de esvaziamento e limpeza das unidades | 1 | gb | C-1.7_01
Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa
Área total | 1507.3175 | m²
Subtotal | 1507.3175 | m²
Total de hidrojateamento de alta pressão | 1507.3175 | m² | 70190009
Serviços de remoção, descarte e transporte da Calha Parshall existente
Subtotal | 1 | gb
Total de serviços de remoção, descarte e transporte da Calha Parshall existente | 1 | gb | C-1.7_03
INSTALAÇÃO DE NOVA CALHA PARSHALL
Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica
Entrada Calha Parshall (Fundo)
Comprimento | 5 | m
Largura | 5 | m
Altura de nivelamento e regularização no fundo | 0.05 | m
Subtotal | 1.25 | m³
Entrada Calha Parshall (Paredes)
Perímetro | 10 | m
Espessura de nivelamento e regularização nas paredes | 0.01 | m
Subtotal | 0.1 | m³
Saída Calha Parshall (Fundo)
Área (medida no AutoCAD) | 27.65 | m²
Altura de nivelamento e regularização no fundo | 0.05 | m
Subtotal | 1.3825 | m³
Saída Calha Parshall (Paredes 1)
Perímetro | 17.85 | m
Espessura de nivelamento e regularização nas paredes | 0.01 | m
Subtotal | 0.1785 | m³
Saída Calha Parshall (Paredes 2)
Comprimento | 5 | m
Espessura de nivelamento e regularização nas paredes | 0.01 | m
Subtotal | 0.05 | m³
Volume total de argamassa de cimento e areia para regularização e nivelamento | 2.961 | m³ | 70120001
Caminhão toco p/ transporte geral de carga seca
Frete da Nova Calha Parshall
Subtotal | 3 | h
Total de caminhão toco p/ transporte geral de carga seca | 3 | h | 5824
Montagem de Calha Parshall em fibra de vidro W 84" até 96"
Subtotal | 1 | unid
Total de montagem de Calha Parshall em fibra de vidro W 84" até 96" | 1 | unid | 70140130
IMPERMEABILIZAÇÃO
Tratamento de superfície, fornecimento de materiais e serviços para aplicação de revestimento mineral reforçado com fibras para impermeabilização de estruturas de saneamento (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm)
Conforme desenhos de projeto.
Canal de Entrada (Fundo)
Fundo
Comprimento | 22.25 | m
Largura | 1.5 | m
Área (medida no AutoCAD) | 0.5625 | m²
Subtotal | 33.9375 | m²
Canal de Entrada (Paredes)
Perímetro | 45.75 | m
Altura | 8.6 | m
Subtotal | 393.45 | m²
Câmara de Pré-Oxidação e Adsorção (Fundo)
Comprimento | 8.25 | m
Largura | 5 | m
Subtotal | 41.25 | m²
Câmara de Pré-Oxidação e Adsorção (Paredes 1)
Perímetro | 19.25 | m
Altura | 8.6 | m
Subtotal | 165.55 | m²
Câmara de Pré-Oxidação e Adsorção (Paredes 2)
Comprimento | 5 | m
Altura | 6.8 | m
Subtotal | 34 | m²
Entrada Calha Parshall (Fundo)
Comprimento | 5 | m
Largura | 5 | m
Subtotal | 25 | m²
Entrada Calha Parshall (Paredes)
Perímetro | 10 | m
Altura | 1.8 | m
Subtotal | 18 | m²
Saída Calha Parshall (Fundo)
Área (medida no AutoCAD) | 27.65 | m²
Subtotal | 27.65 | m²
Saída Calha Parshall (Paredes 1)
Perímetro | 17.85 | m
Altura | 3.2 | m
Subtotal | 57.12 | m²
Saída Calha Parshall (Paredes 2)
Comprimento | 5 | m
Altura | 1.74 | m
Subtotal | 8.7 | m²
Saída Calha Parshall (Teto)
Comprimento | 5 | m
Largura | 1.75 | m
Subtotal | 8.75 | m²
Canal de Saída (Fundo)
Área (medida no AutoCAD) | 64.63 | m²
Subtotal | 64.63 | m²
Canal de Saída (Paredes)
Perímetro | 46.55 | m
Altura | 4 | m
(-) A Descontar Vertedores | 12.96 | m²
(-) A Descontar Comportas | 8.96 | m²
Subtotal | 164.28 | m²
Caixas de distribuição de água (Lajes e Teto)
Comprimento | 3 | m
Largura | 2 | m
Subtotal | 60 | m²
Caixas de distribuição de água (Paredes)
Perímetro | 50 | m
Altura | 8.45 | m
(-) A Descontar Comportas | 17.5 | m²
Subtotal | 405
Área total de impermeabilização | 1507.3175 | m² | IMP-01

## Q-Câmara Pré-Oxidação (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
PREPARO / LIMPEZA
Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza das unidades a serem impermeabilizadas
Foi considerada uma equipe de apoio ao operador da ETA para programação das paradas e retomadas.
Subtotal | 1 | gb
Total de mobilização para operação de esvaziamento e limpeza das unidades | 1 | gb | C-1.7_01
Hidrojateamento de alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17 mpa
Área total | 8971.92 | m²
Subtotal | 8971.92 | m²
Total de hidrojateamento de alta pressão | 8971.92 | m² | 70190009
IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO MINERAL REFORÇADO COM FIBRAS
Tratamento de superfície, fornecimento de materiais e serviços para aplicação de revestimento mineral reforçado com fibras para impermeabilização de estruturas de saneamento (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm)
Conforme desenhos de projeto.
Laje de Fundo | 2 | unid
Área (medida no AutoCAD) | 389.4 | m²
Subtotal | 778.8 | m²
Paredes (1) | 44 | unid
Comprimento | 3.2 | m
Altura | 8.45 | m
Subtotal | 1189.76 | m²
Paredes (2) | 4 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Altura | 8.45 | m
Subtotal | 50.7 | m²
Paredes (3) | 4 | unid
Comprimento | 11 | m
Altura | 8.45 | m
Subtotal | 371.8 | m²
Chicanas | 44 | unid
Perímetro | 17.7 | m
Altura | 8.45 | m
Subtotal | 6580.86 | m²
Área total de impermeabilização com revestimento mineral reforçado com fibras | 8971.92 | m² | IMP-01
IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO EPÓXI COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA
Tratamento de superfície, fornecimento de materiais e serviços para aplicação de primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta resistência química (MC-DUR 1800 FF - 0,60 Kg/m²)
Conforme desenhos de projeto.
Laje de Cobertura | 1 | unid
Área (medida no AutoCAD) | 362.15 | m²
Subtotal | 362.15 | m²
Paredes (1) | 44 | unid
Comprimento | 3.2 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 211.2 | m²
Paredes (2) | 4 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 9 | m²
Paredes (3) | 4 | unid
Comprimento | 11 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 66 | m²
Chicanas | 44 | unid
Perímetro | 17.7 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 1168.2 | m²
Área total de impermeabilização com revestimento epóxi com alta resistência química | 1816.55 | m² | IMP-01
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA DE POLIURETANO FLEXÍVEL
Fornecimento de materiais e serviços para aplicação de Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²), Membrana de poliuretano flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²)
Conforme desenhos de projeto.
Laje de Cobertura | 1 | unid
Área (medida no AutoCAD) | 404.56 | m²
Subtotal | 404.56 | m²
Área total de impermeabilização com membrana de poliuretano flexível | 404.56 | m² | IMP-01

## C-1.7_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.7_01
Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza da unidade a ser impermeabilizada: Calha Parshall e Canal de Saída de Água Coagulada
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 8 | 115.32 | 922.56
2 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 88255 | SINAPI | h | 8 | 34.1 | 272.8
[6 empty] | Total | 1195.36
equipe x dia
Nº | Profissional | horas | dias
1 | Engenheiro | 8 | 1
1 | Auxiliar Técnico de Engenharia | 8 | 1

## C-1.7_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.7_02
Mobilização para operação de esvaziamento e limpeza da unidade a ser impermeabilizada: Câmara de Pré-Oxidação
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 40 | 115.32 | 4612.8
2 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 88255 | SINAPI | h | 40 | 34.1 | 1364
[6 empty] | Total | 5976.8
equipe x dia
Nº | Profissional | horas | dias
1 | Engenheiro | 8 | 5
1 | Auxiliar Técnico de Engenharia | 8 | 5

## C-1.7_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-1.7_03
Serviços de remoção, descarte e transporte da Calha Parshall existente
Unid: | gb
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Pedreiro com encargos complementares | 88309 | SINAPI | h | 32 | 31.75 | 1016
2 | Ajudante especializado com encargos complementares | 88243 | SINAPI | h | 32 | 28.49 | 911.68
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 2 | 115.32 | 230.64
4 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 88255 | SINAPI | h | 6 | 34.1 | 204.6
5 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 TM, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | 100952 | SINAPI | txkm | 9.6 | 3 | 28.8
[6 empty] | Total | 2391.72
equipe x dia
Nº | Profissional | horas | dias
2 | Pedreiro | 8 | 2
2 | Ajudante Especializado | 8 | 2
1 | Engenheiro | 1 | 2
1 | Auxiliar Técnico de Engenharia | 3 | 2

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | IMP-01 | Materiais para tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado. Sistema composto por Argamassa polimérica para reparos estruturais (Nafufill CR - 1849 Kg/m³) e Argamassa cristalizante para impermeabilização de concreto (Xypex concentrado - 1,0 Kg/m²) | gb | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 121631.25 | 163978.75 | 137850 | 137850
Cotação | IMP-02 | Materiais para realcalinização interna com Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³) | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 8.0062 | 10.8095 | 8.1856 | 8.19
Cotação | IMP-03 | Materiais para impermeabilização com revestimento mineral reforçado com fibras para impermeabilização de estruturas de saneamento (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 126.59 | 173.4675 | 148.6865 | 148.69
Cotação | IMP-04 | Materiais para impermeabilização com primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta resistência química (MC-DUR 1800 FF - 0,60 Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes e na face inferior das lajes | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 110.0507 | 153.0208 | 185.75 | 153.02
Cotação | IMP-05 | Materiais para impermeabilização com Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²), Membrana de poliuretano flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²) - Passarelas | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 142.9192 | 190.1271 | 200.775 | 190.13
Cotação | IMP-06 | Materiais para realcalinização externa com Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³) | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 8.568 | 11.992 | 8.46 | 8.57
Cotação | IMP-07 | Materiais para pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto aparente com hidrofugante à base d'água (Emcephob WM) | m² | COT-122 (MC BAUCHEMIE) | COT-123 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-124 (DIPROTEC) | 5.0135 | 6.8186 | 7.797 | 6.82
Cotação | IMP-08 | Locação de equipamentos diversos, inclusive andaimes, para execução de serviços internos no canal de entrada, câmara de pré oxidação, calha parshall e lajes de cobertura | gb | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 823919 | 1031240.62 | 922775 | 922775
Cotação | IMP-09 | Mão de obra para execução de realcalinização de estruturas de concreto | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 40.4746 | 42.5 | 44.12 | 42.5
Cotação | IMP-10 | Mão de obra para execução de tratamento de juntas de concretagem, furos de agulhas e concreto segregado com sistema misto | gb | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 474359.884 | 388300.2 | 480086.2 | 474359.88
Cotação | IMP-11 | Mão de obra para execução de impermeabilização com revestimento mineral (MC-RIM Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e paredes internas | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 88.1808 | 212.32 | 97 | 97
Cotação | IMP-12 | Mão de obra para execução de impermeabilização com primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta resistência química (MC-DUR 1800 FF - 0,60 Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes e na face inferior das lajes | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 92.3366 | 62.3 | 88.64 | 88.64
Cotação | IMP-13 | Mão de obra para execução de impermeabilização com Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²), Membrana de poliuretano flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²) - Passarelas | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 70.3867 | 79.45 | 68.98 | 70.39
Cotação | IMP-14 | Locação de equipamentos diversos, inclusive andaimes, para execução de serviços nas fachadas da estrutura de concreto | gb | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 235405.5 | 337386.28 | 263650 | 263650
Cotação | IMP-15 | Mão de obra para execução de reparos em concreto, englobando: demarcação, corte, escarificação, tratamento de aço e tamponamento | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 23538.07 | 1705 | 21419.5 | 21419.5
Cotação | IMP-16 | Mão de obra para execução de pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto aparente | m² | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 38.61 | 79.45 | 42.47 | 42.47
Cotação | IMP-17 | Mão de obra para execução de limpeza final | gb | COT-125 (METTA) | COT-119 (SALES & ALMEIDA) | COT-126 (ATHENA EMPREENDIMENTOS) | 1475.74 | - | 1579.04 | 1527.39
Cotação | CP-01 | Calha Parshall W 84" | pç | COT-111 (ALFAMEC) | COT-120 (BRUTOM) Atualizada INCC | COT-121 (SIGMA) Atualizada INCC | 33450 | 57044.5156 | 59957.4208 | 57044.52 | OK RASTREADA
*Data base de impermeabilização é agosto e de calha Parshall é setembro