## Resumo
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | SINAPI SP Não Desonerado I0: | Nov/2023
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO | SABESP Io: | Nov/2023
| PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) | Cotações de Mercado: | Set/2023
| RESUMO GERAL | Obras Civis e Serviços: | 24.18%
|  | Materiais e Equipamentos: | 14.02%
Item | Discriminação | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 543.12
2 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 521959.95 |  | --
3 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 126130.88 |  | --
| TOTAL | 648633.95
[5 empty] | 16202.2707 | Valor Máximo Canteiro 2,5%

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 543.12
| TOTAL | [7 empty] | 543.12
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.1 | Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE) | 44480 | SINAPI | m³ | 0 | 14.38 | 24.18% | 17.86 | 0
1.2 | Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE) | 14250 | SINAPI | kWh | 0 | 0.76 | 24.18% | 0.94 | 0
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel | EQ07281 | SABESP | h | 744 | 0.59 | 24.18% | 0.73 | 543.12
| Subtotal 1 | [7 empty] | 543.12
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 543.12

## OS-Adequações PAC
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 41135.87
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 17337.11
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 352713.04
4 | ALVENARIA | [7 empty] | 16599.18
5 | COBERTURAS / ESTRUTURAS | [7 empty] | 12609.34
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1373.75
7 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 3987.02
8 | PISOS | [7 empty] | 14486.47
9 | PINTURAS | [7 empty] | 21246.94
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 38071.5
11 | FIXAÇÃO DOS TANQUES | [7 empty] | 383.51
12 | MONTAGEM DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS, DAS INTERLIGAÇÕES DAS TUBULAÇÕES NOVAS COM AS EXISTENTES E OUTROS | [7 empty] | 2016.22
| TOTAL | [7 empty] | 521959.95
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | 97644 | SINAPI | m² | 1.68 | 11.85 | 24.18% | 14.72 | 24.73
1.2 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | 97645 | SINAPI | m² | 0.24 | 30.59 | 24.18% | 37.99 | 9.12
1.3 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento | 97642 | SINAPI | m² | 3.42 | 3.42 | 24.18% | 4.25 | 14.54
1.4 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | 97647 | SINAPI | m² | 8.12 | 4.41 | 24.18% | 5.48 | 44.5
1.5 | Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | 97624 | SINAPI | m³ | 18.58 | 133.9 | 24.18% | 166.28 | 3089.48
1.6 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 97628 | SINAPI | m³ | 54.24 | 333.35 | 24.18% | 413.95 | 22452.65
1.7 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 70190145 | SABESP | m³ | 110.24 | 113.23 | 24.18% | 140.61 | 15500.85
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 41135.87
0
2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 70030050 | SABESP | m³ | 173.86 | 46.46 | 24.18% | 57.69 | 10029.98
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) | 70030026 | SABESP | m³ | 102.29 | 20.32 | 24.18% | 25.23 | 2580.78
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre | 100973 | SINAPI | m³ | 93.04 | 9.34 | 24.18% | 11.6 | 1079.26
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada | 97914 | SINAPI | m³ x km | 930.38 | 3.16 | 24.18% | 3.92 | 3647.09
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 17337.11
3 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
3.1 | Mobilização de equipe e equipamentos para execução de estacas tipo hélice contínua a uma distância de até 50km | 70070019 | SABESP | unid | 1 | 37000 | 24.18% | 45946.6 | 45946.6
3.2 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro 30cm | 70070323 | SABESP | m | 300 | 86.55 | 24.18% | 107.48 | 32244
3.3 | Broca de concreto, diâmetro 25cm | 70070041 | SABESP | m | 8 | 107.79 | 24.18% | 133.85 | 1070.8
3.4 | Lastro com material granular (brita) | 96622 | SINAPI | m³ | 11.87 | 128.79 | 24.18% | 159.93 | 1898.37
3.5 | Lastro de concreto magro | 96620 | SINAPI | m³ | 11.87 | 579.21 | 24.18% | 719.26 | 8537.62
3.6 | Fôrmas de madeira - comum | 70070126 | SABESP | m² | 325.73 | 70.74 | 24.18% | 87.84 | 28612.12
3.7 | Fôrma curva de madeira - estrutura | 70070129 | SABESP | m² | 54.98 | 245.59 | 24.18% | 304.97 | 16767.25
3.8 | Armação em aço CA-50 | 70070135 | SABESP | kg | 6425.65 | 12.99 | 24.18% | 16.13 | 103645.73
3.9 | Armação em aço CA-60 | 70070136 | SABESP | kg | 350.4 | 14.34 | 24.18% | 17.81 | 6240.62
3.10 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa | 70070147 | SABESP | m³ | 2.8 | 577.64 | 24.18% | 717.31 | 2008.47
3.11 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 40MPa | 70070149 | SABESP | m³ | 127.94 | 663.01 | 24.18% | 823.33 | 105336.84
3.12 | Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,30 x 0,30m | 70070255 | SABESP | m | 0.3 | 820.71 | 24.18% | 1019.16 | 305.75
3.13 | Concreto não estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m³ | 70070142 | SABESP | m³ | 0.16 | 497.62 | 24.18% | 617.94 | 98.87
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 352713.04
4 | Alvenaria | [6 empty] | 0
4.1 | Bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 34576 | SINAPI | unid | 662 | 6.92 | 24.18% | 8.59 | 5686.58
4.2 | Pedreiro com encargos complementares | 88309 | SINAPI | h | 105.92 | 31.75 | 24.18% | 39.43 | 4176.43
4.3 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L | 87294 | SINAPI | m³ | 2.44 | 455.28 | 24.18% | 565.37 | 1379.5
4.4 | Graute fgk 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento / areia grossa / brita 0 /aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 L | 90282 | SINAPI | m³ | 9.32 | 412.06 | 24.18% | 511.7 | 4769.04
4.5 | Alvenaria com elemento vazado - concreto | 70110017 | SABESP | m² | 1.68 | 281.67 | 24.18% | 349.78 | 587.63
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 16599.18
0
5 | Coberturas / Estruturas | [6 empty] | 0
5.1 | Telhamento com telha tipo sanduíche, incluso içamento e instalação | C-2.3_03 | COMP. | m² | 24 | 184.98 | 24.18% | 229.71 | 5513.04
5.2 | Perfil "I" de aço laminado, abas inclinadas, "I" 152 x 22 | 4766 | SINAPI | kg | 329.25 | 8.59 | 24.18% | 10.67 | 3513.1
5.3 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 80 | 36.07 | 24.18% | 44.79 | 3583.2
0
| Subtotal 5 | [6 empty] | 0 | 12609.34
0
6 | Esquadrias Metálicas | [6 empty] | 0
6.1 | Porta metálica, 1 folha | 70110059 | SABESP | m² | 1.68 | 658.49 | 24.18% | 817.71 | 1373.75
0
| Subtotal 6 | [6 empty] | 0 | 1373.75
0
7 | Revestimentos | [6 empty] | 0
7.1 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L | 87283 | SINAPI | m³ | 1.06 | 380.35 | 24.18% | 472.32 | 500.66
7.2 | Chapisco | 70120002 | SABESP | m² | 52.96 | 8.69 | 24.18% | 10.79 | 571.44
7.3 | Emboço | 70120003 | SABESP | m² | 52.96 | 44.32 | 24.18% | 55.04 | 2914.92
0
| Subtotal 7 | [6 empty] | 0 | 3987.02
0
8 | Pisos | [6 empty] | 0
8.1 | Piso cimentado liso | 70120009 | SABESP | m² | 196.56 | 59.35 | 24.18% | 73.7 | 14486.47
0
| Subtotal 8 | [6 empty] | 0 | 14486.47
0
9 | Pinturas | [6 empty] | 0
9.1 | Pintura grafite ou alumínio em metal | 70120044 | SABESP | m² | 3.36 | 57.28 | 24.18% | 71.13 | 239
9.2 | Pintura em látex acrílico, sem massa corrida | 70120050 | SABESP | m² | 399.32 | 28.28 | 24.18% | 35.12 | 14024.12
9.3 | Pintura epóxi sem massa | 70120048 | SABESP | m² | 48.92 | 114.96 | 24.18% | 142.76 | 6983.82
0
| Subtotal 9 | [6 empty] | 0 | 21246.94
0
10 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
10.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 98557 | SINAPI | m² | 10.88 | 48.45 | 24.18% | 60.17 | 654.65
10.2 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MCDUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF | IMP-03 | Cotação | m² | 359.57 | 83.8 | 24.18% | 104.06 | 37416.85
0
| Subtotal 10 | [6 empty] | 0 | 38071.5
0
11 | Fixação dos Tanques | [6 empty] | 0
11.1 | Alvenaria de tijolos comuns | 70110001 | SABESP | m³ | 0.12 | 1012.43 | 24.18% | 1257.24 | 150.87
11.2 | Lastro de areia (B) | 70070049 | SABESP | m³ | 1.13 | 165.79 | 24.18% | 205.88 | 232.64
0
| Subtotal 11 | [6 empty] | 0 | 383.51
12 | Montagem dos Materiais Hidráulicos, das Interligações das Tubulações Novas com as Existentes e Outros | [6 empty] | 0
12.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-2.3_02 | COMP. | eq x dia | 1 | 652.02 | 24.18% | 809.68 | 809.68 | 15.6888
12.2 | Montagem e instalação do lava-olhos e chuveiro de emergência | C-2.3_04 | COMP. | eq x dia | 2 | 485.8 | 24.18% | 603.27 | 1206.54 | 57.0352
0
| Subtotal 12 | [6 empty] | 0 | 2016.22
| TOTAL | [7 empty] | 521959.95

## ME-Adequações PAC
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA |  |  |  |  | Referência de Preços
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | SINAPI SP Não Desonerado I0: |  |  | Nov/2023
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO |  |  |  |  | SABESP Io: |  |  | Nov/2023
| PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS) |  |  |  |  | Cotações de Mercado: |  |  | Set/2023
| ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 21557.13
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 104573.75
| TOTAL | [7 empty] | 126130.88
1 | Materiais Hidráulicos
1.1 | Flange macho Ø 2" (50mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 | PVC-02 | Cotação | pç | 10 | 263.43 | 14.02% | 300.36 | 3003.6 | 2634.3
1.2 | Tubo Ø 50mm soldável em PVC soldável | 9875 | SINAPI | m | 82.2 | 15.39 | 14.02% | 17.55 | 1442.61 | 1265.058
1.3 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável | 7142 | SINAPI | pç | 10 | 9.61 | 14.02% | 10.96 | 109.6 | 96.1
1.4 | Joelho 90° Ø 50mm soldável em PVC soldável | 3540 | SINAPI | pç | 21 | 4.98 | 14.02% | 5.68 | 119.28 | 104.58
1.5 | Válvula de esfera com volante Ø 50mm, em PVC soldável | 11677 | SINAPI | pç | 13 | 64.58 | 14.02% | 73.63 | 957.19 | 839.54
1.6 | Abraçadeira para tubulação de Ø 50mm, em aço (galvanizada/zincada) | 11927 | SINAPI | pç | 3 | 8.38 | 14.02% | 9.55 | 28.65 | 25.14
1.7 | Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,30m e L=2,00m, em aço inox AISI 304 | C-2.3_01 | COMP. | pç | 3 | 2006.11 | 14.02% | 2287.37 | 6862.11
1.8 | Grade de piso 0,40m x 0,40m em fibra de vidro | HM07654 | SABESP | m² | 0.16 | 1360.51 | 14.02% | 1551.25 | 248.2
1.9 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* | 119 | SINAPI | unid | 10 | 7.15 | 14.02% | 8.15 | 81.5 | 71.5
1.10 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | 20083 | SINAPI | unid | 2 | 62.33 | 14.02% | 71.07 | 142.14 | 124.66
1.11 | Caixa de nível constante com 0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L em fibra de vidro | CXA-01 | Cotação | pç | 2 | 2697 | 14.02% | 3075.12 | 6150.24
1.12 | Chuveiro e lava-olhos de emergência com acionamento manual em PVC, conforme NBR 16291 | CHV-01 | Cotação | cj | 1 | 2115.43 | 14.02% | 2412.01 | 2412.01
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 21557.13
2 | Impermeabilizações
2.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | IMP-01 | Cotação | m² | 359.57 | 52.26 | 14.02% | 59.59 | 21426.78
2.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | IMP-02 | Cotação | m² | 359.57 | 202.81 | 14.02% | 231.24 | 83146.97
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 104573.75 | 5160.878 | 1806.3073
0
| TOTAL | [7 empty] | 126130.88

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | PERÍODO |  |  |  | Total | Total do Item
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | (R$) | (%)
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 648633.95 | 4 | 648633.95 |  |  |  | 648633.95 | 100%
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 0
100%
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRASOBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 543.12 | 4 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | 543.12 | 0.08%
2 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC--OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 521959.95 | 4 | 130489.9875 | 130489.9875 | 130489.9875 | 130489.9875 | 521959.95 | 80.47%
3 | ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC--MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 126130.88 | 4 | 31532.72 | 31532.72 | 31532.72 | 31532.72 | 126130.88 | 19.45%
TOTAL GERAL (R$) |  | 648633.95 | [5 empty] | 648633.95 | 100% | 0 | 0 | 0
TOTAL MÊS (R$) |  |  |  | 648633.95
TOTAL MÊS (%) |  |  |  | 100%
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 648633.95
ACUMULADO (%) |  |  |  | 100%
0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 1 | mês
Subtotal | 1 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 1 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 1 | mês
Subtotal | 744 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 744 | h

## Q-Adequações PAC (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Adequação da Bacia de Contenção, Casa de Bombas e Base de Apoio para Tanques de Armazenagem de PAC
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 0.8 | m
Altura | 2.1 | m
Subtotal | 1.68 | m²
Área total de remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | 1.68 | m² | 97644 | SINAPI
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 0.6 | m
Altura | 0.4 | m
Subtotal | 0.24 | m²
Área total de remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | 0.24 | m² | 97645 | SINAPI
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 1.9 | m
Largura | 1.8 | m
Subtotal | 3.42 | m²
Área total de remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual | 3.42 | m² | 97642 | SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 2.9 | m
Largura | 2.8 | m
Subtotal | 8.12 | m²
Área total de remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual | 8.12 | m² | 97647 | SINAPI
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento
Bacia de Contenção Existente
Perímetro | 41.87 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 16.748 | m³
Sala de Bombas Existente
Perímetro | 3.7 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 3 | m
(-) Área da Porta | 1.68 | m²
(-) Área da Janela | 0.24 | m²
Subtotal | 1.836 | m³
Volume total de demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | 18.584 | m³ | 97624 | SINAPI
Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento
Bacia de Contenção Existente
Comprimento | 13.98 | m
Largura | 6.98 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 19.5161 | m³
Base dos reservatórios de PAC | 3 | unid
Diâmetro | 3.5 | m
Altura | 0.9 | m
Subtotal | 29.6881 | m³
Escada
Módulos | 2 | unid
Área lateral | 1.26 | m²
Comprimento | 1.2 | m
Base | 1 | unid
Comprimento | 1.2 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 1.4 | m
Subtotal | 5.04 | m³
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 54.2441 | m³ | 97628 | SINAPI
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Área total de remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | 1.68 | m²
Espessura | 0.04 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.1008 | m³
Área total de remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | 0.24 | m²
Espessura | 0.04 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.0144 | m³
Área total de remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual | 3.42 | m²
Espessura | 0.1 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.513 | m³
Área total de remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual | 8.12 | m²
Espessura | 0.03 | m
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 0.3654 | m³
Volume total de demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | 18.584 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 27.876 | m³
Volume total de demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento | 54.2441 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 81.3662 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 110.2358 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Folgas Laterais | 1 | m
Comprimento de escavação (base menor) | 25.6 | m
Largura de escavação (base menor) | 10.6 | m
Área da base menor | 271.36 | m²
Comprimento de escavação (base maior) | 26.6 | m
Largura de escavação (base maior) | 11.6 | m
Área da base maior | 308.56 | m²
Profundidade total de escavação | 0.6 | m
Subtotal | 173.8566 | m³
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 173.8566 | m³ | 70030050 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 173.8566 | m³
(-) Volume total de lastro de brita | 11.868 | m³
(-) Volume total de lastro de concreto magro | 11.868 | m³
(-) Volume total de construção | 47.832 | m³
Subtotal | 102.2886 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 102.2886 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação manual de poços e cavas, em solo não rochoso | 173.8566 | m³
(-) Volume total de reaterro | 102.2886 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 93.0384 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 93.0384 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 93.0384 | m³
Subtotal | 930.384 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 930.384 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Mobilização de equipe e equipamentos para execução de estacas tipo hélice contínua a uma distância de até 50km
Quantidade | 1 | unid
Subtotal | 1 | unid
Total de mobilização de equipe e equip para execução de estacas tipo hélice contínua | 1 | unid | 70070019 | SABESP
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro 30cm
Quantidade de bases | 5 | unid
Quantidade de estacas por base | 4 | unid
Comprimento | 15 | m
Subtotal | 300 | m
Comprimento total de estaca hélice contínua, diâmetro 30cm | 300 | m | 70070323 | SABESP
Broca de concreto, diâmetro 25cm
Quantidade de blocos | 2 | unid
Quantidade de brocas por bloco | 2 | unid
Comprimento | 2 | m
Subtotal | 8 | m
Comprimento total de broca de concreto, diâmetro 25cm | 8 | m | 70070041 | SABESP
Lastro de brita
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 11.808 | m³
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 0.06 | m³
Volume total de lastro de brita | 11.868 | m³ | 96622 | SINAPI
Lastro de concreto magro
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 11.808 | m³
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 0.06 | m³
Volume total de lastro de concreto magro | 11.868 | m³ | 96620 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 11.76 | m²
Parede 1 | 1 | unid
Comprimento | 24 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 108 | m²
Parede 2 | 1 | unid
Comprimento | 3.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 17.1 | m²
Parede 3 | 1 | unid
Comprimento | 2.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 12.6 | m²
Parede 4 | 1 | unid
Comprimento | 4.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 21.6 | m²
Parede 5 | 1 | unid
Comprimento | 21.2 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 95.4 | m²
Parede 6 | 1 | unid
Comprimento | 8.6 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 38.7 | m²
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 3.2 | m²
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.15 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Comprimento | 0.4 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 1.32 | m²
Pilar (Escada) | 1 | unid
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1.65 | m
Subtotal | 1.65 | m²
Viga (Escada) | 1 | unid
Comprimento | 0.2 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 0.8 | m²
Escada | 1 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 12.073 | m²
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2.4 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.54 | m²
Base das Bombas Dosadoras | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 1.6 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.99 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 325.733 | m² | 70070126 | SABESP
Forma curva de madeira - estrutura
Bases dos Reservatórios de PAC | 5 | unid
Diâmetro externo | 3.5 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 54.9779 | m²
Área total de forma curva de madeira - estrutura | 54.9779 | m² | 70070129 | SABESP
Armação em aço CA-50
Conforme desenho | 5984.653 | kg
Conforme desenho | 441 | kg
Subtotal | 6425.653 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 6425.653 | kg | 70070135 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 350.4 | kg
Subtotal | 350.4 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 350.4 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 0.6 | m³
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.15 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Comprimento | 0.4 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 0.099 | m³
Pilar (Escada) | 1 | unid
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1.65 | m
Subtotal | 0.099 | m³
Viga (Escada) | 1 | unid
Comprimento | 0.2 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 0.04 | m³
Escada | 1 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 0.9315 | m³
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2.4 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.432 | m³
Base das Bombas Dosadoras | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 1.6 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.6 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 2.8015 | m³ | 70070147 | SABESP
Concreto estrutural fck = 40MPa
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 47.232 | m³
Parede 1 | 1 | unid
Comprimento | 24 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 12 | m³
Parede 2 | 1 | unid
Comprimento | 3.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 1.9 | m³
Parede 3 | 1 | unid
Comprimento | 2.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 1.4 | m³
Parede 4 | 1 | unid
Comprimento | 4.8 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 2.4 | m³
Parede 5 | 1 | unid
Comprimento | 21.2 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 10.6 | m³
Parede 6 | 1 | unid
Comprimento | 8.6 | m
Base maior | 0.3 | m
Base menor | 0.2 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 4.3 | m³
Bases dos Reservatórios de PAC | 5 | unid
Diâmetro externo | 3.5 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 48.1056 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 40MPa | 127.9376 | m³ | 70070149 | SABESP
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,30 x 0,30m
Quantidade | 1 | unid
Profundidade | 0.3 | m
Subtotal | 0.3 | m
Comprimento total de caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,30x0,30m | 0.3 | m | 70070255 | SABESP
Concreto não estrutural - mínimo 150kg de cimento/m³
Enchimento no piso da Casa de Bombas
Comprimento | 4.6 | m
Largura | 2.6 | m
(-) Área da Base das Bombas | 4 | m²
Altura | 0.02 | m
Subtotal | 0.1592 | m³
Volume total de concreto não estrutural - mínimo 150kg de cimento/m³ | 0.1592 | m³ | 70070142 | SABESP
ALVENARIA
Bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136)
Parede 7
Comprimento | 4.8 | m
Largura | 0.2 | m
Quantidade de blocos na altura | 14 | unid
(-) Espaço da Porta | 8 | unid
Subtotal | 328 | unid
Parede 8
Comprimento | 2.6 | m
Largura | 0.2 | m
Quantidade de blocos na altura | 14 | unid
Subtotal | 182 | unid
Parede 9
Comprimento | 2.8 | m
Largura | 0.2 | m
Quantidade de blocos na altura | 4 | unid
Subtotal | 56 | unid
Parede 10
Comprimento | 4.8 | m
Largura | 0.2 | m
Quantidade de blocos na altura | 4 | unid
Subtotal | 96 | unid
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 662 | unid | 34576 | SINAPI
Pedreiro com encargos complementares
Será previsto o profissional para assentamento dos blocos, visto que os códigos usados para os mesmos são de Insumos.
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 662 | unid
Largura | 0.4 | m
Altura | 0.2 | m
Área total de das paredes de alvenaria | 52.96 | m²
Produtividade (com base em composições similares do SINAPI) | 2 | h/m²
Subtotal | 105.92 | h
Total de pedreiro com encargos complementares | 105.92 | h | 88309 | SINAPI
Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 662 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.39 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 2.4401 | m³
Volume total argamassa traço 1:2:9 para assentamento de alvenaria | 2.4401 | m³ | 87294 | SINAPI
Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,0:2,4 (cimento/areia grossa/brita/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 662 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.39 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 9.3203 | m³
Volume total de graute fgk = 15MPa | 9.3203 | m³ | 90282 | SINAPI
Alvenaria com elemento vazado - concreto
Abertura para ventilação permanente.
Casa de Bombas
Quantidade | 2 | unid
Comprimento | 1.4 | m
Altura | 0.6 | m
Subtotal | 1.68 | m²
Área total de alvenaria com elemento vazado - concreto | 1.68 | m² | 70110017 | SABESP
COBERTURAS / ESTRUTURAS
Telhamento com telha tipo sanduíche, incluso içamento e instalação
Casa de Bombas
Comprimento | 4 | m
Largura | 6 | m
Subtotal | 24 | m²
Área total de telhamento com telha tipo sanduíche, incluso içamento e instalação | 24 | m²
Perfil "I" de aço laminado, abas inclinadas, "I" 152 x 22
Será previsto o profissional para montagem do perfil, visto que o código usado para o mesmo é de Insumo.
Estrutura para telhamento.
Casa de Bombas
Comprimento de viga | 5 | m
Quantidade de vigas | 3 | unid
Massa linear perfil I 6" | 21.95 | kg/m
Subtotal | 329.25 | kg
Peso total de perfil "I" de aço laminado, abas inclinadas, "I" 152 x 22 | 329.25 | kg | 4766 | SINAPI
Soldador com encargos complementares
Estrutura para telhamento.
Casa de Bombas
Profissionais | 2 | unid
Horas diárias | 8 | h
Dias de trabalho | 5 | dias
Subtotal | 80 | h
Total de soldador com encargos complementares | 80 | h | 88317 | SINAPI
ESQUADRIAS METÁLICAS
Porta metálica, 1 folha
Quantidade de portas | 1 | unid
Comprimento | 0.8 | m
Altura | 2.1 | m
Subtotal | 1.68 | m²
Área total de porta metálica, 1 folha | 1.68 | m² | 70110059 | SABESP
REVESTIMENTOS
Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira
Revestimento interno de estruturas de alvenaria.
Paredes
Área total de das paredes de alvenaria | 52.96 | m²
Espessura | 0.02 | m
Subtotal | 1.0592 | m³
Volume total de argamassa traço 1:6 para emboço/massa única, preparo mecânico | 1.0592 | m³ | 87283 | SINAPI
Chapisco
Revestimento externo de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo)
Paredes
Área total de das paredes de alvenaria | 52.96 | m²
Subtotal | 52.96 | m²
Área total de chapisco | 52.96 | m² | 70120002 | SABESP
Emboço
Revestimento externo de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo)
Paredes
Área total de das paredes de alvenaria | 52.96 | m²
Subtotal | 52.96 | m²
Área total de emboço | 52.96 | m² | 70120003 | SABESP
PISOS
Piso cimentado liso
Laje de Fundo
Comprimento interno | 23.4 | m
Largura interna | 8.4 | m
Subtotal | 196.56 | m²
Área total de piso cimentado liso | 196.56 | m² | 70120009 | SABESP
PINTURAS
Pintura grafite ou alumínio em metal
Área total de porta metálica, 1 folha | 1.68 | m²
Externo e interno | 2 | unid
Subtotal | 3.36 | m²
Área total de pintura grafite ou alumínio em metal | 3.36 | m² | 70120044 | SABESP
Pintura em látex acrílico, sem massa corrida
Revestimento externo e interno de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo).
A cor deverá ser conforme a estrutura existente.
Paredes
Área total de das paredes de alvenaria | 52.96 | m²
Externo e interno | 2 | unid
Subtotal | 105.92 | m²
Paredes novas
Área total | 293.4 | m²
Externo | 1 | unid
Subtotal | 293.4 | m²
Área total de pintura em látex acrílico, sem massa corrida | 399.32 | m² | 70120050 | SABESP
Pintura epóxi
Casa de Bombas (Paredes e Piso)
Comprimento | 4.6 | m
Largura | 2.6 | m
Altura | 2.8 | m
(-) Porta | 1.68 | m²
(-) Blocos de Vidro | 1.68 | m²
Subtotal | 48.92 | m²
Área total de pintura epóxi | 48.92 | m² | 70120048 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
Revestimento externo de estruturas de concreto (abaixo do nível do solo)
Laje de Fundo
Comprimento | 24.6 | m
Largura | 9.6 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 6.84 | m²
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 3.2 | m²
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 0.84 | m²
Área total de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 10.88 | m² | 98557 | SINAPI
Revestimento de estruturas de concreto
Escada | 1 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 7.693 | m²
Bacia de Contenção (Paredes)
Perímetro | 64.4 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 128.8 | m²
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2.4 | m
Largura | 1.2 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.54 | m²
Bases dos Reservatórios de PAC | 5 | unid
Diâmetro externo | 3.5 | m
Altura | 1 | m
Subtotal | 54.9779 | m²
Bacia de Contenção (Piso)
Área (medida no AutoCAD) | 189.52 | m²
(-) Área da Base das Caixas de Nível Constante | 0.54 | m²
(-) Área das Bases dos Reservatórios de Hidróxido de Sódio | 54.9779 | m²
Subtotal | 134.0021 | m²
Sala de Bombas Existente
Comprimento | 2.6 | m
Largura | 4.6 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 33.56 | m²
Área total de revestimento | 359.573 | m² |  | COTAÇÃO
FIXAÇÃO DOS TANQUES
Alvenaria de tijolos comuns
Quantidade de tanques | 2 | unid
Diâmetro | 3.8 | m
Largura do tijolo | 0.1 | m
Altura | 0.05 | m
Subtotal | 0.11938 | m³
Volume total de alvenaria de tijolos comuns | 0.11938 | m³ | 70110001 | SABESP
Lastro de areia
Quantidade de tanques | 2 | unid
Diâmetro | 3.8 | m
Altura | 0.05 | m
Subtotal | 1.1341 | m³
Volume total de lastro de areia | 1.1341 | m³ | 70070049 | SABESP

## C-2.3_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-2.3_01
Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,30m e L=2,00m, em aço inox AISI 304
Unid: | pç
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Tubo de aço inoxidável DN=2" esp=2,00mm, padrão OD *(2,4530kg/m) AISI 304 | HM00303 | SABESP | m | 8.6 | 125.35 | 1078.01
2 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | TELA-01 | Cotação | m² | 2.4 | 261.95 | 628.68
3 | Chumbador de aço inoxidável D=3/8" com parafuso tipo CBA | HM01289 | SABESP | unid | 8 | 10.33 | 82.64
4 | Chapa de aço inox esp=1/4" massa teórica *(50,8kg/m²) AISI 304 | HM05253 | SABESP | m² | 0.02 | 1066.07 | 21.32
5 | Soldador com encargos complementares | 88317 | SINAPI | h | 2 | 36.07 | 72.14
6 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | 88251 | SINAPI | h | 2 | 29.51 | 59.02
7 | Serralheiro com encargos complementares | 88315 | SINAPI | h | 2 | 32.15 | 64.3
[6 empty] | Total | 2006.11
Quantitativos
Tubo Aço Inoxidável 2" (50mm)
| Horizontal | 3 | unid
| Comprimento | 2 | m
| Vertical | 2 | unid
| Altura | 1.3 | m
| Subtotal | 8.6 | m
Tela de Aço Inoxidável
| Área Total | 2.4 | m²
| Chapa de Aço Inoxidável 1/4" | 2 | unid
| Comprimento | 0.12 | m
| Largura | 0.09 | m
| Subtotal | 0.0216 | m²

## C-2.3_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-2.3_02
Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | SINAPI | h | 8 | 34.68 | 277.44
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88248 | SINAPI | h | 8 | 28.97 | 231.76
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 1 | 115.32 | 115.32
4 | Lixa d'água em folha, grão 100 | 38383 | SINAPI | unid | 10 | 2.75 | 27.5
[6 empty] | Total | 652.02
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
1 | Encanador | 8
1 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## C-2.3_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-2.3_03
Telhamento com telha tipo sanduíche, incluso içamento e instalação
Unid: | m²
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação | 11029 | SINAPI | cj | 4.15 | 1.83 | 7.59
2 | Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (sem acessórios de fixação), revestimento com espessura de 0,50 mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) 50 mm | 39521 | SINAPI | m² | 1.146 | 151.74 | 173.89
3 | Servente com encargos complementares | 88316 | SINAPI | h | 0.062 | 27.32 | 1.69
4 | Telhadista com encargos complementares | 88323 | SINAPI | h | 0.056 | 31.33 | 1.75
5 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno | 93281 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 28.53 | 0.03
6 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno | 93282 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 27.68 | 0.03
[6 empty] | Total | 184.98
Composição de referência: Código 94216.

## C-2.3_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| Não Desonerado | SINAPI |  | SP | 2023 | Novembro
|  | SABESP |  |  | 2023 | Novembro
COMP.
C-2.3_04
Montagem e instalação do lava-olhos e chuveiro de emergência
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | SINAPI | h | 4 | 34.68 | 138.72
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88248 | SINAPI | h | 8 | 28.97 | 231.76
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 90778 | SINAPI | h | 1 | 115.32 | 115.32
[6 empty] | Total | 485.8
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
1 | Encanador | 4
1 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | TELA-01 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | m² | COT-31 (ATX TREFILADOS) | COT-32 (FERMETAL) | COT-36 (CONFIOS) ATUALIZADA INCC | 298 | 261.95 | 253.19 | 261.95 | OK RASTREADA
Cotação | CXA-01 | Caixa de nível constante com 0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L em fibra de vidro | pç | COT-49 (FIBRASAN) |  |  | 2697 |  |  | 2697 | OK RASTREADA
Cotação | PVC-02 | Flange macho Ø 2" (50mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 | pç | COT-22 (CASA MIMOSA) | COT-19 (ACIPLAS) - ATUALIZADA INCC | COT-26 (AERODINÂMICA) | 268.46 | 263.43 | 194 | 263.43 | OK RASTREADA
Cotação | CHV-01 | Chuveiro e lava-olhos de emergência com acionamento manual em PVC, conforme NBR 16291 | cj | COT-52 (HAWS AVLIS) | COT-53 (JD EQUIPAMENTOS) | COT-67 (EQUIP SERT) | 1786 | 2630.8 | 2115.43 | 2115.43 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-01 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 41.31 | 57.01 | 52.26 | 52.26 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-02 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | COT-115 (MC BAUCHEMIE) | COT-116 (VEDA SOLUÇÕES) | COT-117 (DIPROTEC) | 143.84 | 202.81 | 288.4 | 202.81 | OK RASTREADA
Cotação | IMP-03 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MCDUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF | m² | COT-118 (METTA) | COT-129 (ATHENA) | COT-130 (SALES & ALMEIDA) | 83.8 | 122.22 | 79.45 | 83.8 | OK RASTREADA