## ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA (LOTES 1, 2 E 3)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE Nº 1 - BAIRROS JARAGUÁ, PAULISTA, PAULICEIA E CASTELINHO |  | EXTENSÃO DA REDE (M): |  | 62.126,32 METROS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC. |  |  | 288556.62
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 26221.55
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. |  |  | 3036.86
|  |  | SUBTOTAL 1 (R$) | 317815.03
LOTE Nº 2 - BAIRROS CENTRO E VILA INDEPENDÊNCIA |  | EXTENSÃO DA REDE (M): |  | 54.465,54 METROS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC. |  |  | 250481.05
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 26221.55
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. |  |  | 2481.79
|  |  | SUBTOTAL 2 (R$) | 279184.39
LOTE Nº 3 - BAIRRO SANTA TEREZINHA |  | EXTENSÃO DA REDE (M): |  | 11.149,60 METROS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC. |  |  | 54857.54
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 13054.3107
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. |  |  | 1845.6667
|  |  | SUBTOTAL 3 (R$) | 69757.5173
|  |  | TOTAL (R$) | 666756.9373
Pedro Alberto Caes
Departamento de Operação e Manutenção
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## ORÇ. ANALÍTICO LT 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 1
|  |  |  | SEMAE (MÉDIA ARITMÉTICA) |  | COTAÇÃO A |  |  | COTAÇÃO B |  | COTAÇÃO C
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC.
1.1 | COORDENADOR | 96 | H | 526.0547 | 50501.24 | 7 4 0 0 0 0 0 2 | 481.44 | 46218.24 | 689.2 | 66163.2 | 407.524 | 39122.3
1.2 | CONSULTOR EXTERNO | 40 | H | 492.7517 | 19710.06 | 7 4 0 0 0 0 8 0 | 452.31 | 18092.4 | 647.5 | 25900 | 378.445 | 15137.8
1.3 | ENGENHEIRO SÊNIOR | 256 | H | 357.8682 | 91614.25 | 7 4 0 0 0 0 0 3 | 329.52 | 84357.12 | 471.72 | 120760.32 | 272.3645 | 69725.31
1.4 | ENGENHEIRO PLENO | 256 | H | 237.7465 | 60863.09 | 7 4 0 0 0 0 0 4 | 219.59 | 56215.04 | 314.34 | 80471.04 | 179.3094 | 45903.2
1.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 480 | H | 77.3017 | 37104.8 | 7 4 0 0 0 0 1 8 | 72.96 | 35020.8 | 104.45 | 50136 | 54.495 | 26157.6
1.7 | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 240 | H | 71.348 | 17123.52 | 7 4 0 0 0 0 0 9 | 67.98 | 16315.2 | 97.32 | 23356.8 | 48.744 | 11698.56
1.8 | DIGITADOR | 192 | H | 60.6232 | 11639.66 | 7 4 0 0 0 0 4 2 | 55.82 | 10717.44 | 79.91 | 15342.72 | 46.1397 | 8858.82
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 288556.62 |  | SUBTOTAL 1 | 266936.24 | SUBTOTAL 1 | 382130.08 | SUBTOTAL 1 | 216603.59
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
2.1 | PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO 2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL (60 FUROS DE 3 METROS) | 75 | M | 178.575 | 13393.12 | 7 4 0 0 0 3 7 7 | 189.46 | 14209.5 | 212.04 | 15903 | 134.2251 | 10066.88
2.2 | MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE / EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | 5 | UND | 2565.6867 | 12828.43 | 7 4 0 0 0 3 7 4 | 2559.9 | 12799.5 | 3234.38 | 16171.9 | 1902.78 | 9513.9
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 26221.55 |  | SUBTOTAL 2 | 27009 | SUBTOTAL 2 | 32074.9 | SUBTOTAL 2 | 19580.78
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÕES ETC. | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
3.1 | PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A4 | 600 | UND | 1.6433 | 986 | 7 4 0 0 0 0 9 8 | 1.77 | 1062 | 2.16 | 1296 | 1 | 600
3.2 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 | 600 | UND | 2.3067 | 1384 | 7 4 0 0 0 1 0 3 | 2.54 | 1524 | 2.88 | 1728 | 1.5 | 900
3.3 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A1 | 80 | UND | 8.1067 | 648.53 | 7 4 0 0 0 1 0 0 | 8.33 | 666.4 | 9.99 | 799.2 | 6 | 480
3.4 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ACIMA DE 100 FOLHAS | 4 | UND | 4.5833 | 18.33 | 7 4 0 0 0 1 0 4 | 5 | 20 | 5.75 | 23 | 3 | 12
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 3036.86 |  | SUBTOTAL 3 | 3272.4 | SUBTOTAL 3 | 3846.2 | SUBTOTAL 3 | 1992
|  |  |  | TOTAL GERAL | 317815.03 |  | TOTAL GERAL | 297217.64 | TOTAL GERAL | 418051.18 | TOTAL GERAL | 238176.37
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## MEMORIAL LT 1
MEMORIAL DE CÁLCULO - RECURSOS HUMANOS (LOTE 01)
PROFISSIONAL | QUANTIDADE | (HORAS OU EQUIPE)/DIA | DIAS/SEMANA | SEMANAS/MÊS | MESES | UNIDA | TOTAL DE HORAS/EQUIPES
COORDENADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | H | 96
CONSULTOR EXTERNO | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | H | 40
ENGENHEIRO SÊNIOR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | H | 256
ENGENHEIRO PLENO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | H | 256
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | H | 480
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | H | 240
DIGITADOR | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | H | 192
SERVIÇOS DE CAMPO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | EQUIPE | 5
RECURSOS MATERIAIS
Para a impressão em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente: - 200 unidades, para a impressão em formato A4 (Colorido); - 1200 unidades, para a impressão em formato A4 (Preto e Branco); plotagem em formato A1; - 210 unidades, para plotagem em formato A1.
SERVIÇOS DE CAMPO
Para os Serviços de Campo estimamos que será necessária a mobilização de 01 equipe de sondagem, durante dias, para a execução de 60 furos de sondagem com a profundidade estimada de 3,00 m para cada furo.
| MESES |  |  |  |  | MESES
PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
COORDENADOR | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 25% | 25% | 25% | 25%
CONSULTOR EXTERNO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0% | 0% | 0%
ENGENHEIRO SÊNIOR | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | 25% | 25% | 25% | 25%
ENGENHEIRO PLENO | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | 25% | 25% | 25% | 25%
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0 | 160 | 160 | 160 | 480 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0 | 80 | 80 | 80 | 240 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
DIGITADOR | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | 25% | 25% | 25% | 25%
SERVIÇOS DE CAMPO | 5 |  |  |  | 5 | 100% | 0% | 0% | 0%

## CRONOGRAMA LT1
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 |  | MESES
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC | 288556.62 | 25.42% | 24.86% | 24.86% | 24.86% | PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 73364.62 | 71730.6667 | 71730.6667 | 71730.6667 | COORDENADOR | 25% | 25% | 25% | 25%
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | 26221.55 | 100% |  |  |  | CONSULTOR EXTERNO | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 26221.55 |  |  |  | ENGENHEIRO SÊNIOR | 25% | 25% | 25% | 25%
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. | 3036.86 |  | 35% | 35% | 30% | ENGENHEIRO PLENO | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 1062.901 | 1062.901 | 911.058 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
TOTAL GERAL |  | 317815.03 |  |  |  |  | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 99586.17 | 72793.5677 | 72793.5677 | 72641.7247 | DIGITADOR | 25% | 25% | 25% | 25%
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 99586.17 | 172379.7377 | 245173.3053 | 317815.03 | SERVIÇOS DE CAMPO | 100% | 0% | 0% | 0%
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | 31.33% | 22.9% | 22.9% | 22.86%
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | 31.33% | 54.24% | 77.14% | 100%
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## ORÇ. ANALÍTICO LT 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 2
|  |  |  | SEMAE (MÉDIA ARITMÉTICA) |  | COTAÇÃO A |  |  | COTAÇÃO B |  | COTAÇÃO C
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC.
1.1 | COORDENADOR | 96 | H | 526.0547 | 50501.24 | 7 4 0 0 0 0 0 2 | 481.44 | 46218.24 | 689.2 | 66163.2 | 407.524 | 39122.3
1.2 | CONSULTOR EXTERNO | 40 | H | 492.7517 | 19710.06 | 7 4 0 0 0 0 8 0 | 452.31 | 18092.4 | 647.5 | 25900 | 378.445 | 15137.8
1.3 | ENGENHEIRO SÊNIOR | 192 | H | 357.8682 | 68710.68 | 7 4 0 0 0 0 0 3 | 329.52 | 63267.84 | 471.72 | 90570.24 | 272.3645 | 52293.98
1.4 | ENGENHEIRO PLENO | 192 | H | 237.7465 | 45647.32 | 7 4 0 0 0 0 0 4 | 219.59 | 42161.28 | 314.34 | 60353.28 | 179.3094 | 34427.4
1.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 420 | H | 77.3017 | 32466.7 | 7 4 0 0 0 0 1 8 | 72.96 | 30643.2 | 104.45 | 43869 | 54.495 | 22887.9
1.7 | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 360 | H | 71.348 | 25685.28 | 7 4 0 0 0 0 0 9 | 67.98 | 24472.8 | 97.32 | 35035.2 | 48.744 | 17547.84
1.8 | DIGITADOR | 128 | H | 60.6232 | 7759.77 | 7 4 0 0 0 0 4 2 | 55.82 | 7144.96 | 79.91 | 10228.48 | 46.1397 | 5905.88
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 250481.05 |  | SUBTOTAL 1 | 232000.72 | SUBTOTAL 1 | 332119.4 | SUBTOTAL 1 | 187323.1
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
2.1 | PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO 2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL (60 FUROS DE 3 METROS) | 75 | M | 178.575 | 13393.12 | 7 4 0 0 0 3 7 7 | 189.46 | 14209.5 | 212.04 | 15903 | 134.2251 | 10066.88
2.2 | MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE / EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | 5 | UND | 2565.6867 | 12828.43 | 7 4 0 0 0 3 7 4 | 2559.9 | 12799.5 | 3234.38 | 16171.9 | 1902.78 | 9513.9
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 26221.55 |  | SUBTOTAL 2 | 27009 | SUBTOTAL 2 | 32074.9 | SUBTOTAL 2 | 19580.78
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÕES ETC. | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
3.1 | PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A4 | 480 | UND | 1.6433 | 788.8 | 7 4 0 0 0 0 9 8 | 1.77 | 849.6 | 2.16 | 1036.8 | 1 | 480
3.2 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 | 480 | UND | 2.3067 | 1107.2 | 7 4 0 0 0 1 0 3 | 2.54 | 1219.2 | 2.88 | 1382.4 | 1.5 | 720
3.3 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A1 | 70 | UND | 8.1067 | 567.46 | 7 4 0 0 0 1 0 0 | 8.33 | 583.1 | 9.99 | 699.3 | 6 | 420
3.4 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ACIMA DE 100 FOLHAS | 4 | UND | 4.5833 | 18.33 | 7 4 0 0 0 1 0 4 | 5 | 20 | 5.75 | 23 | 3 | 12
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 2481.79 |  | SUBTOTAL 3 | 2671.9 | SUBTOTAL 3 | 3141.5 | SUBTOTAL 3 | 1632
|  |  |  | TOTAL GERAL | 279184.39 |  | TOTAL GERAL | 261681.62 | TOTAL GERAL | 367335.8 | TOTAL GERAL | 208535.88
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## MEMORIAL LT 2
MEMORIAL DE CÁLCULO - RECURSOS HUMANOS (LOTE 02)
PROFISSIONAL | QUANTIDADE | (HORAS OU EQUIPE)/DIA | DIAS/SEMANA | SEMANAS/MÊS | MESES | UNIDA | TOTAL DE HORAS/EQUIPES
COORDENADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | H | 96
CONSULTOR EXTERNO | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | H | 40
ENGENHEIRO SÊNIOR | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | H | 192
ENGENHEIRO PLENO | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | H | 192
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | H | 420
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | H | 360
DIGITADOR | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | H | 128
SERVIÇOS DE CAMPO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | EQUIPE | 5
RECURSOS MATERIAIS
Para a impressão em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente: - 200 unidades, para a impressão em formato A4 (Colorido); - 1200 unidades, para a impressão em formato A4 (Preto e Branco); plotagem em formato A1; - 210 unidades, para plotagem em formato A1.
SERVIÇOS DE CAMPO
Para os Serviços de Campo estimamos que será necessária a mobilização de 01 equipe de sondagem, durante dias, para a execução de 60 furos de sondagem com a profundidade estimada de 3,00 m para cada furo.
| MESES |  |  |  |  | MESES
PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
COORDENADOR | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 25% | 25% | 25% | 25%
CONSULTOR EXTERNO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0% | 0% | 0%
ENGENHEIRO SÊNIOR | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | 25% | 25% | 25% | 25%
ENGENHEIRO PLENO | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 | 25% | 25% | 25% | 25%
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0 | 140 | 140 | 140 | 420 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0 | 120 | 120 | 120 | 360 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
DIGITADOR | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 25% | 25% | 25% | 25%
SERVIÇOS DE CAMPO | 5 |  |  |  | 5 | 100% | 0% | 0% | 0%

## CRONOGRAMA LT2
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 |  | MESES
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC | 250481.05 | 25.1% | 24.97% | 24.97% | 24.97% | PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 62864.8125 | 62538.7458 | 62538.7458 | 62538.7458 | COORDENADOR | 25% | 25% | 25% | 25%
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | 26221.55 | 100% |  |  |  | CONSULTOR EXTERNO | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 26221.55 |  |  |  | ENGENHEIRO SÊNIOR | 25% | 25% | 25% | 25%
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. | 2481.79 |  | 35% | 35% | 30% | ENGENHEIRO PLENO | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 868.6265 | 868.6265 | 744.537 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
TOTAL GERAL |  | 279184.39 |  |  |  |  | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 89086.3625 | 63407.3723 | 63407.3723 | 63283.2828 | DIGITADOR | 25% | 25% | 25% | 25%
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 89086.3625 | 152493.7348 | 215901.1072 | 279184.39 | SERVIÇOS DE CAMPO | 100% | 0% | 0% | 0%
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | 31.91% | 22.71% | 22.71% | 22.67%
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | 31.91% | 54.62% | 77.33% | 100%
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## ORÇ. ANALÍTICO LT 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 3
|  |  |  | SEMAE (MÉDIA ARITMÉTICA) |  | COTAÇÃO A |  |  | COTAÇÃO B |  | COTAÇÃO C
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC.
1.1 | COORDENADOR | 24 | H | 526.0547 | 12625.31 | 7 4 0 0 0 0 0 2 | 481.44 | 11554.56 | 689.2 | 16540.8 | 407.524 | 9780.57
1.2 | CONSULTOR EXTERNO | 20 | H | 492.7517 | 9855.03 | 7 4 0 0 0 0 8 0 | 452.31 | 9046.2 | 647.5 | 12950 | 378.445 | 7568.9
1.3 | ENGENHEIRO SÊNIOR | 36 | H | 357.8682 | 12883.25 | 7 4 0 0 0 0 0 3 | 329.52 | 11862.72 | 471.72 | 16981.92 | 272.3645 | 9805.12
1.4 | ENGENHEIRO PLENO | 36 | H | 237.7465 | 8558.87 | 7 4 0 0 0 0 0 4 | 219.59 | 7905.24 | 314.34 | 11316.24 | 179.3094 | 6455.13
1.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 80 | H | 77.3017 | 6184.13 | 7 4 0 0 0 0 1 8 | 72.96 | 5836.8 | 104.45 | 8356 | 54.495 | 4359.6
1.7 | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 36 | H | 71.348 | 2568.52 | 7 4 0 0 0 0 0 9 | 67.98 | 2447.28 | 97.32 | 3503.52 | 48.744 | 1754.78
1.8 | DIGITADOR | 36 | H | 60.6232 | 2182.43 | 7 4 0 0 0 0 4 2 | 55.82 | 2009.52 | 79.91 | 2876.76 | 46.1397 | 1661.02
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 54857.54 |  | SUBTOTAL 1 | 50662.32 | SUBTOTAL 1 | 72525.24 | SUBTOTAL 1 | 41385.12
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
2.1 | PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO 2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL (60 FUROS DE 3 METROS) | 30 | M | 178.575 | 5357.2507 | 7 4 0 0 0 3 7 7 | 189.46 | 5683.8 | 212.04 | 6361.2 | 134.2251 | 4026.75
2.2 | MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE / EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | 3 | UND | 2565.6867 | 7697.06 | 7 4 0 0 0 3 7 4 | 2559.9 | 7679.7 | 3234.38 | 9703.14 | 1902.78 | 5708.34
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 13054.3107 |  | SUBTOTAL 2 | 13363.5 | SUBTOTAL 2 | 16064.34 | SUBTOTAL 2 | 9735.09
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÕES ETC. | QTD | UND. | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | CÓDIGO | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$) | P. UNIT (R$) | P. TOTAL (R$)
3.1 | PLOTAGEM SULFITE PRETO E BRANCO A4 | 360 | UND | 1.6433 | 591.6 | 7 4 0 0 0 0 9 8 | 1.77 | 637.2 | 2.16 | 777.6 | 1 | 360
3.2 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 | 360 | UND | 2.3067 | 830.4 | 7 4 0 0 0 1 0 3 | 2.54 | 914.4 | 2.88 | 1036.8 | 1.5 | 540
3.3 | PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A1 | 50 | UND | 8.1067 | 405.3333 | 7 4 0 0 0 1 0 0 | 8.33 | 416.5 | 9.99 | 499.5 | 6 | 300
3.4 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA ACIMA DE 100 FOLHAS | 4 | UND | 4.5833 | 18.3333 | 7 4 0 0 0 1 0 4 | 5 | 20 | 5.75 | 23 | 3 | 12
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 1845.6667 |  | SUBTOTAL 3 | 1988.1 | SUBTOTAL 3 | 2336.9 | SUBTOTAL 3 | 1212
|  |  |  | TOTAL GERAL | 69757.5173 |  | TOTAL GERAL | 66013.92 | TOTAL GERAL | 90926.48 | TOTAL GERAL | 52332.21
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## MEMORIAL LT 3
MEMORIAL DE CÁLCULO - RECURSOS HUMANOS (LOTE 03)
PROFISSIONAL | QUANTIDADE | (HORAS OU EQUIPE)/DIA | DIAS/SEMANA | SEMANAS/MÊS | MESES | UNID | TOTAL DE HORAS/EQUIPES
COORDENADOR | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | H | 24
CONSULTOR EXTERNO | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | H | 20
ENGENHEIRO SÊNIOR | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | H | 36
ENGENHEIRO PLENO | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | H | 36
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | H | 80
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | H | 36
DIGITADOR | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | H | 36
SERVIÇOS DE CAMPO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | EQUIPE | 3
RECURSOS MATERIAIS
Para a impressão em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente: - 200 unidades, para a impressão em formato A4 (Colorido); - 1200 unidades, para a impressão em formato A4 (Preto e Branco); plotagem em formato A1; - 210 unidades, para plotagem em formato A1.
SERVIÇOS DE CAMPO
Para os Serviços de Campo estimamos que será necessária a mobilização de 01 equipe de sondagem, durante dias, para a execução de 60 furos de sondagem com a profundidade estimada de 3,00 m para cada furo.
| MESES |  |  |  |  | MESES
PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3
COORDENADOR | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
CONSULTOR EXTERNO | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
ENGENHEIRO SÊNIOR | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
ENGENHEIRO PLENO | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0 | 40 | 40 | 80 |  | 0% | 50% | 50% | 100%
AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
DIGITADOR | 12 | 12 | 12 | 36 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
SERVIÇOS DE CAMPO | 5

## CRONOGRAMA LT3
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DO LOTE Nº 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | PROFISSIONAL | 1 | 2 | 3
1.0 | RECURSOS HUMANOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS ETC | 54857.54 | 41.55% | 29.22% | 29.22% | COORDENADOR | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 22794.49 | 16031.525 | 16031.525 | CONSULTOR EXTERNO | 100% | 0% | 0%
2.0 | SERVIÇOS DE CAMPO | 13054.3107 | 100% |  |  | ENGENHEIRO SÊNIOR | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 13054.3107 |  |  | ENGENHEIRO PLENO | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3.0 | RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS, MEMORIAIS, ENCADERNAÇÃO ETC. | 1845.6667 |  | 50% | 50% | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 922.8333 | 922.8333 | AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 33.33% | 33.33% | 33.33%
TOTAL GERAL |  | 69757.5173 |  |  |  | DIGITADOR | 33.33% | 33.33% | 33.33%
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 35848.8007 | 16954.3583 | 16954.3583 | SERVIÇOS DE CAMPO
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 35848.8007 | 52803.159 | 69757.5173
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | 51.39% | 24.3% | 24.3%
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | 51.39% | 75.7% | 100%
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## COMPOSIÇÃO DE BDI
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
| SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
| R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
| DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
| L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24.18%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
Pedro Alberto Caes | Pedro Alberto Caes
Departamento de Operação e Manutenção