## 1- ORÇ. ANALÍTICO
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  | DATA: |  |  |  | 2025-02-24
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 001: |  |  |  | PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/ 2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 002: |  |  |  | SABESP NOVEMBRO/2024
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 003: |  |  |  | COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS
|  |  |  | FONTE DOS PREÇOS Nº 004: |  |  |  | CONC. 001/2024 (SEMAE)
|  |  |  | BDI SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.18%
|  |  |  | BDI INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU |  |  |  | 14.02%
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | UNID | QTD | TIPO BDI | P.UNITÁRIO SEM BDI (R$) | P.UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS EXECUÇÃO DA ADUTORA E DA TRAVESSIA | [8 empty] | não apagar | TIPO DE BDI NÃO APAGAR
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | SERVIÇOS
1.1.1 | IMÓVEL PARA ACOMODAR CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO) | CONC. 001/2024 (SEMAE) | ITEM 1.1 | MÊS | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 |  | MATERIAL
1.1.2 | ÁGUA E ESGOTO TARIFA COMERCIAL | CONC. 001/2024 (SEMAE) | ITEM 1.4 | M3/MÊS | 23 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
1.1.3 | ENERGIA ELÉTRICA | CONC. 001/2024 (SEMAE) | ITEM 1.5 | KWH/MÊS | 322.83 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
1.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO | SINAPI | 10777 | MÊS | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
1.1.5 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL | SINAPI | 105115 | UND | 3 | SERVIÇOS |  | 0 | 0
1.1.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | M2 | 6 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 1 | 0 | X
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | SINAPI | 40820 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
2.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | SINAPI | 41093 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
2.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) | SINAPI | 40944 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
2.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | 40818 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
2.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | SINAPI | 40811 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
2.6 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | SINAPI | 40931 | MÊS | 3 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 2 | 0 | X
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | TRÂNSITO E SEGURANÇAS
3.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 200 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 3.1 | 0
3.2 | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS
3.2.1 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 6 | M2 | 34 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
3.2.2 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 7 | M2 | 135 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.2879
3.2.3 | PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 8 | M2 | 121 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 3.2 | 0
3.3 | SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS
3.3.1 | SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA | SABESP | 7 0 0 2 0 0 1 0 | M2 | 7 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ESCORAMENTO DE POSTES | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 9 | UND | 7 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 3.3 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 3 | 0 | X
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA |  | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA - ADUTORA
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | 90091 | M³ | 2326.875 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M | SINAPI | 90092 | M³ | 1145.0447 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M | SINAPI | 90094 | M³ | 33.1578 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M | SINAPI | 90098 | M³ | 2.9094 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 4.1 | 0
4.2 | ESCAVAÇÃO GERAL
4.2.1 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS | SABESP | 7 0 0 3 0 0 4 8 | M³ | 17.54 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 4.2 | 0
4.3 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, POÇOS E CAVAS
4.3.1 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 1 9 | M³ | 2170.4971 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | SINAPI | 105560 | M³ | 775.625 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 4.3 | 0
4.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
4.4.1 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 0 | M³ | 702.33 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 1 | M³XKM | 7023.25 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.4.3 | CARGA E DESCARGA - ROCHA (B) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 8 | M³ | 26.31 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
4.4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B) | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 9 | M³XKM | 263.1 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 4.4 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 4 | 0 | X
5 | ESCORAMENTO
5.1 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
5.1.1 | ESCORAMENTO CONTÍNUO (A) | SABESP | 7 0 0 4 0 0 0 3 | M² | 110 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 5.1 | 0
5.2 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO - MADEIRA
5.2.1 | ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A) | SABESP | 7 0 0 4 0 0 1 4 | M² | 256.488 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 5.2 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 5 | 0 | X
6 | ESGOTAMENTO DE VALAS
6.1 | ÁGUAS SUPERFICIAIS
6.1.1 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | SABESP | 7 0 0 5 0 0 0 1 | H | 198 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 6 | 0 | X
7 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7.1 | LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
7.1.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | M³ | 232.6875 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.1.2 | LASTRO DE AREIA (A) | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 5 | M³ | 134.5 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 7.1 | 0
7.2 | CAIXAS PARA VENTOSAS E DESCARGAS DE LINHA
7.2.1 | FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 8 | M² | 51.68 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.2.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 3 5 | KG | 894 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.2.3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 3 | M³ | 0.39 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.2.4 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 8 | M³ | 7.45 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.2.5 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | SABESP | 7 0 0 7 0 1 6 0 | M³ | 7.84 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.2.6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | M³ | 0.78 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 7.2 | 0
7.3 | BLOCOS DE ANCORAGEM
7.3.1 | FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 8 | M² | 110.88 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.3.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 3 5 | KG | 3564 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.3.3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 3 | M³ | 2.97 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.3.4 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 8 | M³ | 29.7 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.3.5 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | SABESP | 7 0 0 7 0 1 6 0 | M³ | 32.67 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
7.3.6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | M³ | 2.97 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 7.3 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 7 | 0 | X
8 | ASSENTAMENTO
8.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
8.1.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | SINAPI | 97167 | M | 1345 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 8.1 | 0
8.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
8.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | SINAPI | 101473 | T | 186 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
8.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_07/2020 | SINAPI | 100952 | TXKM | 372 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 8.2 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 8 | 0 | X
9 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA/CALÇADA
9.1 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
9.1.1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | M² | 2025.7 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
9.1.2 | PREPARO DE CAIXA | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | M² | 202.57 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
9.1.3 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (ESPESSURA = 15 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 8 | M³ | 202.57 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
9.1.4 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) (ESPESSURA = 10 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3 | 202.57 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
9.1.5 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2 | 2025.7 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
9.1.6 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ESPESSURA = 4 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 81.028 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 9 | 0 | X
10 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADUTORA DE FERRO FUNDIDO
10.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LMH-001
10.1.1 | TUBO PONTA E BOLSA, DIÂMETRO 600 MM (FORNECIDO PELO SEMAE)
10.1.2 | CURVA 90° COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 05 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.1.3 | CURVA 45º COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 04 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.1.4 | CURVA 22º30' COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 03 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.1.5 | CURVA 11º15' COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 02 | UND | 6 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.1 | 0
10.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LMH-002
10.2.1 | CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03002 | UND | 2 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.2 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | SABESP | HM02963 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.3 | TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM | COTAÇÃO | COT - 15 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.2.4 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | SABESP | HM01430 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.5 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | SABESP | HM04203 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.6 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | SABESP | HM01292 | UND | 4 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.7 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | SABESP | HM04220 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.8 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (104,26 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03943 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.9 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM * (56,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | SABESP | HM03937 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.2.10 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM MULTIPARTIDA PARA REPARO DE TUBOS | SABESP | HM03207 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.2 | 0
10.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LMH-003
10.3.1 | LUVA COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 13 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.2 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M | COTAÇÃO | COT - 08 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.3 | TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M | COTAÇÃO | COT - 16 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.4 | TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 1,20 M | COTAÇÃO | COT - 17 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.5 | TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM | COTAÇÃO | COT - 15 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 12 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.3.7 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | SABESP | HM01430 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.8 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (458,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | SABESP | HM07639 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.9 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | SABESP | HM04203 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.10 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | SABESP | HM01292 | UND | 2 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.11 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 600 MM | SABESP | HM01302 | UND | 5 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.12 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | SABESP | HM04220 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.3.13 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | SABESP | HM01366 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.3 | 0
10.4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LMH-004
10.4.1 | TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 1,20 M | COTAÇÃO | COT - 17 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.2 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M | COTAÇÃO | COT - 07 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.3 | TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M | COTAÇÃO | COT - 16 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.4 | CURVA 11º15' COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 02 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.5 | TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM | COTAÇÃO | COT - 15 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 12 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.4.7 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | SABESP | HM01430 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.4.8 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (458,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | SABESP | HM07639 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.4.9 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | SABESP | HM04203 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.4.10 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | SABESP | HM01292 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.4.11 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=600 PN10 AÇO GALV D=1" X L=4 1/2" 20 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | SABESP | HM01302 | UND | 5 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.4.12 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | SABESP | HM01366 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.4 | 0
10.5 | TUBULAÇÃO DE PEAD
10.5.1 | COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM | COTAÇÃO | COT - 01 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
10.5.2 | LUVA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 418 MM | COTAÇÃO | COT - 14 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.5 | 0
10.6 | AÇO CARBONO
11.6.1 | FLANGE SOLTO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM REVESTIMENTO TIPO ZARCÃO | COTAÇÃO | COT - 09 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.6 | 0
10.7 | PRFV PULTRUADO
10.6.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M | SABESP | 7 0 1 1 0 1 6 1 | UND | 5.8 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
10.6.2 | GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=50 MM VÃO 38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330) | SABESP | 7 0 1 1 0 1 7 3 | UND | 0.36 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10.7 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 10 | 0 | X
[8 empty] | TOTAL ADUTORA | 0 | T
TRAVESSIA ATRAVÉS COM PEAD DE 630 MM
11 | SERVIÇOS TÉCNICOS - TRAVESSIA
11.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 0 | M | 60 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
11.2 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 1 | M | 60 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 11 | 0 | X
12 | SERVIÇOS PRELIMINARES (TRAVESSIA)
12.1 | TRÂNSITO E SEGURANÇAS
12.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | M | 100 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 12 | 0 | X
13 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA/CALÇADA
13.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
13.1.1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | M2 | 72 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
13.1.2 | PREPARO DE CAIXA | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | M2 | 72 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
13.1.3 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (ESPESSURA = 15 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 8 | M3 | 7.2 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
13.1.4 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) (ESPESSURA = 10 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | M3 | 7.2 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
13.1.5 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | M2 | 7.2 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
13.1.6 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ESPESSURA = 4 CM) | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | M3 | 2.88 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 13 | 0 | X
14 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA
14.1 | MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO PARA INTERLIGAÇÃO DA TRAVESSIA Á ADUTORA DE FERRO FUNDIDO
14.1.1 | LUVA COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 13 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.2 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M | COTAÇÃO | COT - 08 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.3 | TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M | COTAÇÃO | COT - 16 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.4 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 06 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.5 | TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM | COTAÇÃO | COT - 15 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 12 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.1.7 | TAMPÃO DE RUA, DIÂMETRO 900 MM | SABESP | HM01430 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.8 | VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, DIÂMETRO 600 MM | SABESP | HM07639 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.9 | REGISTRO CHATO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DIÂMETRO 100 MM | SABESP | HM07630 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.10 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 100 MM | SABESP | HM01292 | UND | 2 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.11 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 600 MM | SABESP | HM01302 | UND | 5 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.12 | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 100 MM | SABESP | HM04220 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.1.13 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | SABESP | HM01366 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14.1 | 0
14.2 | TUBULAÇÃO EM PEAD E FERRO FUNDIDO PARA SUBSTITUIR ADUTORA DE 250 MM EXISTENTE NA TRAVESSIA
14.2.1 | COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM | COTAÇÃO | COT - 01 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.2.2 | LUVA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 418 MM | COTAÇÃO | COT - 14 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.2.3 | TUBO COM PONTAS, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, PEAD PE 100 | COTAÇÃO | COT - 18 | UND | 70 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.2.4 | COLARINHO TERMOFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE100 LONGO NTS 193 PARA FLANGE DE AÇO (NÃO INCLUSO) | SABESP | HM06185 | UND | 2 | MATERIAL |  | 0 | 0
14.2.5 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | SABESP | HM02072 | UND | 2 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.2.6 | TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE=250 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | SABESP | HM06688 | UND | 70 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
14.2.7 | TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=700MM * (72,50 KG) | SABESP | HM03526 | UND | 2 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14.2 | 0
14.3 | PEÇAS DE AÇO CARBONO
14.3.1 | FLANGE SOLTO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM REVESTIMENTO TIPO ZARCÃO | COTAÇÃO | COT - 10 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14.3 | 0
14.4 | PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO
14.4.1 | ESCADA MARINHEIRO | SABESP | 7 0 1 1 0 1 6 1 | UND | 2.9 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
14.4.2 | GRADE DE PISO, H = 50 MM | SABESP | 7 0 1 1 0 1 7 3 | UND | 0.36 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14.4 | 0
14.5 | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA
14.4.1 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE DE FERRO FUNDIDO COM 250 mm DE DIÂMETRO POR TUBO DE PEAD 250 mm PARA TRAVESSIA EM RODOVIA COM CANAL EXISTENTE. | COTAÇÃO | COT - 19 | M | 70 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
14.4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 630 mm PARA TRAVESSIA EM RODOVIA COM CANAL EXISTENTE. | COTAÇÃO | COT - 20 | M | 70 | INCLUÍDO |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14.5 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 14 | 0 | X
15 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇO DE ACESSO Nº1
15.1 | PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO
15.1.1 | TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 1,20 M | COTAÇÃO | COT - 17 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.2 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M | COTAÇÃO | COT - 08 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.3 | TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M | COTAÇÃO | COT - 16 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.4 | CURVA 11º15' COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 02 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.5 | TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM | COTAÇÃO | COT - 15 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM | COTAÇÃO | COT - 12 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.1.7 | TAMPÃO DE RUA, DIÂMETRO 900 MM | SABESP | HM01430 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
15.1.8 | VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, DIÂMETRO 600 MM | SABESP | HM07639 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
15.1.9 | REGISTRO CHATO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DIÂMETRO 100 MM | SABESP | HM07630 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
15.1.10 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 100 MM | SABESP | HM01292 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
15.1.11 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 600 MM | SABESP | HM01302 | UND | 5 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
15.1.12 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | SABESP | HM01366 | UND | 1 | MATERIAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 15.1 | 0
15.2 | PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO
15.2.1 | COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM | COTAÇÃO | COT - 01 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
15.2.2 | LUVA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 418 MM | COTAÇÃO | COT - 14 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 15.2 | 0
15.3 | PEÇAS DE AÇO CARBONO
15.3.1 | FLANGE SOLTO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM REVESTIMENTO TIPO ZARCÃO | COTAÇÃO | COT - 10 | UND | 1 | MATERIAL |  | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 15.3 | 0
15.4 | PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO
15.4.1 | ESCADA MARINHEIRO | SABESP | 7 0 1 1 0 1 6 1 | UND | 2.9 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
15.4.2 | GRADE DE PISO, H = 50 MM | SABESP | 7 0 1 1 0 1 7 3 | UND | 0.36 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 15.4 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 15 | 0 | X
16 | MONTAGEM
16.1 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ACESSO Nº 1
16.1.1 | AJUDANTE (INSUMO) | SINAPI | 00000242 | H | 160 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.1.2 | MONTADOR (INSUMO) | SINAPI | 00002437 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.1.3 | SOLDADOR | SINAPI | 00006160 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.1.4 | MUNK (SERVIÇO) | SINAPI | 91031 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.1.5 | TALHA (SERVIÇO) | SINAPI | 95139 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 16.1 | 0
16.2 | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ACESSO Nº 2
16.2.1 | AJUDANTE (INSUMO) | SINAPI | 00000242 | H | 160 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.2.2 | MONTADOR (INSUMO) | SINAPI | 00002437 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.2.3 | SOLDADOR | SINAPI | 00006160 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.2.4 | MUNK (SERVIÇO) | SINAPI | 91031 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
16.2.5 | TALHA (SERVIÇO) | SINAPI | 95139 | H | 80 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 16.2 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 16 | 0 | X
17.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO
17.1 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 1000 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7182) | SABESP | 7 4 0 1 0 3 1 3 | H | 30 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
17.2 | MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 500 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7182) | SABESP | 7 4 0 1 0 3 1 1 | H | 60 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
17.3 | EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO (1 A CADA 100 METROS) | SABESP | 7 4 0 1 0 4 0 4 | H | 6 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
17.4 | TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO (1 A CADA 100 METROS) | SABESP | 7 4 0 1 0 4 1 1 | H | 6 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
17.5 | COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO (UMA PARA CADA BLOCO DE ANCORAGEM) | SABESP | 7 4 0 1 0 3 3 6 | H | 6 | SERVIÇOS | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL 17.0 | 0 | X
[8 empty] | SUBTOTAL 17.1 | 0
[8 empty] | TOTAL DA TRAVESSIA | 0 | T
[8 empty] | TOTAL GERAL COM BDI | 0

## 2- CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
ADUTORA
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
5.0 | ESCORAMENTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | ESGOTAMENTO DE VALAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
8.0 | ASSENTAMENTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
9.0 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA/CALÇADA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
10.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADUTORA DE FERRO FUNDIDO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ADUTORA |  | 0
TRAVESSIA
11.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS - TRAVESSIA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
12.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (TRAVESSIA) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
13.0 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA/CALÇADA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
14.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇO DE ACESSO Nº1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
15.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇO DE ACESSO Nº2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
16.0 | MONTAGEM | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
17.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ADUTORA |  | 0
TOTAL GERAL |  | 0
CUSTO MENSAL (R$): |  |  | 0 | 0 | 0
CUSTO ACUMULADO (R$): |  |  | 0 | 0 | 0
PORCENTAGEM MENSAL (R$): |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PORCENTAGEM ACUMULADA (R$): |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 3 - SERV. TABELAS OFICIAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | P. SEM BDI | P. C/BDI SABESP
1 | SINAPI | 11963 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UND |  | 10.27
2 | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG |  | 8.37
3 | SINAPI | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M |  | 4231.56
4 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 |  | 93.27
5 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 |  | 0.71
6 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M2 |  | 6.45
7 | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M | M2 |  | 6.25
8 | SINAPI | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M | M2 |  | 5.92
9 | SINAPI | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M | M2 |  | 5.66
10 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | M3 |  | 9.05
11 | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 |  | 185.69
12 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | KG |  | 16.1
13 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | kg |  | 14.27
14 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | kg |  | 12.23
15 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | kg |  | 9.96
16 | SINAPI | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | kg |  | 9.39
17 | SINAPI | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_0 6/2022 | kg |  | 10.4
18 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021 | m³ |  | 348.71
19 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 444.05
20 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 54.59
21 | SINAPI | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m |  | 12
22 | SINAPI | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m |  | 21.4
23 | SINAPI | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m |  | 25.36
24 | SINAPI | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | t |  | 31.06
25 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_07/2020 | txkm |  | 2.97
26 | SINAPI | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | m |  | 10.45
27 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | un |  | 1846.14
28 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² |  | 24.63
29 | SINAPI | 96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ |  | 261.11
30 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m |  | 41.61
31 | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² |  | 120.34
32 | SINAPI | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² |  | 717.83
33 | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 | m2 |  | 126.55
34 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² |  | 16.97
35 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020_PE | m² |  | 29.59
36 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 19.16
37 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² |  | 14.44
38 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL | UND |  | 143.83
39 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS |  | 945.23
40 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS |  | 832.5
41 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS |  | 650.39
42 | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 |  | 13.09
43 | SABESP | HM04203 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UND |  | 720.19
44 | SABESP | HM03001 | CURVA 45º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (10,50 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND |  | 3379.95
45 | SABESP | HM01430 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033 | UND |  | 1810.5
46 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UND |  | 108.25
47 | SABESP | HM06361 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE FERRO TREFILADO D=1.1/8" X L=5 M (5 KG/M) PINTURA EPÓXI AZUL P/MANOBRA DE VÁLVULAS | UND |  | 1862.39
48 | SABESP | HM01292 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UND |  | 115.92
49 | SABESP | HM03002 | CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND |  | 472.36
50 | SABESP | HM02963 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UND |  | 321.91
51 | SABESP | HM04220 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UND |  | 2128.5
52 | SABESP | HM03943 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (104,26 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND |  | 3271.28
53 | SABESP | HM03937 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM * (56,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UND |  | 2109.35
54 | SABESP | HM03207 | ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM MULTIPARTIDA PARA REPARO DE TUBOS | UND |  | 506.16
55 | SABESP | HM07639 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (458,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | UND |  | 42102.76
56 | SABESP | CV07255 | REPARADOR INSTANTÂNEO BETUMINOSO - SELAGEM DA BASE - CBUQ-MODIFICADO FORNECIDO EM SACOS - BINDER | KG |  | 1.75
57 | SABESP | 7 0 1 1 0 1 6 1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M | M |  |  | 1507.66
58 | SABESP | 7 0 1 1 0 1 7 3 | GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=50 MM VÃO 38X150 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330) | M2 |  |  | 2130.52
59 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 0 4 | LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS | EQ.DIA |  |  | 1387.78
60 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 0 3 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM) | M |  |  | 1.8
61 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 0 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M |  |  | 2.88
62 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 0 6 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM) | M |  |  | 5.82
63 | SABESP | 7 0 0 1 0 0 1 1 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | M |  |  | 5.82
64 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 4 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | M |  |  | 7.79
65 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 6 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 |  |  | 180.26
66 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 7 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | M2 |  |  | 137.36
67 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 8 | PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS | M2 |  |  | 131.49
68 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 1 0 | SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA | M3 |  |  | 4494.45
69 | SABESP | 7 0 0 2 0 0 0 9 | ESCORAMENTO DE POSTES | M3 |  |  | 211.28
70 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 4 8 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS | M3 |  |  | 849.96
71 | SABESP | 7 0 1 8 0 0 0 9 | CONSERV. DE ÁREAS VERDES (CAPINA C/REMOÇÃO DE VEGET. DIVERSAS E EXTERMÍNIO PRAGAS EM CAMINHOS E/OU FAIXAS) | M2 |  |  | 0.61
72 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 1 9 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | M3 |  |  | 11.25
73 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 0 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | M3 |  |  | 8.56
74 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 1 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) | m³xkm |  |  | 3.52
75 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 8 | CARGA E DESCARGA - ROCHA (B) | M3 |  |  | 8.69
76 | SABESP | 7 0 0 3 0 0 9 9 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B) | m³xkm |  |  | 3.64
77 | SABESP | 7 0 0 4 0 0 0 3 | ESCORAMENTO CONTÍNUO (A) | M2 |  |  | 53.5
78 | SABESP | 7 0 0 4 0 0 1 4 | ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A) | M2 |  |  | 425.98
79 | SABESP | 7 0 0 5 0 0 0 1 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | hph |  |  | 3.51
80 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 6 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM | m2 |  |  | 98.05
81 | SABESP | 7 0 0 7 0 3 3 5 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40 CM - CAA III E IV | m |  |  | 205.12
82 | SABESP | 7 0 0 8 0 0 6 9 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A) | m |  |  | 4.04
83 | SABESP | 7 0 1 3 0 0 6 6 | POÇO ABSORVENTE - DIÂMETRO 1,20 M | m |  |  | 1342.32
84 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 6 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A) | m2 |  |  | 18.85
85 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 6 3 | CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A) | m3 |  |  | 958.55
86 | SABESP | 7 0 1 5 0 0 0 9 | ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA AÇO GALVANIZADO | m |  |  | 97.5
87 | SABESP | 7 0 1 2 0 0 5 2 | PINTURA DO LOGOTIPO SEMAE | m2 |  |  | 405.61
88 | SABESP | 7 0 1 8 0 0 0 1 | PESQUISA DE INTERFERÊNCIA | m3 |  |  | 79.04
89 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 6 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (A) | M³ |  |  | 193.29
90 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 6 0 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ |  |  | 80.64
91 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 8 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | M³ |  |  | 780.7
92 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 4 3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ | M³ |  |  | 722.33
93 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 3 5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | KG |  |  | 17.01
94 | SABESP | 7 0 0 0 0 0 0 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 715.4
95 | SABESP | 7 0 0 7 0 1 2 8 | FÔRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE | M² |  |  | 222.32
96 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 1 4 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B) | M² |  |  | 24.54
97 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 8 3 | PREPARO DE CAIXA | M² |  |  | 15.12
98 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 8 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (ESPESSURA = 15 CM) | M³ |  |  | 204.26
99 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 2 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) (ESPESSURA = 10 CM) | M3 |  |  | 869.47
100 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 3 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) | M2 |  |  | 18.04
101 | SABESP | 7 0 0 9 0 0 9 5 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ESPESSURA = 4 CM) | M3 |  |  | 2204.33
102 | SINAPI | 00000242 | AJUDANTE (INSUMO) | H |  | 21.94
103 | SINAPI | 00002437 | MONTADOR (INSUMO) | H |  | 25.45
104 | SINAPI | 00006160 | SOLDADOR | H |  | 28.94
105 | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 (SERVIÇO) | CHP |  | 266.26
106 | SINAPI | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 (SERVIÇO) | CHP |  | 0.06
107 | SABESP | HM07639 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (458,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | UND |  | 42102.76
108 | SABESP | HM07630 | VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100MM * (47,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO | UND |  | 5500.21
109 | SABESP | HM01292 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UND |  | 115.92
110 | SABESP | HM01302 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=600 PN10 AÇO GALV D=1" X L=4 1/2" 20 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UND |  | 1048
111 | SABESP | HM06185 | COLARINHO TERMOFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE100 LONGO NTS 193 PARA FLANGE DE AÇO (NÃO INCLUSO) | UND |  | 609.99
112 | SABESP | HM02072 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 193 | UND |  | 422.85
113 | SABESP | HM06688 | TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE=250 MM AZUL NTS 194 APLICAÇÃO ÁGUA | UND |  | 353.34
114 | SABESP | HM03526 | TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=700MM * (72,50 KG) | UND |  | 1543.01
115 | SABESP | 7 4 0 1 0 3 1 3 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 1000 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7182) | UND |  |  | 252.28
116 | SABESP | 7 4 0 1 0 3 1 1 | MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 500 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7182) | UND |  |  | 88.3
117 | SABESP | 7 4 0 1 0 4 0 4 | EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO | UND |  |  | 513.33
118 | SABESP | 7 4 0 1 0 4 1 1 | TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO | UND |  |  | 424.66
119 | SABESP | 7 4 0 1 0 3 3 6 | COMPRESSÃO AXIAL EM CP's CILINDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO (UMA PARA CADA BLOCO DE ANCORAGEM) | UND |  |  | 51.23
120 | SABESP | 7 0 0 4 0 0 0 2 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (A) | M3 |  |  | 35.9
121 | SABESP | 7 0 0 7 0 0 4 5 | LASTRO DE AREIA (A) | M3 |  |  | 233.63
122 | SINAPI | 40820 | TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS
123 | SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (MENSALISTA) | MÊS
124 | SINAPI | 40944 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS
125 | SINAPI | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS
126 | SINAPI | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS
127 | SINAPI | 40931 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS

## 4 - BDI
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
| COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL | [5 empty] | 65
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
|  | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
| SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
| R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
| DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
| L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
| I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
| BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24.18%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
| OBS.: | 1. Valores das colunas "1º Quartil", "Médio" e "3º Quartil", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.
2. A coluna "Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"
Pedro Alberto Caes | Anderson Souza de Medeiros
Engenheiro Civil
Marcos Aurélio Tiago de Oliveira
Engenheiro Civil
Rômulo Mota Teixeira
Engenheiro Civil