## Para preenchimento - Licitação
Serviço Municipal de Água e Esgoto
Autarquia Municipal - Piracicaba - SP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | REF | Descrição | Qtde | Unid | C. unit [R$] | C. total [R$]
1 |  | Plano de Trabalho |  |  |  | 0
1.1 | SABESP MAR/22 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 60 | hora |  | 0
1.2 | SABESP MAR/22 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 60 | hora |  | 0
1.3 | SABESP MAR/22 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 60 | hora |  | 0
1.4 | SABESP MAR/22 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | 60 | hora |  | 0
1.5 | SABESP MAR/22 | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 60 | hora |  | 0
1.6 | SABESP MAR/22 | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 60 | hora |  | 0
1.7 | SABESP MAR/22 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) | 60 | hora |  | 0
1.8 | SABESP MAR/22 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) | 8 | hora |  | 0
2 |  | Revisão/Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Adução e Distribuição de Água no Município |  |  |  | 0
2.1 | SABESP MAR/22 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 80 | hora |  | 0
2.2 | SABESP MAR/22 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 80 | hora |  | 0
2.3 | SABESP MAR/22 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 120 | hora |  | 0
2.4 | SABESP MAR/22 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) | 40 | hora |  | 0
2.5 |  | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) | 10 | hora |  | 0
2.6 |  | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | 120 | hora |  | 0
3 |  | Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão |  |  |  | 0
3.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 60 | hora |  | 0
3.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | hora |  | 0
3.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | hora |  | 0
3.4 | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) |  | 100 | hora |  | 0
3.5 | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) |  | 100 | hora |  | 0
3.6 | TECNÓLOGO - PLENO -(SABESP 74000007) |  | 80 | hora |  | 0
3.7 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 40 | hora |  | 0
3.8 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | hora |  | 0
3.9 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | hora |  | 0
3.10 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) |  | 1650 | hora |  | 0
4 |  | Diagnóstico e Estudos Para Readequação e Melhoria das Unidades Operacionais |  |  |  | 0
4.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 20 | horas |  | 0
4.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 80 | horas |  | 0
4.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
4.4 | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) |  | 100 | horas |  | 0
4.5 | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) |  | 100 | horas |  | 0
4.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 40 | horas |  | 0
4.7 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | horas |  | 0
4.8 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
4.9 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) |  | 924 | horas |  | 0
5 |  | Revisão de Estudos de Setorização das Redes de Distribuição |  |  |  | 0
5.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 80 | horas |  | 0
5.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 120 | horas |  | 0
5.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 120 | horas |  | 0
5.4 | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 90 | horas |  | 0
5.5 | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) |  | 90 | horas |  | 0
5.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 90 | horas |  | 0
5.7 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | horas |  | 0
5.8 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
5.9 | TECNÓLOGO - PLENO -(SABESP 74000007) |  | 80 | horas |  | 0
6 | Implantação e/ou Melhoria da Macromedição | Implantação e/ou Melhoria da Macromedição |  |  |  | 0
6.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 20 | horas |  | 0
6.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 60 | horas |  | 0
6.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 60 | horas |  | 0
6.4 | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 50 | horas |  | 0
6.5 | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 50 | horas |  | 0
6.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | 40 | horas |  | 0
6.7 | ANALISTA ECONÔMICO-FINANCEIRO - PLENO -(SABESP 74000045) |  | 40 | horas |  | 0
6.8 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | horas |  | 0
7 |  | Gerenciamento de Pressões |  |  |  | 0
7.1 |  | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 30 | horas |  | 0
7.2 |  | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 40 | horas |  | 0
7.3 |  | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 40 | horas |  | 0
7.4 |  | TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 60 | horas |  | 0
7.5 |  | TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) | 60 | horas |  | 0
7.6 |  | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | 40 | horas |  | 0
7.7 |  | DIGITADOR -(SABESP 74000042) | 40 | horas |  | 0
8 |  | Programação dos Serviços de Pesquisas de Vazamentos |  |  |  | 0
8.1 |  | COORDENADOR - (SABESP 7400002) | 40 | horas |  | 0
8.2 |  | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) | 60 | horas |  | 0
8.3 |  | DIGITADOR -(SABESP 74000042) | 60 | horas |  | 0
8.4 |  | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) | 40 | horas |  | 0
8.5 |  | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) | 20 | horas |  | 0
8.6 |  | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) | 204 | horas |  | 0
9 |  | Determinação dos Indicadores de Perdas |  |  |  | 0
9.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
9.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | horas |  | 0
9.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
9.6 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 60 | horas |  | 0
9.7 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 60 | horas |  | 0
9.8 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
10 | Diagnóstico do Parque de Hidrômetros (Micromedição) | Diagnóstico do Parque de Hidrômetros (Micromedição) |  |  |  | 0
10.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
10.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | horas |  | 0
10.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
10.4 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 60 | horas |  | 0
10.5 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 60 | horas |  | 0
10.6 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
10.7 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) |  | 80 | horas |  | 0
11 | Diagnóstico do Estado das Tubulações | Diagnóstico do Estado das Tubulações |  |  |  | 0
11.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
11.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | horas |  | 0
11.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
11.4 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 60 | horas |  | 0
11.5 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 60 | horas |  | 0
11.6 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
12 | Perdas Financeiras e Investimentos Necessários | Perdas Financeiras e Investimentos Necessários |  |  |  | 0
12.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
12.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | horas |  | 0
12.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
12.4 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 60 | horas |  | 0
12.5 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | horas |  | 0
12.6 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
13 | Análise de Alternativas e Retorno de Investimentos | Análise de Alternativas e Retorno de Investimentos |  |  |  | 0
13.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
13.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 80 | horas |  | 0
13.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 80 | horas |  | 0
13.4 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 60 | horas |  | 0
13.5 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 40 | horas |  | 0
13.6 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
14 | Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas | Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas |  |  |  | 0
14.1 | COORDENADOR - (SABESP 7400002) |  | 20 | horas |  | 0
14.2 | ENGENHEIRO PLENO -(SABESP 7400004) |  | 100 | horas |  | 0
14.3 | AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) |  | 100 | horas |  | 0
14.4 | DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) |  | 80 | horas |  | 0
14.5 | DIGITADOR -(SABESP 74000042) |  | 80 | horas |  | 0
14.6 | CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) |  | 10 | horas |  | 0
|  |  | Total |  | 0

## Fehidro-Cronograma
|  | INDICAR DATA BASE (09/2023) |  |  | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE
|  | EMPREENDIMENTO: |  |  | ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Cronograma Físico Financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [14 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO E FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO | [17 empty] | 0
0
2 | PRODUTO 2 - Revisão/Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Adução e Distribuição de Água no Município | [17 empty] | 0
0
3 | PRODUTO 3 - Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão | [17 empty] | 0
| PRODUTO 4 | [17 empty] | 0
4 | PRODUTO 4 - Diagnóstico e Estudos Para Readequação e Melhoria das Unidades Operacionais | [17 empty] | 0
| PRODUTO 5 | [17 empty] | 0
5 | PRODUTO 5 - Revisão de Estudos de Setorização das Redes de Distribuição | [17 empty] | 0
| PRODUTO 6 | [17 empty] | 0
6 | PRODUTO 6 – Implantação e/ou Melhoria da Macromedição | [17 empty] | 0
| PRODUTO 7 | [17 empty] | 0
7 | PRODUTO 7 – Gerenciamento de Pressões | [17 empty] | 0
| PRODUTO 8 | [17 empty] | 0
8 | PRODUTO 8 – Programação dos Serviços de Pesquisas de Vazamentos | [17 empty] | 0
| PRODUTO 9 | [17 empty] | 0
9 | PRODUTO 9 - Determinação dos Indicadores de Perdas | [17 empty] | 0
10 | PRODUTO 10 - Diagnóstico do Parque de Hidrômetros (Micromedição) | [17 empty] | 0
11 | PRODUTO 11 - Diagnóstico do Estado das Tubulações | [17 empty] | 0
12 | PRODUTO 12 -Perdas Financeiras e Investimentos Necessários | [17 empty] | 0
13 | PRODUTO 13 -Análise de Alternativas e Retorno de Investimentos | [17 empty] | 0
14 | PRODUTO 14 - Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas | [17 empty] | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONTRAPARTIDA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
FINANCIAMENTO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Anderson Souza de Medeiros
Engenheiro Civil