## Planilha composição Sabesp
Serviço Municipal de água e Esgoto de Piracicaba Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DA ÁGUA
Planilha Orçamentária
Data:
Ordem | Descrição Item | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valores Totais
1 | Produto 1 - Plano de Trabalho e Treinamento Inicial
1.1 | COORDENADOR | h | 16 |  | R$ | 0
1.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 30 |  | R$ | 0
1.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 30 |  | R$ | 0
1.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 30 |  | R$ | 0
1.5 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 30 |  | R$ | 0
1.6 | DIGITADOR | h | 30 |  | R$ | 0
1.7 | CONSULTOR EXTERNO | h | 16 |  | R$ | 0
1.8 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1200 |  | R$ | 0
1.9 | HOSPEDAGEM | diária | 10 |  | R$ | 0
1.10 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 50 |  | R$ | 0
1.11 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ATÉ 100 FOLHAS | vol | 1 |  | R$ | 0
Valor: Produto 1 |  |  |  |  | R$ | 0
2 | Produto 2 - Diagnóstico do Sistema de abastecimento de água, elaboração do diagrama de fluxo, identificação de perigos, caracterização de riscos, eleição dos pontos críticos de controle e estabelecimento de medidas de controle dos pontos críticos e Matriz de Risco
2.1 | COORDENADOR | h | 50 |  | R$ | 0
2.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 90 |  | R$ | 0
2.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 120 |  | R$ | 0
2.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 120 |  | R$ | 0
2.5 | GEÓLOGO SENIOR | h | 100 |  | R$ | 0
2.6 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 90 |  | R$ | 0
2.7 | DIGITADOR | h | 120 |  | R$ | 0
2.8 | CONSULTOR EXTERNO | h | 16 |  | R$ | 0
2.9 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1500 |  | R$ | 0
2.10 | HOSPEDAGEM | diária | 40 |  | R$ | 0
2.11 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 100 |  | R$ | 0
2.12 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ACIMA DE 100 FOLHAS | vol | 1 |  | R$ | 0
Valor: Produto 2 |  |  |  |  | R$ | 0
3 | Produto 3 - Monitoramento operacional e controle de riscos e metas estabelecidas para saúde pública, com o uso de parâmetros de monitoramento e de ações corretivas
3.1 | COORDENADOR | h | 50 |  | R$ | 0
3.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 90 |  | R$ | 0
3.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 120 |  | R$ | 0
3.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 120 |  | R$ | 0
3.5 | GEÓLOGO SENIOR | h | 40 |  | R$ | 0
3.6 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 90 |  | R$ | 0
3.7 | DIGITADOR | h | 90 |  | R$ | 0
3.8 | CONSULTOR EXTERNO | h | 16 |  | R$ | 0
3.9 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1300 |  | R$ | 0
3.10 | HOSPEDAGEM | diária | 30 |  | R$ | 0
3.11 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 100 |  | R$ | 0
3.12 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ACIMA DE 100 FOLHAS | vol | 1 |  | R$ | 0
Valor: Produto 3 |  |  |  |  | R$ | 0
4 | Produto 4 - Plano de Gestão – Verificação contínua do PMSA e de ações emergenciais, organização dos registros para avaliação do sistema e estabelecimento da comunicação de risco
4.1 | COORDENADOR | h | 30 |  | R$ | 0
4.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 60 |  | R$ | 0
4.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 120 |  | R$ | 0
4.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 120 |  | R$ | 0
4.5 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 120 |  | R$ | 0
4.6 | CONSULTOR EXTERNO | h | 16 |  | R$ | 0
4.7 | DIGITADOR | h | 80 |  | R$ | 0
4.8 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1300 |  | R$ | 0
4.9 | HOSPEDAGEM | diária | 20 |  | R$ | 0
4.10 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 100 |  | R$ | 0
4.11 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ACIMA DE 100 FOLHAS | vol | 1 |  | R$ | 0
Valor: Produto 4 |  |  |  |  | R$ | 0
5 | Produto 5 - PMSA do SAA Piracicaba com consolidação dos conteúdos anteriores e treinamento final do Grupo de Trabalho do SEMAE para implementação do PMSA
5.1 | COORDENADOR | h | 16 |  | R$ | 0
5.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 30 |  | R$ | 0
5.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 48 |  | R$ | 0
5.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 48 |  | R$ | 0
5.5 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 30 |  | R$ | 0
5.6 | DIGITADOR | h | 40 |  | R$ | 0
5.7 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1200 |  | R$ | 0
5.8 | HOSPEDAGEM | diária | 5 |  | R$ | 0
5.9 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 200 |  | R$ | 0
5.10 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ACIMA DE 100 FOLHAS | vol | 2 |  | R$ | 0
Valor: Produto 5 |  |  |  |  | R$ | 0
6 | Produto 6 - Resumo executivo oferecendo uma visão geral com informações essenciais e principais resultados
6.1 | COORDENADOR | h | 16 |  | R$ | 0
6.2 | ENGENHEIRO SENIOR | h | 48 |  | R$ | 0
6.3 | ENGENHEIRO PLENO | h | 48 |  | R$ | 0
6.4 | ENGENHEIRO JUNIOR | h | 48 |  | R$ | 0
6.5 | AUXILIAR TÉCNICO | h | 30 |  | R$ | 0
6.6 | DIGITADOR | h | 30 |  | R$ | 0
6.7 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | km | 1200 |  | R$ | 0
6.8 | HOSPEDAGEM | diária | 5 |  | R$ | 0
6.9 | CÓPIA TAMANHO A4 | un | 1000 |  | R$ | 0
6.10 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLÁSTICA OPACA, ACIMA DE 100 FOLHAS | vol | 10 |  | R$ | 0
Valor: Produto 6 |  |  |  |  | R$ | 0
Valor Global |  |  |  |  | R$ | 0

## Cronograma Físico Financeiro
|  | DATA: 07/04/2026 |  | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE
|  | EMPREENDIMENTO |  | PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DA ÁGUA
Cronograma Físico Financeiro
Item | Discriminação de Atividades | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | Total
1 | Produto 1 - Plano de Trabalho e Treinamento Inicial | R$ | [11 empty] | 0
2 | Produto 2 - Diagnóstico do SAA de Piracicaba e Matriz de Risco |  |  | R$ |  | R$ | [7 empty] | 0
3 | Produto 3 - Monitoramento Operacional e Ações Corretivas | [5 empty] | R$ | R$ | R$ |  |  |  |  | 0
4 | Produto 4 - Plano de Gestão | [8 empty] | R$ | R$ |  |  | 0
5 | Produto 5 - PMSA do SAA Piracicaba E Treinamento Final | [10 empty] | R$ |  | 0
6 | Produto 6 – Resumo Executivo | [11 empty] | R$ | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
Serviço Municipal de água e Esgoto de Piracicaba Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DA ÁGUA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL
Sigla | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
AC | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
SG | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.96%
I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0% | 0% | 0% | 0%
BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 14.02%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA
Sigla | Item componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
AC | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
SG | Seguro + Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49%
R | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.31%
DF | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
L | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
I1 | PIS e COFINS | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 5% | 5% | 5% | 5%
BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 24.18%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
OBS.: 1. Valores das colunas "1º Quartil ", "Médio " e "3º Quartil ", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para obras e serviços de engenharia. 2. A coluna "Valores Propostos " é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que estejam de acordo com a sua composição 3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido "

## Preços - Etapas
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DA ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP
DESCRIÇÃO | VALOR (R$)
ETAPA 1 – PLANO DE TRABALHO E TREINAMENTO | 0
ETAPA 2 – AVALIAÇÃO / DIAGNÓSTICO DO SISTEMA | 0
ETAPA 3 – MONITORAMENTO OPERACIONAL | 0
ETAPA 4 – PLANOS DE GESTÃO | 0
ETAPA 5 – PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA CONSOLIDADO | 0
ETAPA 6 – RESUMO EXECUTIVO | 0
0