## PLANILHA
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE 126 Km DE REDE DE ÁGUA NOS BAIRROS CENTRO, PAULISTA, PAULICÉIA, JARAGUÁ, CASTELINHO, SANTA TEREZINHA E VILA INDEPENDÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: Março/2023
SEMAE
item | Descrição | Qtde | unid | c. unit, R$ | c. total, R$
1 | COLETA DE DADOS E ESTUDOS INICIAIS
1.1 | Recursos Humanos
1.1.1 | Engenheiro Senior | 60 | h |  | 0
1.1.2 | Consultor externo | 120 | h |  | 0
1.1.3 | Desenhista cadista | 120 | h |  | 0
1.1.4 | Auxiliar técnico / assistente de Engenharia | 120 | h |  | 0
1.1.5 | Digitador | 160 | h |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2 | SERVIÇOS DE CAMPO
2.1 | Serviço de Topografia
2.1.1 | Transporte RN - Nivelamento Geométrico de Precisão | 126 | Km |  | 0
2.1.2 | Equipe de Topografia | 60 | EQxDIA |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
3 | ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRAULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS, ETC
3.1 | Recursos Humanos
3.1.1 | Engenheiro Senior | 380 | h |  | 0
3.1.2 | Consultor externo | 160 | h |  | 0
3.1.3 | Desenhista cadista | 616 | h |  | 0
3.1.4 | Auxiliar técnico / assistente de Engenharia | 320 | h |  | 0
3.1.5 | Digitador | 480 | h |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
4 | MINUTA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS REFERENTES AOS PROJETOS, INCLUINDO E.T.P., MATRIZ DE RISCO, T.R., PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ETC
4.1 | Recursos Humanos
4.1.1 | Engenheiro Senior | 80 | h |  | 0
4.1.2 | Consultor externo | 80 | h |  | 0
4.1.3 | Assistente administrativo/financeiro | 160 | h |  | 0
4.1.4 | Auxiliar técnico / assistente de Engenharia | 160 | h |  | 0
4.1.5 | Digitador | 160 | h |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0
Pedro Alberto Caes
Diretor - DOM

## CRONOGRAMA
Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE 126 Km DE REDE DE ÁGUA NOS BAIRROS CENTRO, PAULISTA, PAULICÉIA, JARAGUÁ, CASTELINHO, SANTA TEREZINHA E VILA INDEPENDÊNCIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: Março/2023
item | serviço | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | total
1 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA TROCA DE 126 Km DE REDE DE ÁGUA
A | COLETA DE DADOS E ESTUDOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
B | SERVIÇOS DE CAMPO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
C | ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS, INCLUINDO PLANTAS, SIMULAÇÕES HIDRAULICAS, DETALHAMENTOS, MEMORIAIS, ETC | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
D | MINUTA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS REFERENTES AOS PROJETOS, INCLUINDO E.T.P., MATRIZ DE RISCO, T.R., PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ETC | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pedro Alberto Caes
Diretor - DOM