## FEHIDRO-CRONOGRAMA0106
|  | INDICAR DATA BASE (05/2021) |  |  | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE
|  | EMPREENDIMENTO: |  |  | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO RURAL E COMUNIDADES ISOLADAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Cronograma Físico Financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [14 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO E FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO |  | 15917.07 | [15 empty] | 15917.07
0
2 | PRODUTO 2 - MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE RURAL |  |  |  | 24258 | [13 empty] | 24258
0
3 | PRODUTO 3 - LEVANTAMENTO DE DADOS (PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO) E ESTIMATIVA POPULACIONAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 27917.24 | 27917.24 | [11 empty] | 55834.48
| PRODUTO 4 | [17 empty] | 0
4 | PRODUTO 4 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SANEAMENTO RURAL | [6 empty] | 29067.39 | 29067.39 | [9 empty] | 58134.78
| PRODUTO 5 | [17 empty] | 0
5 | PRODUTO 5 - PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÕES DE MELHORIAS | [9 empty] | 56037.86 | [7 empty] | 56037.86
| PRODUTO 6 | [17 empty] | 0
6 | PRODUTO 6 – ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NO HORIZONTE DE 20 ANOS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | [11 empty] | 51648.64 | [5 empty] | 51648.64
| PRODUTO 7 | [17 empty] | 0
7 | PRODUTO 7 – ELABORAÇÃO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | [12 empty] | 17399.96 |  |  |  |  | 17399.96
| PRODUTO 8 | [17 empty] | 0
8 | PRODUTO 8 – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS / CONSULTA PÚBLICA / CONFERÊNCIA | [13 empty] | 10029.52 | 10029.52 |  |  | 20059.04
| PRODUTO 9 | [17 empty] | 0
9 | PRODUTO 9 - ELABORAÇÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL | [15 empty] | 29534.76 |  | 29534.76
TOTAIS |  | 0 | 15917.07 | 0 | 24258 | 27917.24 | 27917.24 | 29067.39 | 29067.39 | 0 | 56037.86 | 0 | 51648.64 | 17399.96 | 10029.52 | 10029.52 | 29534.76 |  | 328824.59
CONTRAPARTIDA |  |  | 3820.1 |  | 5821.92 | 6700.14 | 6700.14 | 6976.17 | 6976.18 |  | 13449.09 | 0 | 12395.67 | 4175.99 | 2407.08 | 2407.08 | 7088.34 |  | 78917.9
FINANCIAMENTO |  | 0 | 12096.97 |  | 18436.08 | 21217.1 | 21217.1 | 22091.22 | 22091.21 |  | 42588.77 | 0 | 39252.97 | 13223.97 | 7622.44 | 7622.44 | 22446.42 |  | 249906.69
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [18 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [18 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [18 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Legal Tomador | [8 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Eduardo Cezar Arlindo Santos |  |  |  | Nome(1): | Maurício André Marques de Oliveira | [7 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5070539154 |  |  | RG: 10.549.097 |  |  | CPF: 101.209.668-83 | [5 empty] | Reg. Profissional:
[5 empty] | Assinatura: | [8 empty] | Assinatura:
[5 empty] | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [8 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
[5 empty] | RG: |  |  | CPF: | [5 empty] | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  |  | Assinatura: | [8 empty] | Assinatura:
Renato Natalio Cardoso
Diretor do Departamento de Planejamento