## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES AO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Para facilitar a elaboração da proposta comercial da licitante para o processo licitatório de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 - Capim Fino, favor seguir as orientações deste tutorial. Devido à complexidade de itens que compõem a obra de ampliação da ETA 3, os serviços foram divididos em 17 produtos, com memoriais descritivos próprios, previstos e anexos ao Termo de Referência. Desta forma foram disponibilizados 17 arquivos contemplando as planilhas orçamentárias que preveêm os custos que demandam cada tipo de serviço de modo que o valor total na aba "Resumo" remete ao valor final ofertado para cada produto. Um 18º arquivo fornecido, nomeado "PROPOSTA COMERCIAL FINAL", contém o somatório das planilhas "Resumo" de cada produto e representa o valor total da obra, nesse arquivo deverá ser preenchido apenas o campo referente aos dados da licitante.
Este arquivo remete ao PRODUTO 2.1. As planilhas com abas em AMARELO deverão ser preenchidas com os preços unitários. Inicie o preenchimento pela planilha "Resumo", informando o nome da Licitante. Nas planilhas seguintes, insira os valores ofertados para o serviço em questão nas células em AMARELO. Este valor será automaticamente multiplicado pelo BDI informado pela Licitante nas células em AMARELO localizadas nos cabeçalhos das tabelas orçamentárias. As planilhas com células que estão em VERDE remetem a serviços orçados por composições e seu valor é retornado pelo somatório da planilha nomeada pelo código da respectiva composição, neste caso o licitante deverá preencher os valores ofertados nesta planilha, nas células em AMARELO. Quando terminar de inserir os valores ofertados para a planilha, passe para a planilha da aba seguinte e assim por diante. Ao final da inserção de valores de todas as planilhas, a planilha da aba "Resumo" retornará o valor da proposta final do produto em questão. Quando desejar saber o valor total da proposta, abra o arquivo "PROPOSTA COMERCIAL FINAL" e clique em "atualizar", o somatório das planilhas "Resumo" de todos os produtos será realizado automaticamente. OBS: Os nomes dos arquivos não devem ser alterados em hipótese alguma, isso geraria falhas nos vínculos existentes entre eles.
Os 17 produtos são: PRODUTO 1.1 - Instalações hidromecânicas e elétricas da casa de bombas, linhas de recalque de água para os injetores de cloro, tubulação de água de serviço, tubulações de distribuição de água de serviço e instalação do novo reservatório de fibra de vidro. PRODUTO 1.2 - Instalações de iluminação das novas unidades e do pátio central. PRODUTO 1.3 - Instalações hidráulicas dos sistemas de dosagem de produtos químicos (Polímero, Carvão ativado, Dióxido de cloro, PAC, Cal e Cloro) e Galerias (passagens) das tubulções sob as ruas de acesso internas da ETA. PRODUTO 1.4 - Construção da passarela coberta de acesso à nova Calha Parshall e à câmara de pré-oxidação, passarela de passagem das tubulações de PAC e Cal na pré-alcalinização e adequações da estrutura existente (Câmara de pré-oxidação). PRODUTO 1.5 - Cobertura metálica da Calha Parshall para proteção dos equipamentos de dosagem e do medidor de vazão do coagulante. PRODUTO 1.6 - Adequações do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para o sistema de dióxido de cloro. PRODUTO 1.7 - Impermeabilização da Calha Parshall, do canal de saída de água coagulada e da câmara de pré-oxidação. PRODUTO 1.8 - Instalação das comportas no canal de água coagulada e das malhas de aço para mistura rápida. PRODUTO 1.9 - Instalações hidráulicas dos pontos de aplicação de produtos químicos (PAC, Cal, Carvão 2ª etapa e Polímero). PRODUTO 1.10 - Adequação dos guarda-corpos do Canal de água bruta, Câmara de Pré-oxidação, Calha Parshall e Canal de água coagulada. PRODUTO 2.1 - Correções do sistema de aplicação de hidróxido de sódio pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. PRODUTO 2.2 - Adequações pertinentes ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os sistemas de polímero, flúor e cloro. PRODUTO 2.3 - Adequações do sistema de coagulante PAC (bacia de contenção, base dos tanques, transferência entre tanques e casa de bombas). PRODUTO 2.4 - Adequação dos guarda-corpos dos floculadores, decantadores e filtros. PRODUTO 3.1 - Adequações para acessibilidade. PRODUTO 3.2 - Demolição da antiga Calha Parshall, com recuperação e reaproveitamento da área. PRODUTO 3.3 - Pavimentação em concreto estrutural do estacionamento e de trechos do pátio central, em atendimento ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
AMARELO
AMARELO
AMARELO

## Resumo
LICITANTE: |  | ________________________________________________________________________________
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
RESUMO GERAL
Item | Discriminação |  | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
2 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
3 | ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
4 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  | 0
5 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 0
| TOTAL |  | 0

## OS-Op Canteiro
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
1.3 | Plano compartilhado de telefonia móvel |  |  | h | 1488 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
A Instalação do Canteiro de Obras já está prevista no Produto 1.1.
| TOTAL | [7 empty] | 0

## OS-Adeq Contenção
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
| ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [7 empty] | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
4 | ALVENARIA | [7 empty] | 0
5 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0
6 | PINTURAS | [7 empty] | 0
7 | PISOS | [7 empty] | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
9 | FIXAÇÃO DOS TANQUES | [7 empty] | 0
10 | MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Demolições / Retiradas
1.1 | Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento |  |  | m³ | 1.15 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância |  |  | m³ | 10.14 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Movimento de Terra
2.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/ profundidade até 1,25 m (B) |  |  | m³ | 19.55 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 14.92 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 6.02 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 60.24 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
3 | Fundações e Estruturas
3.1 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro 25cm |  |  | m | 120 |  | 24.18% | 0 | 0
3.2 | Broca de concreto, diâmetro 20cm |  |  | m | 12.5 |  | 24.18% | 0 | 0
3.3 | Broca de concreto, diâmetro 25cm |  |  | m | 8 |  | 24.18% | 0 | 0
3.4 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 0.82 |  | 24.18% | 0 | 0
3.5 | Lastro de concreto magro |  |  | m³ | 0.82 |  | 24.18% | 0 | 0
3.6 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 82.37 |  | 24.18% | 0 | 0
3.7 | Fôrma curva de madeira - estrutura |  |  | m² | 15.08 |  | 24.18% | 0 | 0
3.8 | Armação em aço CA-50 |  |  | kg | 4348.69 |  | 24.18% | 0 | 0
3.9 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 2.96 |  | 24.18% | 0 | 0
3.10 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 40MPa |  |  | m³ | 19.05 |  | 24.18% | 0 | 0
3.11 | Concreto não estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m³ |  |  | m³ | 0.1 |  | 24.18% | 0 | 0
3.12 | Execução de junta tipo jeene - JJ 2540VV |  |  | m | 11.66 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 3 | [7 empty] | 0
4 | Alvenaria
4.1 | Bloco canaleta de concreto estrutural 14x19x19cm (NBR 6136) |  |  | unid | 136 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Bloco de concreto estrutural 14x19x39cm (NBR 6136) |  |  | unid | 68 |  | 24.18% | 0 | 0
4.3 | Bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) |  |  | unid | 50 |  | 24.18% | 0 | 0
4.4 | Pedreiro com encargos complementares |  |  | h | 64.61 |  | 24.18% | 0 | 0
4.5 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico com betoneira 600 L |  |  | m³ | 0.64 |  | 24.18% | 0 | 0
4.6 | Graute fgk 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3 (em massa seca de cimento / areia grossa / brita 0 /aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 L |  |  | m³ | 2.1 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 4 | [7 empty] | 0
5 | Revestimentos
5.1 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira 400 L |  |  | m³ | 0.32 |  | 24.18% | 0 | 0
5.2 | Chapisco |  |  | m² | 64.61 |  | 24.18% | 0 | 0
5.3 | Emboço |  |  | m² | 32.3 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 5 | [7 empty] | 0
6 | Pinturas
6.1 | Pintura em látex acrílico, sem massa corrida |  |  | m² | 113.66 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 6 | [7 empty] | 0
7 | Pisos
7.1 | Piso cimentado liso |  |  | m² | 8.49 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 7 | [7 empty] | 0
8 | Impermeabilizações
8.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos |  |  | m² | 5.83 |  | 24.18% | 0 | 0
8.2 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF |  |  | m² | 141.45 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 8 | [7 empty] | 0
9 | Fixação dos Tanques
9.1 | Alvenaria de tijolos comuns |  |  | m³ | 0.08 |  | 24.18% | 0 | 0
9.2 | Lastro de areia (B) |  |  | m³ | 0.53 |  | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 9 | [7 empty] | 0
10 | Montagem dos Materiais e Equipamentos
10.1 | Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC | C-2.1_01 | COMP. | eq x dia | 1 | 0 | 24.18% | 0 | 0
10.2 | Montagem de equipamentos hidráulicos e hidromecânicos (bombas de transferência química) | C-2.1_02 | COMP. | eq x dia | 2 | 0 | 24.18% | 0 | 0
| Subtotal 10 | [7 empty] | 0
A mobilização e desmobilização para execução dos serviços especializados para aplicação dos revestimentos já estão previstos no Produto 2.2.
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H103: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.1_01", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.1_01"
Note on H104: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.1_02", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.1_02"

## C-2.1_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.1_01
Montagem e assentamento de tubos e conexões de CPVC e PVC
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 16 |  | 0
2 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 24 |  | 0
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 1 |  | 0
4 | Lixa d'água em folha, grão 100 | unid | 10 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
2 | Encanador | 8
3 | Auxiliar de Encanador | 8
1 | Engenheiro | 1

## C-2.1_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.1_02
Montagem de equipamentos hidráulicos e hidromecânicos (bombas de transferência química)
Unid: | eq x dia
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Montador com encargos complementares | h | 16 |  | 0
2 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 16 |  | 0
3 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 6 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
equipe x dia
Nº | Profissional | h x dia
2 | Montador | 8
2 | Ajudante Especializado | 8
1 | Engenheiro | 6

## ME-Adeq Contenção
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
| ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Materiais Hidráulicos
1.1 | Engate rápido macho com rosca (BSP) Ø 1 1/2", em alumínio |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Flange macho Ø 2" (50mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
1.3 | Tubo Ø 50mm soldável em PVC soldável |  |  | m | 36 |  | 14.02% | 0 | 0
1.4 | Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
1.5 | Joelho 90° Ø 50mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 29 |  | 14.02% | 0 | 0
1.6 | Válvula de esfera com volante Ø 50mm, em PVC soldável |  |  | pç | 15 |  | 14.02% | 0 | 0
1.7 | Bucha de redução curta Ø 50mm x Ø 40mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.8 | Flange macho Ø 1 1/2" (40mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 |  |  | pç | 4 |  | 14.02% | 0 | 0
1.9 | Bomba de transferência química centrífuga, Q=25m³/h, AMT=10mca, fabricada em materiais anticorrosivos adequados ao Hidróxido de Sódio (adquirido pelo SEMAE) |  |  | cj | 2 |  | 14.02% | 0 | 0 | 0
1.10 | Bucha de redução longa Ø 50mm x Ø 20mm soldável, em PVC soldável |  |  | pç | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.11 | Tubo Ø 20mm soldável em PVC soldável |  |  | m | 4 |  | 14.02% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Válvula de esfera com volante Ø 20mm, em PVC soldável |  |  | pç | 5 |  | 14.02% | 0 | 0
1.13 | Tê Ø 20mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.14 | Joelho 90° Ø 20mm soldável em PVC soldável |  |  | pç | 7 |  | 14.02% | 0 | 0
1.15 | Abraçadeira para tubulação de Ø 50mm, em aço (galvanizada/zincada) |  |  | pç | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
1.16 | Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço inox AISI 304 | C-2.1_03 | COMP. | pç | 5 | 0 | 14.02% | 0 | 0
1.17 | Grade de piso 0,30m x 0,30m em fibra de vidro |  |  | m² | 0.18 |  | 14.02% | 0 | 0
1.18 | Caixa de nível constante com 0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L em fibra de vidro |  |  | pç | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.19 | Acessórios para montagem de flanges Ø 50mm |  |  | cj | 8 |  | 14.02% | 0 | 0
1.20 | Adesivo plástico para tubos PVC 75g* |  |  | unid | 16 |  | 14.02% | 0 | 0
1.21 | Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ |  |  | unid | 2 |  | 14.02% | 0 | 0
1.22 | Luva soldável com rosca (BSP) Ø 50mm x Ø 1 1/2", em PVC soldável |  |  | unid | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
1.23 | Chuveiro e lava-olhos de emergência com acionamento manual em PVC, conforme NBR 16291 |  |  | cj | 1 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 1 | [7 empty] | 0
2 | Impermeabilizações
2.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) |  |  | m² | 141.45 |  | 14.02% | 0 | 0
2.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 141.45 |  | 14.02% | 0 | 0
| Subtotal 2 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
Note on H32: O VALOR DESTE ITEM É DADO PELA SOMATÓRIA DA PLANILHA "C-2.1_03", PREENCHA A PLANILHA DA ABA "C-2.1_03"

## C-2.1_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP.
C-2.1_03
Módulo de guarda corpo com tela de proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço inox AISI 304
Unid: | pç
Item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Tubo de aço inoxidável DN=2" esp=2,00mm, padrão OD *(2,4530kg/m) AISI 304 | m | 8.4 |  | 0
2 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | m² | 2.4 |  | 0
3 | Chumbador de aço inoxidável D=3/8" com parafuso tipo CBA | unid | 8 |  | 0
4 | Chapa de aço inox esp=1/4" massa teórica *(50,8kg/m²) AISI 304 | m² | 0.02 |  | 0
5 | Soldador com encargos complementares | h | 2 |  | 0
6 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 2 |  | 0
7 | Serralheiro com encargos complementares | h | 2 |  | 0
|  |  |  | Total | 0
Quantitativos
Tubo Aço Inoxidável 2" (50mm)
| Horizontal | 3 | unid
| Comprimento | 2 | m
| Vertical | 2 | unid
| Altura | 1.2 | m
| Subtotal | 8.4 | m
Tela de Aço Inoxidável
| Área Total | 2.4 | m²
| Chapa de Aço Inoxidável 1/4" | 2 | unid
| Comprimento | 0.12 | m
| Largura | 0.09 | m
| Subtotal | 0.0216 | m²

## OS-Descarregamento
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
| ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| OBRAS CIVIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0
1.1 | Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/ profundidade até 1,25 m (B) |  |  | m³ | 114.98 |  | 24.18% | 0 | 0
1.2 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B) |  |  | m³ | 68.34 |  | 24.18% | 0 | 0
1.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre |  |  | m³ | 60.63 |  | 24.18% | 0 | 0
1.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada |  |  | m³ x km | 606.32 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Fundações e Estruturas | [6 empty] | 0
2.1 | Lastro com material granular (brita) |  |  | m³ | 22.79 |  | 24.18% | 0 | 0
2.2 | Fôrmas de madeira - comum |  |  | m² | 22.86 |  | 24.18% | 0 | 0
2.3 | Armação em aço CA-60 |  |  | kg | 3750 |  | 24.18% | 0 | 0
2.4 | Concreto estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, fck = 30MPa |  |  | m³ | 43.73 |  | 24.18% | 0 | 0
2.5 | Caixa de alvenaria de 1 tijolo - 0,50 x 1,00m |  |  | m | 1 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
3.1 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF |  |  | m² | 172.25 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 3 | [6 empty] | 0 | 0
0
4 | Recomposição de Pavimentação | [6 empty] | 0
4.1 | Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15cm base x 30cm altura |  |  | m | 86 |  | 24.18% | 0 | 0
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura |  |  | m | 26.5 |  | 24.18% | 0 | 0
0
| Subtotal 4 | [6 empty] | 0 | 0
A mobilização e desmobilização para execução dos serviços especializados para aplicação dos revestimentos já estão previstos no Produto 2.2.
| TOTAL | [7 empty] | 0

## ME-Descarregamento
SEMAE | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA | SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
| ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO |  |  |  |  | Obras Civis e Serviços: |  |  | 24.18%
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Materiais e Equipamentos: |  |  | 14.02%
Item | Discriminação | Código | Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI (R$) | BDI Aplicado (%) | Preço Unitário Com BDI (R$) | Preço Total Com BDI (R$)
1 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0
| TOTAL | [7 empty] | 0
1 | Impermeabilizações | [6 empty] | 0
1.1 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) |  |  | m² | 172.25 |  | 14.02% | 0 | 0
1.2 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência (MC DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²)) |  |  | m² | 172.25 |  | 14.02% | 0 | 0
0
| Subtotal 1 | [6 empty] | 0 | 0
0
A mobilização e desmobilização para execução dos serviços especializados para aplicação dos revestimentos já estão previstos no Produto 2.2.
| TOTAL | [7 empty] | 0

## Q-Op Canteiro (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Operação e Manutenção do Canteiro de Obras
Operação e manutenção do canteiro de obras
Período | 2 | mês
Subtotal | 2 | mês
Total de meses de operação e manutenção do canteiro de obras | 2 | mês
Tarifa "A" de fornecimento de água (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | m³
Total de tarifa "A" de fornecimento de água | 0 | m³
Energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS (contrapartida do SEMAE)
Subtotal | 0 | kWh
Total de energia elétrica comercial, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS | 0 | kWh
Plano compartilhado de telefonia móvel
Diária | 24 | h
Mensal | 31 | dias
Período | 2 | mês
Subtotal | 1488 | h
Total de plano compartilhado de telefonia móvel | 1488 | h

## Q-Adeq Contenção (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
Adequação da Bacia de Contenção dos Tanques de Hidróxido de Sódio
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento
Comprimento | 5.66 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 1.36 | m
Subtotal | 1.1546 | m³
Volume total de demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento | 1.1546 | m³ | 97624 | SINAPI
Demolição de concreto armado
Furos na laje existente para inserção das brocas das bases | 34 | unid
Diâmetro | 0.35 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 5.6077 | m³
Volume total de demolição de concreo armado | 5.6077 | m³ | 70180031 | SINAPI
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância
Volume total de demolição | 6.7624 | m³
Expansão do entulho | 1.5 | %
Subtotal | 10.1436 | m³
Volume total de remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga | 10.1436 | m³ | 70190145 | SABESP
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Folgas Laterais | 1 | m
Comprimento de escavação (base menor) | 9.16 | m
Largura de escavação (base menor) | 2.87 | m
Área da base menor | 26.2892 | m²
Comprimento de escavação (base maior) | 10.16 | m
Largura de escavação (base maior) | 3.87 | m
Área da base maior | 39.3192 | m²
Profundidade total de escavação | 0.6 | m
Subtotal | 19.5518 | m³
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 19.5518 | m³ | 70030007 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 19.5518 | m³
(-) Volume total de lastro de brita | 0.82296 | m³
(-) Volume total de lastro de concreto magro | 0.82296 | m³
(-) Volume total de construção | 2.9879 | m³
Subtotal | 14.918 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 14.918 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas | 19.5518 | m³
(-) Volume total de reaterro | 14.918 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 6.0239 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 6.0239 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 6.0239 | m³
Subtotal | 60.2394 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 60.2394 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro 25cm
Quantidade de bases | 2 | unid
Quantidade de estacas por base | 4 | unid
Comprimento | 15 | m
Subtotal | 120 | m
Comprimento total de estaca hélice contínua, diâmetro 25cm | 120 | m | 70070322 | SABESP
Broca de concreto, diâmetro 20cm
Contra forte
Quantidade de contra forte | 5 | unid
Quantidade de brocas por bloco | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Subtotal | 12.5 | m
Comprimento total de broca de concreto, diâmetro 20cm | 12.5 | m | 70070040 | SABESP
Broca de concreto, diâmetro 25cm
Blocos da escada
Quantidade de blocos | 2 | unid
Quantidade de brocas por bloco | 2 | unid
Comprimento | 2 | m
Subtotal | 8 | m
Comprimento total de broca de concreto, diâmetro 25cm | 8 | m | 70070041 | SABESP
Lastro de brita
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 0.76296 | m³
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura do lastro de brita | 0.05 | m
Subtotal | 0.06 | m³
Volume total de lastro de brita | 0.82296 | m³ | 96622 | SINAPI
Lastro de concreto magro
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 0.76296 | m³
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura do lastro de concreto magro | 0.05 | m
Subtotal | 0.06 | m³
Volume total de lastro de concreto magro | 0.82296 | m³ | 96620 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 1.785 | m²
Parede 1 = Parede 3 | 2 | unid
Comprimento | 1.67 | m
Base maior | 0.2 | m
Base menor | 0.3 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 15.03 | m²
Parede 2 | 1 | unid
Comprimento | 7.56 | m
Base maior | 0.2 | m
Base menor | 0.3 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 34.02 | m²
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 3.2 | m²
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.15 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Comprimento | 0.4 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 1.74 | m²
Pilar | 1 | unid
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1.7 | m
Subtotal | 1.7 | m²
Escada | 2 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 24.146 | m²
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.75 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 82.371 | m² | 70070126 | SABESP
Forma curva de madeira - estrutura
Bases dos Reservatórios de Hidróxido de Sódio | 2 | unid
Diâmetro externo | 3 | m
Altura | 0.8 | m
Subtotal | 15.0796 | m²
Área total de forma curva de madeira - estrutura | 15.0796 | m² | 70070129 | SABESP
Armação em aço CA-50
Conforme desenhos | 4348.69 | kg
Subtotal | 4348.69 | kg
Peso total de armação em aço CA-50 | 4348.69 | kg | 70070135 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 0.6 | m³
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Largura | 0.15 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Comprimento | 0.4 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 0.099 | m³
Pilar | 1 | unid
Comprimento | 0.3 | m
Largura | 0.2 | m
Altura | 1.7 | m
Subtotal | 0.102 | m³
Escada | 2 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 1.863 | m³
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.3 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 2.964 | m³ | 70070147 | SABESP
Concreto estrutural fck = 40MPa
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 2.2889 | m³
Parede 1 = Parede 3 | 2 | unid
Comprimento | 1.67 | m
Base maior | 0.2 | m
Base menor | 0.3 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 1.67 | m³
Parede 2 | 1 | unid
Comprimento | 7.56 | m
Base maior | 0.2 | m
Base menor | 0.3 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 3.78 | m³
Bases dos Reservatórios de Hidróxido de Sódio | 2 | unid
Diâmetro externo | 3 | m
Altura | 0.8 | m
Subtotal | 11.3097 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 40MPa | 19.0486 | m³ | 70070149 | SABESP
Concreto não estrutural - mínimo 150kg de cimento/m³
Enchimento
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 1.9 | m
Altura | 0.02 | m
Subtotal | 0.095 | m³
Volume total de concreto não estrutural - mínimo 150kg de cimento/m³ | 0.095 | m³ | 70070142 | SABESP
Execução de junta tipo jeene - JJ 2540VV
Comprimento | 11.66 | m
Subtotal | 11.66 | m
Comprimento total de execução de junta tipo jeene - JJ 2540VV | 11.66 | m | 70070156 | SABESP
ALVENARIA
Bloco canaleta de concreto estrutural 14x19x19cm (NBR 6136)
Viga de Solidarização da Estrutura Proposta com a Estrutura Existente
Comprimento | 13.46 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 68 | unid
Viga de Travamento
Comprimento | 13.46 | m
Largura | 0.15 | m
Altura | 0.2 | m
Subtotal | 68 | unid
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 14x19x19cm (NBR 6136) | 136 | unid | 659 | SINAPI
Bloco de concreto estrutural 14x19x39cm (NBR 6136)
Parede Interna | 1 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Paredes Internas | 1 | unid
Comprimento | 4.15 | m
Parede Externa | 1 | unid
Comprimento | 7.81 | m
Quantidade de blocos na altura | 1 | unid
Subtotal | 68 | unid
Total de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm (NBR 6136) | 68 | unid | 34568 | SINAPI
Bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136)
Contra Forte | 5 | unid
Quantidade de blocos na altura | 10 | unid
Subtotal | 50 | unid
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 50 | unid | 34576 | SINAPI
Pedreiro com encargos complementares
Será previsto o profissional para assentamento dos blocos, visto que os códigos usados para os mesmos são de Insumos.
Parede Interna | 1 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Paredes Internas | 1 | unid
Comprimento | 4.15 | m
Parede Externa | 1 | unid
Comprimento | 7.81 | m
Altura | 2 | m
Área total de das paredes de alvenaria | 26.92 | m²
Área total da viga de solidarização da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Área total da viga de travamento da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Produtividade (com base em composições similares do SINAPI) | 2 | h/m²
Subtotal | 64.608 | h
Total de pedreiro com encargos complementares | 64.608 | h | 88309 | SINAPI
Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo mecânico
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 14x19x19cm (NBR 6136) | 136 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.14 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 0.2429 | m³
Total de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm (NBR 6136) | 68 | unid
Comprimento do bloco | 0.39 | m
Largura do bloco | 0.14 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 0.21121 | m³
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 50 | unid
Comprimento do bloco | 0.39 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Espessura de assentamento | 0.01 | m
Subtotal | 0.1843 | m³
Volume total argamassa traço 1:2:9 para assentamento de alvenaria | 0.6384 | m³ | 87294 | SINAPI
Graute fgk = 15MPa, traço 1:2,0:2,4 (cimento/areia grossa/brita/aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400L
Total de bloco canaleta de concreto estrutural 14x19x19cm (NBR 6136) | 136 | unid
Comprimento do bloco | 0.19 | m
Largura do bloco | 0.14 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 0.68734 | m³
Total de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm (NBR 6136) | 68 | unid
Comprimento do bloco | 0.39 | m
Largura do bloco | 0.14 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 0.70543 | m³
Total de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm (NBR 6136) | 50 | unid
Comprimento do bloco | 0.39 | m
Largura do bloco | 0.19 | m
Altura do bloco | 0.19 | m
Subtotal | 0.70395 | m³
Volume total de graute fgk = 15MPa | 2.0967 | m³ | 90282 | SINAPI
REVESTIMENTOS
Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para emboço/massa única, preparo mecânico com betoneira
Revestimento interno de estruturas de alvenaria.
Paredes em alvenaria
Área total de das paredes de alvenaria | 26.92 | m²
Área total da viga de solidarização da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Área total da viga de travamento da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Espessura | 0.01 | m
Subtotal | 0.32304 | m³
Volume total de argamassa traço 1:6 para emboço/massa única, preparo mecânico | 0.32304 | m³ | 87283 | SINAPI
Chapisco
Revestimento externo de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo)
Paredes em alvenaria | 2 | lados
Área total de das paredes de alvenaria | 26.92 | m²
Área total da viga de solidarização da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Área total da viga de travamento da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Subtotal | 64.608 | m²
Área total de chapisco | 64.608 | m² | 70120002 | SABESP
Emboço
Revestimento externo de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo)
Paredes em alvenaria | 2 | lados
Área total de das paredes de alvenaria | 26.92 | m²
Área total da viga de solidarização da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Área total da viga de travamento da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Subtotal | 32.304 | m²
Área total de emboço | 32.304 | m² | 70120003 | SABESP
PINTURAS
Pintura em látex acrílico, sem massa corrida
Revestimento externo de estruturas de alvenaria (acima do nível do solo). A cor deverá ser conforme a estrutura existente.
Paredes em alvenaria | 2 | lados
Área total de das paredes de alvenaria | 26.92 | m²
Área total da viga de solidarização da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Área total da viga de travamento da estrutura proposta com a estrutura existente | 2.692 | m²
Subtotal | 64.608 | m²
Paredes novas
Área total | 49.05 | m²
Subtotal | 49.05 | m²
Área total de pintura em látex acrílico, sem massa corrida | 113.658 | m² | 70120050 | SABESP
PISOS
Piso cimentado liso
Laje de Fundo Complementar
Comprimento interno | 7.66 | m
Largura interna | 1.37 | m
(-) Área da Base das Caixas de Nível Constante | 2 | m²
Subtotal | 8.4942 | m²
Área total de piso cimentado liso | 8.4942 | m² | 70120009 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
Revestimento externo de estruturas de concreto (abaixo do nível do solo)
Laje de Fundo Complementar
Comprimento | 8.16 | m
Largura | 1.87 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 1.785 | m²
Bloco das Brocas | 2 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.6 | m
Altura | 0.5 | m
Subtotal | 3.2 | m²
Poço de Drenagem
Paredes Externas | 2 | unid
Comprimento | 0.7 | m
Paredes Internas | 2 | unid
Altura | 0.3 | m
Subtotal | 0.84 | m²
Área total de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 5.825 | m² | 98557 | SINAPI
Revestimento com impermeabilizante
Revestimento de estruturas de concreto
Escada | 2 | unid
Parte Inferior
Comprimento | 4.23 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Degraus | 11 | unid
Comprimento | 1 | m
Largura | 0.3 | m
Altura | 0.18 | m
Subtotal | 15.386 | m²
Bacia de Contenção (Paredes)
Perímetro | 31 | m
Altura | 2 | m
Subtotal | 62 | m²
Base das Caixas de Nível Constante | 1 | unid
Comprimento | 2 | m
Largura | 1 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 0.45 | m²
Bases dos Reservatórios de Hidróxido de Sódio | 2 | unid
Diâmetro externo | 3 | m
Altura | 0.8 | m
Subtotal | 15.0796 | m²
Bacia de Contenção (Piso)
Área (medida no AutoCAD) | 42.6 | m²
(-) Área da Base das Caixas de Nível Constante | 2 | m²
(-) Área das Bases dos Reservatórios de Hidróxido de Sódio | 14.1372 | m²
Subtotal | 26.4628 | m²
Sala de Bombas Existente
Comprimento | 2.65 | m
Largura | 2.5 | m
Altura | 1.5 | m
Subtotal | 22.075 | m²
Área total de revestimento | 141.4535 | m² |  | COTAÇÃO
FIXAÇÃO DOS TANQUES
Alvenaria de tijolos comuns
Quantidade de tanques | 2 | unid
Diâmetro com folgas | 2.6 | m
Largura do tijolo | 0.1 | m
Altura | 0.05 | m
Subtotal | 0.081681 | m³
Volume total de alvenaria de tijolos comuns | 0.081681 | m³ | 70110001 | SABESP
Lastro de areia
Quantidade de tanques | 2 | unid
Diâmetro com folgas | 2.6 | m
Altura | 0.05 | m
Subtotal | 0.53093 | m³
Volume total de lastro de areia | 0.53093 | m³ | 70070049 | SABESP

## Q-Descarregamento (hidden)
MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso
Contrapiso e Lombadas
Folgas Laterais | 1 | m
Comprimento | 43 | m
Largura | 5.3 | m
Altura do contrapiso e lombadas | 0.15 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Altura de compactação | 0.1 | m
Subtotal | 114.975 | m³
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso | 114.975 | m³ | 70030007 | SABESP
Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso | 114.975 | m³
(-) Volume total enterrado | 46.64 | m³
Subtotal | 68.335 | m³
Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado com controle do G.C. | 68.335 | m³ | 70030026 | SABESP
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante
Volume total de escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso | 114.975 | m³
(-) Volume total de reaterro | 68.335 | m³
Considerado 30% de empolamento | 1.3 | %
Subtotal | 60.632 | m³
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 60.632 | m³ | 72888 | SINAPI
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
Distância considerada | 10 | km
Volume total de carga, manobras e descarga com caminhão basculante | 60.632 | m³
Subtotal | 606.32 | m³ x km
Volume total de transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ | 606.32 | m³ x km | 97914 | SINAPI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Lastro de brita
Contrapiso e Lombadas
Comprimento | 43 | m
Largura | 5.3 | m
Altura do lastro de brita | 0.1 | m
Subtotal | 22.79 | m³
Volume total de lastro de brita | 22.79 | m³ | 96622 | SINAPI
Formas de madeira - comum
Lombadas | 3 | unid
Trecho Triangular | 2 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Trecho Reto | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 8.37 | m²
Contrapiso
Comprimento | 43 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 14.49 | m²
Área total de formas de madeira - comum | 22.86 | m² | 70070126 | SABESP
Armação em aço CA-60
Conforme desenho | 3750 | kg
Subtotal | 3750 | kg
Peso total de armação em aço CA-60 | 3750 | kg | 70070136 | SABESP
Concreto estrutural fck = 30MPa
Lombadas | 3 | unid
Trecho Triangular | 2 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Trecho Reto | 1 | unid
Comprimento | 2.5 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 9.54 | m³
Contrapiso
Comprimento | 43 | m
Largura | 5.3 | m
Altura | 0.15 | m
Subtotal | 34.185 | m³
Volume total de concreto estrutural fck = 30MPa | 43.725 | m³ | 70070147 | SABESP
Caixa de alvenaria de 1 tijolo - 0,50x1,00m
Quantidade | 2 | unid
Profundidade | 0.5 | m
Subtotal | 1 | m
Comprimento total de caixa de alvenaria de 1 tijolo - 0,50x1,00m | 1 | m | 70070242 | SABESP
IMPERMEABILIZAÇÕES
Revestimento com impermeabilizante
Lombadas | 3 | unid
Trechos a serem revestidos | 4 | unid
Comprimento | 1.5 | m
Largura | 5.3 | m
Subtotal | 31.8 | m²
Contrapiso
Comprimento | 26.5 | m
Largura | 5.3 | m
Subtotal | 140.45 | m²
Área total de revestimento | 172.25 | m² |  | COTAÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15cm base x 30cm altura
Comprimento total | 86 | m
Subtotal | 86 | m
Comprimento total de guia (meio-fio) de concreto, 15cm base x 30cm altura | 86 | m | 94265 | SINAPI
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura
Comprimento total | 26.5 | m
Subtotal | 26.5 | m
Comprimento total de execução de sarjeta de concreto, 30cm base x 15cm altura | 26.5 | m | 94281 | SINAPI

## Resumo Cotações (hidden)
RESUMO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | ORIGEM DO PREÇO 1 | ORIGEM DO PREÇO 2 | ORIGEM DO PREÇO 3 | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO MEDIANO
Cotação | IMP-01 | Fornecimento de materiais para aplicação de primer de alto poder de cobertura para substratos porosos (MC-DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-02 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento epóxi de alta resistência (MC DUR 1800 FF (0,80 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-03 | Fornecimento de materiais para aplicação de revestimento de uretano argamassado de alta resistência (MC DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²)) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-04 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | IMP-05 | Mão de obra especializada para aplicação de sistema de impermeabilização composto por MC-DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800 FF | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | CHV-01 | Chuveiro e lava-olhos de emergência com acionamento manual em PVC, conforme NBR 16291 | cj | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | TELA-01 | Tela ondulada de aço inox AISI 304, malha 4" (100mm) e fio 5,15mm (6 BWG) | m² | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | BMB-01 | Bomba de transferência química centrífuga, Q=25m³/h, AMT=10mca, fabricada em materiais anticorrosivos adequados ao Hidróxido de Sódio (adquirido pelo SEMAE) | cj | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | CXA-01 | Caixa de nível constante com 0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L em fibra de vidro | pç | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | PVC-01 | Flange macho Ø 1 1/2" (40mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 | pç | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | PVC-02 | Flange macho Ø 2" (50mm) junta soldável, em CPVC Industrial SCH 80 | pç | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | PVC-03 | Bucha de redução longa Ø 50mm x Ø 20mm soldável, em PVC soldável | pç | [7 empty] | OK RASTREADA
Cotação | ESP-01 | Engate rápido macho com rosca (BSP) Ø 1 1/2", em alumínio | pç | [7 empty] | OK RASTREADA